## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за январь-декабрь 2015 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта
ЯНВАРЬ
-
ФЕВРАЛЬ
-
МАРТ
-
АПРЕЛЬ
-
МАЙ
-
ИЮНЬ
-
ИЮЛЬ
-
АВГУСТ
-
СЕНТЯБРЬ
Капитальный ремонт ВЛ (Расчистка ДКР)
1 | ВЛ-6 кВ ф-21 ПС 35/6 кВ "Западаная" | 25380-4 | 2015-09-23 | 2015-09-25
2 | ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 35/6 кВ "Западная" | 121433 | 2015-09-10 | 2015-09-11
|  |  | 2015-09-14 | 2015-09-16
3 | ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | 121712 | 2015-09-16 | 2015-09-17
|  |  | 2015-09-21 | 2015-09-21
4 | ВЛ-6 кВ Фид №2 ПС 35/6 кВ "Шумалгинская" | 6171-5 | 2015-09-15 | 2015-09-18
5 | ВЛ-6 кВ Фид №3 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | 6156-6 | 2015-09-09 | 2015-09-10
6 | ВЛ-6 кВ Фид №4 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | 6168-5 | 2015-09-21 | 2015-09-21
|  |  | 2015-09-23 | 2015-09-23
|  |  | 2015-09-25 | 2015-09-25
7 | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 кВ «Пестравка» | ОС_06583 | 2015-09-11 | 2015-09-11
8 | Ф-2 Горбатовская-1 | 2583 | 2015-09-14 | 2015-09-14
9 | Ф-14 Горбатовская-2 | 6264-3 | 2015-09-09 | 2015-09-09
Капитальный ремонт трансформаторов 35 кВ (110)
1 | Трансформаторная подстанция 2КТПБ-4000/35/6 (без замены обмоток Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Благодаровская" | 51185-3 | 2015-08-21 | 2015-09-15
2 | Реконструкция подстанции 35/6 "Широкинская" (без замены обмоток Т-1-Т ПС 35/6 кВ Широкинская") " | 404998 | 2015-09-28 | -
3 | Взрывобезопасный трансформатор ТМ 4000/35 (без замены обмоток Т-2-Т 4000/35 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | 6943-5 | 2015-09-08 | -
4 | Трансформатор ТДН-1600 (110У) (без замены обмоток С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | 27238-4 | 2015-09-16 | -
5 | Трансформатор ТДТН-1600 (110У) (без замены обмоток С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | 27239-4 | 2015-08-17 | 2015-09-08
ОКТЯБРЬ
Капитальный ремонт трансформаторов 35 кВ (110)
1 | Взрывобезопасный трансформатор ТМ 4000/35 (без замены обмоток Т-2-Т 4000/35 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | 6943-5 | 2015-09-08 | 2015-10-15
2 | Трансформатор ТДН-1600 (110У) (без замены обмоток С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | 27238-4 | 2015-09-16 | 2015-10-07
3 | РУ-10кВ ДНС Буролатская ( с восстановлением обмотки ТСН-10-1 РУ-10 "Буролатское" | 100438123 | 2015-10-14 | -
4 | Подстанция 35/10 кВ "Пиненковская" на Пиненковском месторождении ( с восстановлением обмотки ТСН 35-2 ПС 35/10 "Пиненковская" | 412997 | 2015-10-04 | -
Капитальный ремонт ВЛ (Расчистка ДКР)
1 | Участок ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 35/6 кВ "Западная" от ПС 35/6 кВ "Западная" до ЛР 29/1. | 121433 | 2015-10-06 | 2015-10-07
НОЯБРЬ
Капитальный ремонт ВЛ (Расчистка ДКР)
1 | ВЛ-35 кВ "Стрельная"ПС 110/36/6 кВ Зольное(Жиг.ПО) | 37545 | 2015-11-03 | 2015-11-03
|  |  | 2015-11-17 | 2015-11-17
2 | ВЛ-6 кВ Ф-М-3 ПС 35/6 кВ "Малышевская" | 125214 | 2015-11-16 | 2015-11-18
Капитальный ремонт трансформаторов 35 кВ (110)
1 | Реконструкция подстанции 35/6 "Широкинская" (без замены обмоток Т-1-Т ПС 35/6 кВ Широкинская") " | 404998 | 2015-09-28 | 2015-11-10
ДЕКАБРЬ
Капитальный ремонт трансформаторов 35 кВ (110)
1 | РУ-10кВ ДНС Буролатская ( с восстановлением обмотки ТСН-10-1 РУ-10 "Буролатское" | 100438123 | 2015-10-14 | 2015-12-24
2 | Подстанция 35/10 кВ "Пиненковская" на Пиненковском месторождении ( с восстановлением обмотки ТСН 35-2 ПС 35/10 "Пиненковская" | 412997 | 2015-10-04 | 2015-12-24
Капитальный ремонт АСКУЭ дог.№15-05744-010/3223115/2090Д от 28.09.15
1 | Информационно-измерительный комплекс. Инв.№24523. (ПРЦЭиЭ №1) | 24523 | декабрь | декабрь
2 | Центр сбора и обработки коммерческих данных. Инв № 24524. (АУЦП ЦСКИ). | 24524 | декабрь | декабрь
3 | Информационно-измерительный комплекс. Инв.№24523. (ПРЦЭиЭ № 2). | 24523 | декабрь | декабрь
4 | Информационно-измерительный комплекс. Инв.№24523. (ПРЦЭиЭ № 3). | 24523 | 2015-12-17 | 2015-12-17
5 | Информационно-измерительный комплекс. Инв.№24523. (ПРЦЭиЭ № 4) | 24523 | декабрь | декабрь
6 | Информационно-измерительный комплекс. Инв.№24523. (ПРЦЭиЭ № 5). | 24523 | 2015-12-29 | 2015-12-29
7 | Информационно-измерительный комплекс. Инв.№24523. (ПРЦЭиЭ № 6). | 24523 | декабрь | декабрь
Капитальный ремонт АСТУЭ дог.№15-07004-010/3223115/27008Д от 08.12.15
1 | конденсаторная установка УК- 038 -76 (ВЛ-6кВ Ф-Н-1 ПС35/6кВ «Южный-Неприк», БСК) | 34179-4 | декабрь | декабрь
2 | Подстанция Могутовская с трансформатором (ПС 35/6кВ «Западная», БСК) | 167200 | декабрь | декабрь
3 | Устройство распределительное 6кВ | 168982 | декабрь | декабрь
4 | ячейки КРУНБ-6У | 34913-4 | декабрь | декабрь
5 | установка концевая сепарационная на СУ-4 | 43317-4 | декабрь | декабрь
6 | АСТУЭ/АСДУЭ ПС 35/6 кВ "Карагайская" | 419086 | декабрь | декабрь
7 | АСТУЭ/АСДУЭ РУ-6 кВ КНС-4 "Кудиновская" | 419100 | декабрь | декабрь
8 | Здание (операторная на установке предварительного сброса пластовой воды) | 5394-4 | декабрь | декабрь
9 | АСТУЭ/АСДУЭ РУ-6 кВ ДНС-1 "Горбатовская" | 419098 | декабрь | декабрь
10 | АСТУЭ/АСДУЭ РУ-6 кВ КНС-1,2 "Покровская" | 419096 | декабрь | декабрь
11 | АСТУЭ/АСДУЭ ПС 35/6 кВ "Медведевская" | 419080 | декабрь | декабрь
12 | АСТУЭ/АСДУЭ РУ-10 кВ "Гражданское" | 419095 | декабрь | декабрь
Капитальный ремонт БСК дог.№15-04880-010/3223115/1613Д от 21.08.15
1 | конденсаторная установка УК- 038 -76 (ВЛ-6кВ Ф-Н-1 ПС35/6кВ «Южный-Неприк», БСК) | 34179-4 | 2015-12-25 | 2015-12-25
2 | Подстанция Могутовская с трансформатором (ПС 35/6кВ «Западная», БСК) | 167200 | 2015-12-15 | 2015-12-30
| Начальник сектора договорных отношений ПТО УЭ | п/п | Стребков Д.А.