## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "Самаранефтегаз" В.В. Сидоренко
_________________________
(подпись)
"____"_______________2020 год
М.П.
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | IV |  | квартал | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов (в соотв. с утвержд. ИП) | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Самарская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  | 1359.5133 | 22.11 | 1337.4033 | 727.7907 | 65.8198 | 1.2943 | 6.1344 | 0 | 1.8563 | 4.13 | 18.8761 | 723.6607 | 38.953 | 1271.5836 | -684.7076 | _
1.2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 36.5557 | 5.68 | 30.8757 | 0 | 0.22535 | 0 | 0.22535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6504 | 0 | _ |  | КС00121645
1.2.3 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 26.2026 | 9.09 | 17.1126 | 0 | 4.062 | 0 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3416 | 13.0506 | 1.3416 | _ | Оплата за поставленное оборудование | КС00113096
1.2.4 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 164.2827 | 2.33 | 161.9527 | 0 | 27.6299 | 0 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 12.407 | 0 | 13.5716 | 134.3227 | 13.5716 | _ | Оплата за поставленное оборудование | КС00113303
1.2.29 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | 226.3424 | 5.01 | 221.3324 | 4.13 | 24.4535 | 1.2943 | 1.5373 | 0 | 1.8563 | 4.13 | 6.4691 | 0 | 14.5909 | 196.8788 | 14.5909 | _ | Оплата выполненных работ | КС00129686
1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" |  | 17.15 | 0 | 17.15 | 9.4347 | 9.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4347 | 9.449 | 7.701 | 0.01424 |  | Оплата за поставленное оборудование | КС06001713
1.2.5 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" |  | 130.42 | 0 | 130.42 | 13.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5243 | 0 | 130.42 | -13.5243 |  | Строительство перенесено на 2022 год | КС00129657
1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" |  | 293.16 | 0 | 293.16 | 257.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4787 | 0 | 293.16 | -257.4787 |  | Строительство перенесено на 2022 год | КС00129658
1.2.7 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" |  | 182.15 | 0 | 182.15 | 182.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1543 | 0 | 182.15 | -182.1543 |  | Строительство перенесено на 2023 год | КС00129654
1.2.9 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" |  | 283.25 | 0 | 283.25 | 261.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0687 | 0 | 283.25 | -261.0687 |  | Строительство перенесено на 2023 год | КС00129656
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 3624.8189 | 137.97 | 3486.8489 | 2244.9217 | 282.9844 | 125.6086 | 11.1575 | 238.5763 | 38.5923 | 15.1796 | 111.3982 | 2229.7421 | 121.8364 | 3203.8644 | -2107.9057 | 8.883%
1.4.5 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | 126.0936 | 70.95 | 55.1436 | 0 | 28.1854 | 0 | 2.5316 | 0 | 6.6744 | 0 | 8.5054 | 0 | 10.4741 | 26.9582 | 10.4741 | #DIV/0! | Оплата выполненных работ | КС00113079
1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | 362.8972 | 4.72 | 358.1772 | 308.4626 | 24.7421 | 39.9896 | 0 | 0 | 14.6177 | 0 | 10.0094 | 308.4626 | 0.11503 | 333.4351 | -308.3476 | _ | Строительство перенесено на 2023 год | КС06001680
1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | 68.4754 | 15.85 | 52.6254 | 58.2041 | 0.052287 | 0.51633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052287 | 58.2041 | 0 | 52.5731 | -58.2041 | _ | Строительство перенесено на 2023 год | КС06001679
1.4.11 | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | 82.5126 | 46.45 | 36.0626 | 0 | 10.8971 | 0 | 2.9882 | 0 | 3.1082 | 0 | 2.9825 | 0 | 1.8183 | 25.1656 | 1.8183 | #DIV/0! | Оплата выполненных работ | КС00113273
1.4.1 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" |  | 542.96 | 0 | 542.96 | 349.455 | 25.4862 | 51.3629 | 0 | 51.3629 | 12.3361 | 0 | 0 | 349.455 | 13.1501 | 517.4738 | -336.3048 |  | Оплата за поставленное оборудование. Строительство перенесено на 2021 год | КС06001710
1.4.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" |  | 542.96 | 0 | 542.96 | 349.455 | 0.51706 | 0 | 0 | 0 | 0.51706 | 15.1796 | 0 | 334.2754 | 0 | 542.4429 | -334.2754 |  | Строительство перенесено на 2021 год | КС06001711
1.4.3 | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" |  | 756.07 | 0 | 756.07 | 642.6616 | 92.1331 | 33.7397 | 5.6377 | 49.2134 | 0.00080226 | 0 | 1.6646 | 642.6616 | 84.83 | 663.9369 | -557.8317 |  | Изменения в производственной программе | КС00125723
1.4.4 | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ |  | 217.35 | 0 | 217.35 | 119.5442 | 9.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0858 | 119.5442 | 0.0049406 | 208.2593 | -119.5393 |  | Строительство перенесено на 2022 год | КС06001712
1.4.7 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" |  | 289 | 0 | 289 | 5.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1401 | 0 | 289 | -5.1401 |  | Строительство перенесено на 2022 год | КС00129647
1.4.8 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении |  | 249.45 | 0 | 249.45 | 24.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9452 | 0 | 249.45 | -24.9452 |  | Строительство перенесено на 2022 год | КС06001733
1.4.12 | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" |  | 387.05 | 0 | 387.05 | 387.0539 | 91.8804 | 0 | 0 | 138 | 1.3381 | 0 | 79.0983 | 387.0539 | 11.444 | 295.1696 | -375.61 |  | Строительство перенесено на 2021 год | КС00129698
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  | 54.1712 | 0 | 54.1712 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 54.1712 | -10.83 | _
1.6.1 | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | 54.1712 | 0 | 54.1712 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 54.1712 | -10.83 | _ | Реализация проекта перенесена на последующие отчетные периоды
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5038.5034 | 160.08 | 4878.4234 | 2983.5466 | 348.8042 | 126.9028 | 17.2919 | 238.5763 | 40.4486 | 19.3096 | 130.2743 | 2964.2328 | 160.7895 | 4529.6192 | -2803.4433 | 13.63%
[6 empty] | 2528.4294 | 290.6702