## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "Самаранефтегаз" В.В. Сидоренко
___________________
(подпись)
"___"________2020 год
М.П.
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2020 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2020, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Самарская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  | 727.7907 | 65.8198 | 0 | 18.0182 | 44.668 | 3.1336 | 6.1344 | 0 | 0 | 6.1344 | 0 | 1.8563 | 0 | 0 | 0 | 1.8563 | 18.8761 | 0 | 4.3245 | 13.9815 | 0.57005 | 38.953 | 0 | 13.6937 | 24.552 | 0.70726 | 616.7717 | 223.2802 | 0 | 17.4584 | 94.2845 | 4.4328 | 0.12365 | 0 | 0 | 0 | 0.12365 | 111.5783 | 0 | 2.6655 | 0.090777 | 1.7175 | 13.7176 | 0 | 11.7251 | 0.13629 | 1.8563 | 97.8606 | 0 | 3.0678 | 94.0574 | 0.73543
1.2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 0 | 0.22535 | 0 | 0 | 0.22535 | 0 | 0.22535 | 0 | 0 | 0.22535 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС00121645
1.2.3 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 0 | 4.062 | 0 | 0 | 4.062 | 0 | 2.7204 | 0 | 0 | 2.7204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3416 |  | 0 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС00113096
1.2.4 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 0 | 27.6299 | 0 | 0 | 27.6299 | 0 | 1.6514 | 0 | 0 | 1.6514 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.407 |  | 0 | 12.407 | 0 | 13.5716 |  | 0 | 13.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС00113303
1.2.29 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | 4.13 | 24.4535 | 0 | 18.0182 | 3.3017 | 3.1336 | 1.5373 | 0 | 0 | 1.5373 | 0 | 1.8563 |  | 0 | 0 | 1.8563 | 6.4691 |  | 4.3245 | 1.5746 | 0.57005 | 14.5909 |  | 13.6937 | 0.18989 | 0.70726 | 3.5 | 116.1756 | 0 | 17.4584 | 94.2845 | 4.4328 | 0.12365 | 0 | 0 | 0 | 0.12365 | 4.4737 |  | 2.6655 | 0.090777 | 1.7175 | 13.7176 |  | 11.7251 | 0.13629 | 1.8563 | 97.8606 |  | 3.0678 | 94.0574 | 0.73543 | КС00129686
1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | RK_OA SNG_01 | 9.4347 | 9.449 | 0 | 0 | 9.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.449 |  | 0 | 9.449 | 0 | 7.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС06001713
1.2.5 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | RK_OA SNG_05 | 13.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС00129657
1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | RK_OA SNG_06 | 257.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС00129658
1.2.7 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | RK_OA SNG_07 | 182.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС00129654
1.2.9 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | RK_OA SNG_09 | 261.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС00129656
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 2244.9217 | 282.9844 | 0 | 38.039 | 226.2719 | 18.6735 | 11.1575 | 0 | 2.4663 | 5.4098 | 3.2814 | 38.5923 | 0 | 6.5579 | 28.8091 | 3.2253 | 111.3982 | 0 | 7.7095 | 99.6236 | 4.0652 | 121.8364 | 0 | 21.3053 | 92.4295 | 8.1016 | 1902.4761 | 294.4333 | 0 | 42.6598 | 216.6919 | 35.0815 | 23.8808 | 0 | 5.4472 | 5.2415 | 13.1921 | 15.2138 | 0 | 5.9258 | 4.7765 | 4.5116 | 26.2472 | 0 | 13.3076 | 6.9914 | 5.9482 | 229.0914 | 0 | 17.9792 | 199.6825 | 11.4297
1.4.5 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | 0 | 28.1854 | 0 | 20.0036 | 0.023479 | 8.1584 | 2.5316 | 0 | 1.2358 | 0.023479 | 1.2723 | 6.6744 |  | 4.9227 | 0 | 1.7518 | 8.5054 |  | 5.1024 | 0 | 3.403 | 10.4741 |  | 8.7428 | 0 | 1.7313 | 0 | 41.2993 | 0 | 18.4554 | 13.2456 | 9.5982 | 10.844 | 0 | 4.4102 | 4.1144 | 2.3193 | 7.3131 |  | 3.4101 | 1.5234 | 2.3797 | 16.1942 |  | 8.1707 | 5.113 | 2.9106 | 6.9479 |  | 2.4645 | 2.4948 | 1.9886 | КС00113079
1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | 308.4626 | 24.7421 | 0 | 0 | 24.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6177 |  | 0 | 14.6177 | 0 | 10.0094 |  | 0 | 10.0094 | 0 | 0.11503 |  | 0 | 0.11503 | 0 | 261.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС06001680
1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | 58.2041 | 0.052287 | 0 | 0 | 0.052287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.052287 |  | 0 | 0.052287 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС06001679
1.4.11 | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | 0 | 10.8971 | 0 | 6.1215 | 0.15015 | 4.6254 | 2.9882 | 0 | 1.2305 | 0 | 1.7577 | 3.1082 |  | 1.6352 | 0 | 1.4729 | 2.9825 |  | 2.6071 | 0.017665 | 0.35765 | 1.8183 |  | 0.6487 | 0.13248 | 1.0371 | 0 | 17.2162 | 0 | 4.6998 | 6.379 | 6.1374 | 3.8104 | 0 | 1.037 | 1.1271 | 1.6464 | 7.8559 |  | 2.5157 | 3.2531 | 2.0871 | 2.8273 |  | 0.84501 | 1.8784 | 0.10385 | 2.7226 |  | 0.30203 | 0.12038 | 2.3002 | КС00113273
1.4.1 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_01 | 349.455 | 25.4862 | 0 | 0 | 25.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3361 |  | 0 | 12.3361 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.1501 |  | 0 | 13.1501 | 0 | 296.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС06001710
1.4.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_02 | 349.455 | 0.51706 | 0 | 0 | 0.51706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51706 |  | 0 | 0.51706 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС06001711
1.4.3 | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_03 | 642.6616 | 92.1331 | 0 | 11.9139 | 74.3631 | 5.8562 | 5.6377 | 0 | 0 | 5.3863 | 0.25146 | 0.00080226 |  | 0 | 0.00018712 | 0.00061514 | 1.6646 |  | 0 | 1.3601 | 0.30448 | 84.83 |  | 11.9139 | 67.6165 | 5.2996 | 544.6285 | 232.3981 | 0 | 19.5046 | 197.0674 | 15.8261 | 9.2264 | 0 | 0 | 0 | 9.2264 | 0.044813 |  | 0 | 0 | 0.044813 | 4.9751 |  | 4.2919 | 0 | 0.68323 | 218.1518 |  | 15.2127 | 197.0674 | 5.8717 | КС00125723
1.4.4 | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | NS_OA SNG_04 | 119.5442 | 9.0907 | 0 | 0 | 9.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0858 |  | 0 | 9.0858 | 0 | 0.0049406 |  | 0 | 0.0049406 | 0 | 101.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС06001712
1.4.7 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" | NS_OA SNG_08 | 5.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС00129647
1.4.8 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | NS_OA SNG_09 | 24.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | КС06001733
1.4.12 | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | NS_OA SNG_18 | 387.0539 | 91.8804 | 0 | 0 | 91.8468 | 0.033539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 |  | 0 | 1.3381 | 0 | 79.0983 |  | 0 | 79.0983 | 0 | 11.444 |  | 0 | 11.4104 | 0.033539 | 328.0118 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2505 |  | 0 | 0 | 2.2505 | 1.2692 |  | 0 | 0 | 1.2692 | КС00129698
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 2983.5466 | 348.8042 | 0 | 56.0572 | 270.9399 | 21.807 | 17.2919 | 0 | 2.4663 | 11.5442 | 3.2814 | 40.4486 | 0 | 6.5579 | 28.8091 | 5.0816 | 130.2743 | 0 | 12.034 | 113.6051 | 4.6352 | 160.7895 | 0 | 34.9991 | 116.9816 | 8.8088 | 2528.4294 | 517.7134 | 0 | 60.1181 | 310.9764 | 39.5143 | 24.0045 | 0 | 5.4472 | 5.2415 | 13.3157 | 126.7921 | 0 | 8.5912 | 4.8673 | 6.229 | 39.9649 | 0 | 25.0327 | 7.1277 | 7.8045 | 326.952 | 0 | 21.047 | 293.7399 | 12.1651