## стр.1
Приложение № 2
Утверждаю Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "Самаранефтегаз" В.В. Сидоренко
__________________________
(подпись)
"___"______________2021 год
М.П.
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2020
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2020, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1 | Самарская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч. |  | н/д | 0 | н/д | 1152.1373 | 616.7762 | 116.1756 | н/д | 1035.9617 | -500.6006 | -
1.2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | н/д | 0 | н/д | 30.9794 | 0 | 0 | н/д | 30.9794 | 0 | -
1.2.3 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | н/д | 0 | н/д | 22.2056 | 0 | 0 | н/д | 22.2056 | 0 | -
1.2.4 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | н/д | 0 | н/д | 139.2226 | 0 | 0 | н/д | 139.2226 | 0 | -
1.2.29 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | н/д | 0 | н/д | 191.8156 | 3.5 | 116.1756 | н/д | 75.6399 | 112.6756 | - | Изменения в производственной программе
1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" |  | н/д | 0 | н/д | 14.5373 | 8 | 0 | н/д | 14.5373 | -8
1.2.5 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" |  | н/д | 0 | н/д | 110.5244 | 11.4613 | 0 | н/д | 110.5244 | -11.4613
1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" |  | н/д | 0 | н/д | 248.4403 | 218.2023 | 0 | н/д | 248.4403 | -218.2023
1.2.7 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" |  | н/д | 0 | н/д | 154.368 | 154.368 | 0 | н/д | 154.368 | -154.368
1.2.9 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" |  | н/д | 0 | н/д | 240.0441 | 221.2446 | 0 | н/д | 240.0441 | -221.2446
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | н/д | 78.69 | н/д | 2993.2065 | 1902.4761 | 311.6593 | н/д | 405.1457 | -1608.0368 | -
1.4.5 | Строительство двухтрансфор-маторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | н/д | 42.74 | н/д | 64.119 | 0 | 41.2993 | н/д | 22.8197 | 41.2993 | - | Оплата выполненных работ
1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | н/д | 0 | н/д | 307.54 | 261.409 | 0 | н/д | 307.54 | -261.409 | -
1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | н/д | 0 | н/д | 58.03 | 49.3255 | 0 | н/д | 58.03 | -49.3255 | - | Строительство перенесено на 2023 год
1.4.11 | Строительство 2-хтрансформа-торной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | н/д | 35.95 | н/д | 33.976 | 0 | 17.22 | н/д | 16.756 | 17.22 | - | Оплата выполненных работ
1.4.1 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" |  | н/д | 0 | н/д | 460.1394 | 296.1483 | 0 | н/д |  | -296.1483
1.4.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" |  | н/д | 0 | н/д | 460.1394 | 296.1483 | 0 | н/д |  | -296.1483 |  | Строительство перенесено на 2021 год
1.4.3 | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" |  | н/д | 0 | н/д | 640.7394 | 544.6285 | 232.4 | н/д |  | -312.2285 |  | Изменения в производственной программе
1.4.4 | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ |  | н/д | 0 | н/д | 184.1976 | 101.3087 | 0 | н/д |  | -101.3087
1.4.7 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" |  | н/д | 0 | н/д | 244.918 | 4.356 | 0 | н/д |  | -4.356
1.4.8 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении |  | н/д | 0 | н/д | 211.396 | 21.14 | 0 | н/д |  | -21.14
1.4.12 | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" |  | н/д | 0 | н/д | 328.0118 | 328.0118 | 3.52 | н/д |  | -324.4918 |  | Строительство перенесено на 2021 год
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  | н/д | 0 | н/д | 45.91 | 9.1816 | 0 | н/д | 45.91 | 0 | -
1.6.1 | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | н/д | 0 | н/д | 45.91 | 9.1816 | 0 | н/д | 45.91 | 0 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 78.69 |  | 4191.2538 | 2528.4338 | 427.8349 |  | 1487.0174 | -2108.6374 | -