## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "Самаранефтегаз" В.В. Сидоренко
_________________________
(подпись)
"____"_______________2020 год
М.П.
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | II |  | квартал | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов (в соотв. с утвержд. ИП) | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Самарская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  | 1359.5133 | 22.11 | 1337.4033 | 727.7907 | 8.0804 | 1.2943 | 6.1344 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.3229 | 0 | _
1.2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 36.5557 | 5.68 | 30.8757 | 0 | 0.22535 | 0 | 0.22535 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.6504 | 0 | _ | Объект 2019 года | КС00121645 | услуги, СК, затраты службы заказчика, авторский |  | начало с 1 февраля
1.2.3 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 26.2026 | 9.09 | 17.1126 | 0 | 2.7204 | 0 | 2.7204 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.3922 | 0 | _ | Объект 2019 года | КС00113096 | оборудование
1.2.4 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 164.2827 | 2.33 | 161.9527 | 0 | 1.6514 | 0 | 1.6514 | 0 | 0 |  |  |  |  | 160.3013 | 0 | _ | Объект 2019 года | КС00113303
1.2.29 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | 226.3424 | 5.01 | 221.3324 | 4.13 | 3.4833 | 1.2943 | 1.5373 | 0 | 1.946 |  |  |  |  | 217.8491 | 0 | _ | Объект 2019 года | КС00129686 | оборудование, услуги, СК, затраты службы заказчика, авторский, земля
1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" |  | 17.15 | 0 | 17.15 | 9.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.15 | 0 |  |  | КС06001713
1.2.5 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" |  | 130.42 | 0 | 130.42 | 13.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 130.42 | 0 |  |  | КС00129657
1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" |  | 293.16 | 0 | 293.16 | 257.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 293.16 | 0 |  |  | КС00129658
1.2.7 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" |  | 182.15 | 0 | 182.15 | 182.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 182.15 | 0 |  |  | КС00129654
1.2.9 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" |  | 283.25 | 0 | 283.25 | 261.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 283.25 | 0 |  |  | КС00129656
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 3624.8189 | 137.97 | 3486.8489 | 2244.9217 | 49.3714 | 125.6086 | 11.0602 | 238.5763 | 38.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.4774 | 0 | 8.805%
1.4.5 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | 126.0936 | 70.95 | 55.1436 | 0 | 8.9042 | 0 | 2.3066 | 0 | 6.5976 |  |  |  |  | 46.2394 | 0 | #DIV/0! | Объект 2019 года | КС00113079 | оборудование, услуги, СК, затраты службы заказчика, авторский, земля
1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | 362.8972 | 4.72 | 358.1772 | 308.4626 | 14.6177 | 39.9896 | 0 | 0 | 14.6177 |  |  |  |  | 343.5595 | 0 | _ | Уточнение КЗ по факту выполнения работ | КС06001680
1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | 68.4754 | 15.85 | 52.6254 | 58.2041 | 0 | 0.51633 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 52.6254 | 0 | _ |  | КС06001679
1.4.11 | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | 82.5126 | 46.45 | 36.0626 | 0 | 5.977 | 0 | 3.0731 | 0 | 2.9039 |  |  |  |  | 30.0856 | 0 | #DIV/0! | Объект 2019 года | КС00113273 | оборудование, услуги, СК, затраты службы заказчика, авторский, земля
1.4.1 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" |  | 542.96 | 0 | 542.96 | 349.455 | 12.3361 | 51.3629 | 0 | 51.3629 | 12.3361 |  |  |  |  | 530.6239 | 0 |  | Несвоевременная поставка МТР | КС06001710 | оборудование | и там и там
1.4.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" |  | 542.96 | 0 | 542.96 | 349.455 | 0.51706 | 0 | 0 | 0 | 0.51706 |  |  |  |  | 542.4429 | 0 |  | Уточнение КЗ по факту выполнения работ | КС06001711
1.4.3 | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" |  | 756.07 | 0 | 756.07 | 642.6616 | 5.6813 | 33.7397 | 5.6805 | 49.2134 | 0.00080226 |  |  |  |  | 750.3887 | 0 |  | Перенос невыполненных объемов из программы предыдущего года, не учтенные планом | КС00125723 | оборудование, услуги, СК, затраты службы заказчика, авторский, земля
1.4.4 | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ |  | 217.35 | 0 | 217.35 | 119.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 217.35 | 0 |  |  | КС06001712
1.4.7 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" |  | 289 | 0 | 289 | 5.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 289 | 0 |  |  | КС00129647
1.4.8 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении |  | 249.45 | 0 | 249.45 | 24.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 249.45 | 0 |  |  | КС06001733
1.4.12 | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" |  | 387.05 | 0 | 387.05 | 387.0539 | 1.3381 | 0 | 0 | 138 | 1.3381 |  |  |  |  | 385.7119 | 0 |  | Уточнение КЗ по факту выполнения работ | КС00129698 | оборудование | и там и там
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  | 54.1712 | 0 | 54.1712 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 54.1712 | 0 | _
1.6.1 | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | 54.1712 | 0 | 54.1712 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 54.1712 | 0 | _ | Реализация проекта перенесена на последующие отчетные периоды
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5038.5034 | 160.08 | 4878.4234 | 2983.5466 | 57.4518 | 126.9028 | 17.1946 | 238.5763 | 40.2572 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 4820.9716 | 0 | 13.55%
[6 empty] | 2528.4294 | 48.688