## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО "Самаранефтегаз" Н.А. Останков
___________________
(подпись)
"___"________2019 год
М.П.
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | II |  | квартал |  | 2019 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Самарская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  | 311.1733 | 3.0858 | 0 | 0 | 2.6706 | 0.41515 | 0.60306 | 0 | 0 | 0.18791 | 0.41515 | 2.4827 | 0 | 0 | 2.4827 | 0 | [10 empty] | 263.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 36.5557 | 0.12583 | 0 | 0 | 0 | 0.12583 | 0.12583 | 0 | 0 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 30.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 26.2026 | 1.6135 | 0 | 0 | 1.5 | 0.11349 | 0.11349 | 0 | 0 | 0 | 0.11349 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | [10 empty] | 22.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 26.2026 | 0.85452 | 0 | 0 | 0.72799 | 0.12653 | 0.2554 | 0 | 0 | 0.12887 | 0.12653 | 0.59912 | 0 | 0 | 0.59912 | 0 | [10 empty] | 22.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.29 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | 222.2124 | 0.49192 | 0 | 0 | 0.44262 | 0.049299 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.059036 | 0.049299 | 0.38358 | 0 | 0 | 0.38358 | 0 | [10 empty] | 188.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 273.3121 | 38.453 | 0 | 17.2479 | 9.278 | 11.9271 | 15.1875 | 0 | 7.83 | 0 | 7.3575 | 23.2655 | 0 | 9.4178 | 9.278 | 4.5696 | [10 empty] | 231.6205 | 33.5476 | 0 | 21.487 | 1.349 | 10.7115 | 18.4147 | 0 | 10.2284 | 1.3431 | 6.8433 | 15.1328 | 0 | 11.2586 | 0.0059732 | 3.8683
1.4.5 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | 126.0936 | 19.3967 | 0 | 9.5223 | 3.8911 | 5.9833 | 4.6113 | 0 | 0.23519 | 0 | 4.3761 | 14.7854 | 0 | 9.2871 | 3.8911 | 1.6072 | [10 empty] | 106.859 | 18.9169 | 0 | 11.2689 | 1.2775 | 6.3704 | 14.4317 | 0 | 8.3344 | 1.2715 | 4.8257 | 4.4852 | 0 | 2.9345 | 0.0059732 | 1.5447
1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | 54.4346 | 4.6861 | 0 | 1.2514 | 3.3751 | 0.05955 | 1.311 | 0 | 1.2514 | 0 | 0.05955 | 3.3751 | 0 | 0 | 3.3751 | 0 | [10 empty] | 46.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | 10.2713 | 0.11604 | 0 | 0 | 0.087191 | 0.028844 | 0.028844 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.087191 | 0 | 0 | 0.087191 | 0 | [10 empty] | 8.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | 82.5126 | 14.2541 | 0 | 6.4742 | 1.9246 | 5.8553 | 9.2364 | 0 | 6.3434 | 0 | 2.893 | 5.0177 | 0 | 0.13075 | 1.9246 | 2.9623 | [10 empty] | 69.926 | 14.6307 | 0 | 10.2181 | 0.071568 | 4.3411 | 3.9831 | 0 | 1.8939 | 0.071568 | 2.0176 | 10.6477 | 0 | 8.3241 | 0 | 2.3235
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 595.3197 | 41.5387 | 0 | 17.2479 | 11.9486 | 12.3422 | 15.7906 | 0 | 7.83 | 0.18791 | 7.7726 | 25.7482 | 0 | 9.4178 | 11.7607 | 4.5696 | [10 empty] | 504.5082 | 33.5476 | 0 | 21.487 | 1.349 | 10.7115 | 18.4147 | 0 | 10.2284 | 1.3431 | 6.8433 | 15.1328 | 0 | 11.2586 | 0.0059732 | 3.8683