## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "Самаранефтегаз" Н.А. Останков
__________________________
(подпись)
"___"______________2019 год
М.П.
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | III | квартал | 2019 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1 | Самарская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в т.ч. |  | н/д | 0 | н/д | 453.3833 | 263.7062 | 0 | 0 | 0 | 3.9051 | 0 | 38.9487 | 0 | 220.8524 |  | н/д | 453.3833 | -3.9051 | -
1.2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | н/д | 0 | н/д | 36.5557 | 30.9794 | 0 | 0 | 0 | 3.9051 | 0 | 17.2154 | 0 | 9.8589 |  | н/д | 36.5557 | -3.9051 | - | Срыв сроков поставки ТМЦ Заказчика
1.2.3 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | н/д | 0 | н/д | 26.2026 | 22.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8544 | 0 | 11.3512 |  | н/д | 26.2026 | 0 | - | Срыв сроков поставки ТМЦ Заказчика
1.2.4 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | н/д | 0 | н/д | 164.2827 | 22.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8789 | 0 | 11.3267 |  | н/д | 164.2827 | 0 | - | Срыв сроков поставки ТМЦ Заказчика
1.2.29 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | н/д | 0 | н/д | 226.3424 | 188.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3156 |  | н/д | 226.3424 | 0 | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | н/д | 236.6428 | н/д | 639.9789 | 231.6205 | 18.4147 | 36.4382 | 18.4147 | 60.557 | 15.1331 | 0 | 25.4124 | 134.6252 |  | н/д | 581.0186 | -45.4239 | -
1.4.5 | Строительство двухтрансфор-маторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | н/д | 119.5775 | н/д | 126.0936 | 106.859 | 32.5859 | 32.1055 | 14.4317 | 0 | 4.4852 | 0 | 13.669 | 74.7535 |  | н/д | 93.5077 | 4.4852 | - | Отклонения нарастающим итогом за период январь-сентябрь отсутствуют
1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | н/д | 0 | н/д | 362.8972 | 46.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.131 |  | н/д | 362.8972 | 0 | -
1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | н/д | 0 | н/д | 68.4754 | 8.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7045 |  | н/д | 68.4754 | 0 | -
1.4.11 | Строительство 2-хтрансформа-торной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | н/д | 117.0653 | н/д | 82.5126 | 69.926 | 26.3743 | 4.3327 | 3.9831 | 60.557 | 10.6479 | 0 | 11.7433 | 5.0362 |  | н/д | 56.1383 | -49.9091 | - | Срыв сроков поставки ТМЦ Заказчика
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  | н/д | 0 | н/д | 54.1712 | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 |  | н/д | 54.1712 | 0 | -
1.6.1 | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | н/д | 0 | н/д | 54.1712 | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 |  | н/д | 54.1712 | 0 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 236.6428 |  | 1147.5334 | 504.5082 | 18.4147 | 36.4382 | 18.4147 | 64.4621 | 15.1331 | 38.9487 | 25.4124 | 364.6592 |  |  | 1088.5732 | -49.329 | -