## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю И.о. первого заместителя генерального директора по производству - главного инженера АО "Самаранефтегаз" С.С. Ульянов
_________________________
(подпись)
"____"_____________2020 год
М.П.
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | III |  | квартал | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов (в соотв. с утвержд. ИП) | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Самарская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  | 1359.5133 | 22.11 | 1337.4033 | 727.7907 | 26.8667 | 1.2943 | 6.1344 | 0 | 1.8563 | 4.13 | 18.8761 | 723.6607 | 0 | 1310.5366 | 14.7461 | _
1.2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 36.5557 | 5.68 | 30.8757 | 0 | 0.22535 | 0 | 0.22535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.6504 | 0 | _ | Объект 2019 года | КС00121645
1.2.3 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 26.2026 | 9.09 | 17.1126 | 0 | 2.7204 | 0 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.3922 | 0 | _ | Объект 2019 года | КС00113096
1.2.4 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 164.2827 | 2.33 | 161.9527 | 0 | 14.0583 | 0 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 12.407 | 0 |  | 147.8943 | 12.407 | _ | Объект 2019 года | КС00113303
1.2.29 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | 226.3424 | 5.01 | 221.3324 | 4.13 | 9.8626 | 1.2943 | 1.5373 | 0 | 1.8563 | 4.13 | 6.4691 | 0 |  | 211.4697 | 2.3391 | _ | Объект 2019 года | КС00129686
1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" |  | 17.15 | 0 | 17.15 | 9.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4347 |  | 17.15 | 0 |  |  | КС06001713
1.2.5 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" |  | 130.42 | 0 | 130.42 | 13.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5243 |  | 130.42 | 0 |  |  | КС00129657
1.2.6 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" |  | 293.16 | 0 | 293.16 | 257.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4787 |  | 293.16 | 0 |  |  | КС00129658
1.2.7 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" |  | 182.15 | 0 | 182.15 | 182.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1543 |  | 182.15 | 0 |  |  | КС00129654
1.2.9 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" |  | 283.25 | 0 | 283.25 | 261.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0687 |  | 283.25 | 0 |  |  | КС00129656
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 3624.8189 | 137.97 | 3486.8489 | 2244.9217 | 161.148 | 125.6086 | 11.1575 | 238.5763 | 38.5923 | 15.1796 | 111.3982 | 2229.7421 | 0 | 3325.7009 | 21.5495 | 8.883%
1.4.5 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | 126.0936 | 70.95 | 55.1436 | 0 | 17.7114 | 0 | 2.5316 | 0 | 6.6744 | 0 | 8.5054 | 0 |  | 37.4323 | 8.5054 | #DIV/0! | Объект 2019 года | КС00113079
1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | 362.8972 | 4.72 | 358.1772 | 308.4626 | 24.6271 | 39.9896 | 0 | 0 | 14.6177 | 0 | 10.0094 | 308.4626 |  | 333.5501 | 10.0094 | _ |  | КС06001680
1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | 68.4754 | 15.85 | 52.6254 | 58.2041 | 0.052287 | 0.51633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052287 | 58.2041 |  | 52.5731 | 0.052287 | _ |  | КС06001679
1.4.11 | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | 82.5126 | 46.45 | 36.0626 | 0 | 9.0788 | 0 | 2.9882 | 0 | 3.1082 | 0 | 2.9825 | 0 |  | 26.9838 | 2.9825 | #DIV/0! | Объект 2019 года | КС00113273
1.4.1 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" |  | 542.96 | 0 | 542.96 | 349.455 | 12.3361 | 51.3629 | 0 | 51.3629 | 12.3361 | 0 | 0 | 349.455 |  | 530.6239 | 0 |  |  | КС06001710
1.4.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" |  | 542.96 | 0 | 542.96 | 349.455 | 0.51706 | 0 | 0 | 0 | 0.51706 | 15.1796 | 0 | 334.2754 |  | 542.4429 | -15.1796 |  | Уточнение КЗ по факту выполнения работ | КС06001711
1.4.3 | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" |  | 756.07 | 0 | 756.07 | 642.6616 | 7.3032 | 33.7397 | 5.6377 | 49.2134 | 0.00080226 | 0 | 1.6646 | 642.6616 |  | 748.7668 | 1.6646 |  |  | КС00125723
1.4.4 | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ |  | 217.35 | 0 | 217.35 | 119.5442 | 9.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0858 | 119.5442 |  | 208.2642 | 9.0858 |  |  | КС06001712
1.4.7 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" |  | 289 | 0 | 289 | 5.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1401 |  | 289 | 0 |  |  | КС00129647
1.4.8 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении |  | 249.45 | 0 | 249.45 | 24.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9452 |  | 249.45 | 0 |  |  | КС06001733
1.4.12 | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" |  | 387.05 | 0 | 387.05 | 387.0539 | 80.4364 | 0 | 0 | 138 | 1.3381 | 0 | 79.0983 | 387.0539 |  | 306.6136 | 79.0983 |  |  | КС00129698
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  | 54.1712 | 0 | 54.1712 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 54.1712 | 0 | _
1.6.1 | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | 54.1712 | 0 | 54.1712 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 54.1712 | 0 | _ | Реализация проекта перенесена на последующие отчетные периоды
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5038.5034 | 160.08 | 4878.4234 | 2983.5466 | 188.0147 | 126.9028 | 17.2919 | 238.5763 | 40.4486 | 19.3096 | 130.2743 | 2964.2328 | 0 | 4690.4087 | 36.2956 | 13.63%
|  |  | 4269.9181 |  | 4134.2571 | 2528.4294 | 156.6789