## Форма № 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2018 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа____АО "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с "Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | План на 01.01.2018 года |  | План на 2018 год |  | Предложение по корректировке плана на 01.01.года X |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 2019 | 2023 |  |  |  | 0 | 8367.9848 | 524.696 | 3193.5236 | 2365.473 | 2892.2778 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7357.8024 | 7629.5514 | 271.749 | 271.749 | 0 | 0 | 293.212 | 0 | 504.5082 |  | 2528.4294 |  | 1857.2317 |  | 1854.516 |  | 1623.2986 |  | 8367.9838 | н/д | н/д | 9874.2209 | 345.9902 | 10220.211
0.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 2019 | 2023 |  |  |  | 0 | 3817.9386 | 313.3 | 611.9396 | 1055.862 | 1961.324 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3626.1231 | 3626.1231 | 0 | 0 |  |  | 21.463 |  | 263.7062 |  | 616.7717 |  | 941.3917 |  | 381.951 |  | 1614.117 |  | 3817.9376 | н/д | н/д | 4505.1664
0.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 2019 | 2023 |  |  |  | 0 | 4504.1384 | 211.396 | 2581.584 | 1309.611 | 885.046 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3731.6794 | 4003.4284 | 271.749 | 271.749 |  |  | 271.749 |  | 231.6205 |  | 1902.4761 |  | 906.6584 |  | 1463.3835 |  | 0 |  | 4504.1384 | н/д | н/д | 5314.8833
0.6. | Прочие инвестиционные проекты |  |  | 2019 | 2023 |  |  |  | 0 | 45.9078 | 0 | 0 | 0 | 45.9078 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 45.9078 | н/д | н/д | 54.1712
1 | Самарская область | [38 empty] | н/д
2018-02-01 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  |  | 2019 | 2023 |  |  |  |  | 3817.9386 | 313.3 | 611.9396 | 1055.862 | 1961.324 | [5 empty] | 3626.1231 | 3626.1231 | 0 | 0 |  |  | 21.463 |  | 263.7062 |  | 616.7717 |  | 941.3917 |  | 381.951 |  | 1614.117 |  | 3817.9376 | н/д | н/д
1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | RK_OA SNG_01 | П | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 14.5373 | 0 | 5.196 | 8.722 | 0.62 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14.5373 | 14.5373 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | 7.9955 | н/д | 6.5418 | н/д |  | н/д |  | н/д | 14.5373 | н/д | н/д
1.2.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | П | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | 0 | 30.9794 | 0 | 17.106 | 12.416 | 1.456 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 30.9794 | 30.9794 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 30.9794 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 30.9794 | н/д | н/д
1.2.3. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | П | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | 0 | 22.2056 | 0 | 3.659 | 17.539 | 1.008 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 22.2056 | 22.2056 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 22.2056 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 22.2056 | н/д | н/д
1.2.4. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | П | 2019 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 0 | 139.2226 | 0 | 65.442 | 68.003 | 5.778 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 139.2226 | 139.2226 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 22.2056 | н/д |  | н/д | 46.807 | н/д | 70.21 | н/д |  | н/д | 139.2226 | н/д | н/д
1.2.5. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | RK_OA SNG_05 | П | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 110.5244 | 0 | 28.146 | 77.367 | 5.011 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 110.5244 | 110.5244 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | 11.4613 | н/д | 99.0631 | н/д |  | н/д |  | н/д | 110.5244 | н/д | н/д
1.2.6. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | RK_OA SNG_06 | П | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 248.4403 | 251.44 | 66.287 | 173.88 | 11.273 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 248.4403 | 248.4403 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | 218.2023 | н/д | 30.2381 | н/д |  | н/д |  | н/д | 248.4403 | н/д | н/д
1.2.7. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | RK_OA SNG_07 | П | 2020 | 2020 | н/д | н/д | н/д | 0 | 154.368 | 0 | 39.376 | 108.058 | 6.934 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 154.368 | 154.368 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | 154.368 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 154.368 | н/д | н/д
1.2.8. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сургутская" | RK_OA SNG_08 | П | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 141.5896 | 0 | 36.049 | 99.112 | 6.428 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 141.5896 | 141.5896 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 141.5896 | н/д |  | н/д |  | н/д | 141.5896 | н/д | н/д
1.2.9. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | RK_OA SNG_09 | П | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 240.0441 | 0 | 113.315 | 116.343 | 10.386 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 240.0441 | 240.0441 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | 221.2446 | н/д | 18.7994 | н/д |  | н/д |  | н/д | 240.0441 | н/д | н/д
1.2.10. | Техническое перевооружение ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | RK_OA SNG_10 | П | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 143.5447 | 0 | 36.984 | 100.044 | 6.517 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 143.5447 | 143.5447 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 143.5447 | н/д |  | н/д |  | н/д | 143.5447 | н/д | н/д
1.2.11. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" | RK_OA SNG_DD_01 | П | 2022 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 0 | 204.247 | 0 | 0 | 0 | 204.247 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 204.247 | 204.247 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д | 81.699 | н/д | 122.548 | н/д | 204.247
1.2.12. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | RK_OA SNG_DD_02 | П |  |  | н/д | н/д | н/д | 0 | 128.637 | 0 | 0 | 0 | 128.637 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 128.637 | 128.637 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 128.637 | н/д | 128.637
1.2.13. | Техническое перевооружение ПС 110/35кВ "Мухановская" | RK_OA SNG_DD_03 | П | 2018 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 0 | 506.366 | 0 | 0 | 0 | 506.366 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 506.366 | 506.366 |  |  |  |  | 21.463 |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 506.366 | н/д | 506.366
1.2.14. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" (1 цех) | RK_OA SNG_DD_04 | П | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 76.013 | 0 | 19.36 | 53.209 | 3.444 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 76.013 | 76.013 | [7 empty] | н/д |  | н/д | 76.013 | н/д |  | н/д |  | н/д | 76.013
1.2.15. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "БКНС" | RK_OA SNG_DD_05 | П | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 39.402 | 0 | 10.0436 | 27.581 | 1.781 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 39.402 | 39.402 | [7 empty] | н/д |  | н/д | 39.402 | н/д |  | н/д |  | н/д | 39.402
1.2.16. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | RK_OA SNG_DD_06 | П | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 57.125 | 0 | 29.984 | 24.621 | 2.52 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 57.125 | 57.125 | [7 empty] | н/д |  | н/д | 57.125 | н/д |  | н/д |  | н/д | 57.125
1.2.17. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Дзержинская" | RK_OA SNG_DD_07 | П | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 41.06 | 0 | 21.505 | 17.697 | 1.858 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 41.06 | 41.06 | [7 empty] | н/д |  | н/д | 41.06 | н/д |  | н/д |  | н/д | 41.06
1.2.18. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Семеновская" | RK_OA SNG_DD_08 | П | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 52.179 | 0 | 27.328 | 22.489 | 2.363 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 52.179 | 52.179 | [7 empty] | н/д |  | н/д | 52.179 | н/д |  | н/д |  | н/д | 52.179
1.2.19. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Якушкинская" | RK_OA SNG_DD_09 | П | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 61.709 | 0 | 32.311 | 26.596 | 2.802 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 61.709 | 61.709 | [7 empty] | н/д |  | н/д | 61.709 | н/д |  | н/д |  | н/д | 61.709
1.2.20. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | RK_OA SNG_DD_10 | П | 2021 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 0 | 61.861 | 61.86 | 32.251 | 26.615 | 2.994 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 61.861 | 61.861 | [7 empty] | н/д |  | н/д | 19.362 | н/д | 42.498 | н/д |  | н/д | 61.86
1.2.21. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" | RK_OA SNG_DD_11 | П | 2022 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 0 | 73.602 | 0 | 0 | 0 | 73.602 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 73.602 | 73.602 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д | 73.602 | н/д |  | н/д | 73.602
1.2.22. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жуково" | RK_OA SNG_DD_12 | П | 2022 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 0 | 84.605 | 0 | 0 | 0 | 84.605 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 84.605 | 84.605 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д | 84.605 | н/д |  | н/д | 84.605
1.2.23. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Аманак» | RK_OA SNG_DD_13 | П | 2022 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 0 | 29.337 | 0 | 0 | 0 | 29.337 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 29.337 | 29.337 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д | 29.337 | н/д |  | н/д | 29.337
1.2.24. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | RK_OA SNG_DD_14 | П | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 63.9 | 63.9 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 63.9 | н/д | 63.9
1.2.25. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Смагинская" | RK_OA SNG_DD_15 | П | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 0 | 203.548 | 0 | 0 | 0 | 203.548 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 203.548 | 203.548 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 203.548 | н/д | 203.548
1.2.26. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Рассветская" (2 СШ) | RK_OA SNG_DD_16 | П | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 0 | 181.61 | 0 | 0 | 0 | 181.61 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 181.61 | 181.61 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 181.61 | н/д | 181.61
1.2.27. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" | RK_OA SNG_DD_17 | П | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 0 | 190.161 | 0 | 0 | 0 | 190.161 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 190.161 | 190.161 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 190.161 | н/д | 190.161
1.2.28. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Хилки" | RK_OA SNG_DD_18 | П | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 0 | 132.307 | 0 | 0 | 0 | 132.307 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 132.307 | 132.307 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 132.307 | н/д | 132.307
1.2.29. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ДНС-1" | RK_OA SNG_DD_19 | П | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 0 | 85.04 | 0 | 0 | 0 | 85.04 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 85.04 | 85.04 | [7 empty] | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 85.04 | н/д | 85.04
1.2.30. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | П | 2019 | 2020 | н/д | н/д | н/д | 0 | 191.8156 | 0 | 49.471 | 133.678 | 8.666 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 191.8156 | 191.8156 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 188.3156 | н/д | 3.5 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 191.8156 | н/д | н/д
1.2.31. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Марьевская" | RK_OA SNG_22 | П | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 54.686 | 0 | 13.928 | 38.28 | 2.478 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 54.686 | 54.686 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 54.686 | н/д |  | н/д |  | н/д | 54.686
1.2.32. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Утевская" | RK_OA SNG_DD_20 | П | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 53.272 | 0 | 13.669 | 37.29 | 2.313 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 53.272 | 53.272 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 53.272 | н/д |  | н/д |  | н/д | 53.272 | н/д | н/д
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [8 empty] | 4504.1384 | 211.396 | 2581.584 | 1309.611 | 885.046 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3731.6794 | 4003.4284 | 271.749 | 271.749 | н/д | н/д | 271.749 | н/д | 231.6205 |  | 1902.4761 |  | 906.6584 |  | 1463.3835 |  | 0 | н/д | 4504.1384 | н/д | н/д
1.4.1. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_01 | П | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 460.1394 | 0 | 395.137 | 46.014 | 18.989 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 460.1394 | 460.1394 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 296.1483 | н/д | 163.9911 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 460.1394 | н/д | н/д
1.4.2. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_02 | П | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 460.1394 | 0 | 395.137 | 46.014 | 18.989 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 460.1394 | 460.1394 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 296.1483 | н/д | 163.9911 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 460.1394 | н/д | н/д
1.4.3. | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_03 | П | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 640.7394 | 0 | 324.613 | 288.976 | 27.15 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 640.7394 | 640.7394 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 544.6285 | н/д | 96.1109 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 640.7394 | н/д | н/д
1.4.4. | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | NS_OA SNG_04 | П | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 0 | 184.1976 | 0 | 166.51 | 10.02 | 7.668 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 184.1976 | 184.1976 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 101.3087 | н/д | 82.8889 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 184.1976 | н/д | н/д
1.4.5. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | П | 2018 | 2019 | н/д | н/д | н/д | 0 | 106.859 | 0 | 118.346 | 131.222 | 11.785 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 106.859 | 261.352 | 154.493 | 154.493 | н/д | н/д | 154.493 | н/д | 106.859 | н/д |  | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 106.859 | н/д | н/д
1.4.6. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ Козловская-Берендеевская, АС-95 ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | NS_OA SNG_07 | П | 2021 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 0 | 380.568 | 0 | 186.562 | 176.264 | 17.742 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 380.568 | 380.568 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д | 190.481 | н/д | 190.087 | н/д | 0 | н/д | 380.568 | н/д | н/д
1.4.7. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" | NS_OA SNG_08 | П | 2020 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 0 | 244.918 | 0 | 44.468 | 46.303 | 154.148 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 244.918 | 244.918 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | 4.356 | н/д | 90.562 | н/д | 150 | н/д | 0 | н/д | 244.918 | н/д | н/д
1.4.8. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | NS_OA SNG_09 | П | 2020 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 0 | 211.396 | 211.396 | 57.173 | 2.19 | 152.033 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 211.396 | 211.396 |  |  | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | 21.14 | н/д | 40.256 | н/д | 150 | н/д | 0 | н/д | 211.396 | н/д | н/д
1.4.9. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | П | 2019 | 2020 | н/д | н/д | н/д | 0 | 307.54 | 0 | 114.691 | 179.532 | 13.317 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 307.54 | 307.54 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 46.131 | н/д | 261.409 | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 307.54 | н/д | н/д
1.4.10. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | П | 2019 | 2020 | н/д | н/д | н/д | 0 | 58.03 | 0 | 56.04 | 0 | 2.347 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 58.03 | 58.03 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 8.7045 | н/д | 49.3255 | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 58.03 | н/д | н/д
1.4.11. | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | П | 2018 | 2019 | н/д | н/д | н/д | 0 | 69.926 | 0 | 86.405 | 92.042 | 8.736 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 69.926 | 187.182 | 117.256 | 117.256 | н/д | н/д | 117.256 | н/д | 69.926 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 69.926 | н/д | н/д
1.4.12. | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | NS_OA SNG_18 | П | 2020 | 2020 | н/д | н/д | н/д | 0 | 328.0118 | 0 | 147.822 | 165.987 | 14.203 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 328.0118 | 328.0118 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 328.0118 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 328.0118 | н/д | н/д
1.4.13. | Строительство новой 2-х трансформаторной ПС 2х6300кВА. ПС 35/6кВ "Чубовка" | NS_OA SNG_24 | П | 2021 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 0 | 279.2149 | 0 | 251.327 | 15.637 | 12.251 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 279.2149 | 279.2149 |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 38.3774 | н/д | 240.8375 | н/д | 0 | н/д | 279.2149 | н/д | н/д
1.4.14. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. ПС 35/6 Южно-Неприковская | NS_OA SNG_DD_25 | П | 2021 | 2022 | н/д | н/д | н/д |  | 180.579 | 0 | 117.515 | 54.17 | 8.894 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 20 | н/д | 160.579 | н/д | 0 | н/д | 180.579 | н/д | н/д
1.4.15. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ АС-95 длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт. ПС 35/6 кВ Казанская | NS_OA SNG_DD_26 | П | 2021 | 2022 | н/д | н/д | н/д |  | 184.138 | 0 | 119.838 | 55.24 | 9.052 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 20 | н/д | 164.138 | н/д | 0 | н/д | 184.138 | н/д | н/д
1.4.16. | Строительство новой ПС: Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с ВВ-35кВ - 3шт. На ПС 110 кВ Елховка установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка. ПС 35/6 кВ "Ивановская" | NS_OA SNG_DD_27 | П | 2022 | 2022 | н/д | н/д | н/д |  | 243.712 | 0 | 0 | 0 | 243.712 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 243.712 | н/д | 0 | н/д | 243.712 | н/д | н/д
1.4.17. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х2,5 МВА. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Сарбайско-Мочалеевская" | NS_OA SNG_DD_28 | П | 2022 | 2022 | н/д | н/д | н/д |  | 164.03 | 0 | 0 | 0 | 164.03 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  | н/д | н/д |  | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 164.03 | н/д | 0 | н/д | 164.03 | н/д | н/д
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д |  | 45.9078 | 0 | 0 | 0 | 45.9078 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | [8 empty] | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 45.9078 | н/д | н/д
1.6.1. | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | П | 2019 | 2023 | н/д | н/д | н/д |  | 45.9078 | 0 | 0 | 0 | 45.9078 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | [8 empty] | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 9.1816 |  | 45.9078 | н/д | н/д