## Инвестиционная программа (hidden)
П.2 Программа строительства объектов энергетики АО "Самаранефтегаз" на 2016-2025 год, тыс. руб.
№ .п.п. |  | Включ. в ИП | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | Запланированный физический объем | Проверка |  |  | Примечание (причина включения в план капитальных вложений Общества) | Ссылка
|  |  | ПИР | СМР | Физ. объем | ПИР | СМР | Физ. объем | ПИР | СМР | Физ. объем | ПИР | СМР | Физ. объем | ПИР | СМР | Физ. объем | ПИР | СМР | Физ. объем | ПИР | СМР | Физ. объем | ПИР | СМР | Физ. объем | ПИР | СМР | Физ. объем | ПИР | СМР | Физ. объем | ПИР | СМР | Физ. объем
1 | Цех №1 | [35 empty] | 2937036.8924 | !!!
ППНЭ
2 | ПС 110/35кВ 2х25000 кВА "Мухановская" | 1 | 8481.7319 | 0 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 0 | 153952.6504 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | Замена ОД-КЗ на ЭВ - 2 шт; разъединители 110 кВ -4 шт. 1000 А. | 162434.3823 | 162434.3823 | 0 | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ, запрещенных к эксплуатации в организациях МРСК, ФСК (значительное время включения короткозамыкателя, приводящее повышенному термическому и динамическому воздействию на электроборудование ОРУ, тяжелые условия работы выключателей на смежных ПС при работе отделителя, низкая эксплуатационная надежность ОД и КЗ). . Неудовлетворительное техническое состояние: Износ механизмов приводов ОД-110 и КЗ-110, разукомплектованы тележки резервных ячеек. Протокол-заключение от 09.08.2014г Здание ЗРУ-6 кВ 1957 года постройки. Моральный и физический износ ЗРУ-6 кВ головной ПС 110/35/6 кВ ЦГМ ОАО "Самаранефтегаз" повышение надёжности электроснабжения Мухановского месторождения. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
3 | ПС 110/35кВ 2х25000 кВА "Мухановская" - 2-я сш | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4316.3235 | 0 | строительство 2-й сш. 6 кВ, и замена ЗРУ-6 кВ 47 ячеек. | 0 | 0 | строительство 2-й сш. 6 кВ, и замена ЗРУ-6 кВ 47 ячеек. | 0 | 156365.6801 | строительство 2-й сш. 6 кВ, и замена ЗРУ-6 кВ 47 ячеек. | 0 | 0 | строительство 2-й сш. 6 кВ, и замена ЗРУ-6 кВ 47 ячеек. | 0 | 0 | строительство 2-й сш. 6 кВ, и замена ЗРУ-6 кВ 47 ячеек. | 0 | 0 | строительство 2-й сш. 6 кВ, и замена ЗРУ-6 кВ 47 ячеек. | 0 | 0 | строительство 2-й сш. 6 кВ, и замена ЗРУ-6 кВ 47 ячеек. | 0 | 0 | строительство 2-й сш. 6 кВ, и замена ЗРУ-6 кВ 47 ячеек. | строительство 2-й сш. 6 кВ, и замена ЗРУ-6 кВ 47 ячеек. | 160682.0036 | 160682.0036 | 0
4 | ПС 110/35кВ 2х25000 кВА "Мухановская" - АПВ | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 247.1341 | 0 | Оборудование устройствами автоматики АПВ линии | 0 | 8150.4819 | Оборудование устройствами автоматики АПВ линии | 0 | 0 | Оборудование устройствами автоматики АПВ линии | 0 | 0 | Оборудование устройствами автоматики АПВ линии | 0 | 0 | Оборудование устройствами автоматики АПВ линии | Оборудование устройствами автоматики АПВ линии | 8397.616 | 8397.616 | 0
5 | ПС 110/35/6 кВ 2х16000 кВА "Лугань" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13158.946 | 0 | Замена: систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт. разъединителей 110 кВ -6 шт., 1000 А. ТОЛ-110, ОПН-110 кВ. | 0 | 213990.7798 | Замена: систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт. разъединителей 110 кВ -6 шт., 1000 А. ТОЛ-110, ОПН-110 кВ. | Замена: систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт. разъединителей 110 кВ -6 шт., 1000 А. ТОЛ-110, ОПН-110 кВ. | 227149.7258 | 227149.7258 | 0 | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ, запрещенных к эксплуатации в организациях МРСК, ФСК (значительное время включения короткозамыкателя, приводящее повышенному термическому и динамическому воздействию на электроборудование ОРУ, тяжелые условия работы выключателей на смежных ПС при работе отделителя, низкая эксплуатационная надежность ОД и КЗ). Неудовлетворительное техническое состояние: Износ механизмов приводов ОД-110 и КЗ-110, разукомплектованы тележки резервных ячеек. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
6 | ПС 110/35/6 кВ 2х16000 кВА "Лугань" | 1 | 8618.0891 | 0 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 0 | 0 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 0 | 0 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 0 | 0 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 0 | 0 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 0 | 0 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 0 | 202017.4922 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 0 | 0 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 0 | 0 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 0 | 0 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 0 | 0 | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х16000 кВА | 210635.5813 | 210635.5813 | 0
7 | ПС 110/35/6 кВ 2х25000 кВА "Подгорная" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12407.8361 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 8 шт ЭВ - 2 шт. 1000 А. | 0 | 206441.5772 | Установка ВВ-35 кВ - 8 шт ЭВ - 2 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 8 шт ЭВ - 2 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 8 шт ЭВ - 2 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 8 шт ЭВ - 2 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 8 шт ЭВ - 2 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 8 шт ЭВ - 2 шт. 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 8 шт ЭВ - 2 шт. 1000 А. | Установка ВВ-35 кВ - 8 шт ЭВ - 2 шт. 1000 А. | 218849.4133 | 218849.4133 | 0 | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ, запрещенных к эксплуатации в организациях МРСК, ФСК (значительное время включения короткозамыкателя, приводящее повышенному термическому и динамическому воздействию на электроборудование ОРУ, тяжелые условия работы выключателей на смежных ПС при работе отделителя, низкая эксплуатационная надежность ОД и КЗ). Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010,2011, 03.2012, 07.2013, 06.2014 гг. техническому освидетельствованию. Срок службы заменяемых узлов - 34 года. Не подлежат капитальному ремонту. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
8 | ПС 110/35/6 кВ 2х25000 кВА "Подгорная" (БСК) | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 574.1661 | 0 | Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 1,2 Мвар на II СШ 6 кВ. | 0 | 18935.9983 | Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 1,2 Мвар на II СШ 6 кВ. | 0 | 0 | Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 1,2 Мвар на II СШ 6 кВ. | 0 | 0 | Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 1,2 Мвар на II СШ 6 кВ. | 0 | 0 | Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 1,2 Мвар на II СШ 6 кВ. | Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 1,2 Мвар на II СШ 6 кВ. | 19510.1644 | 19510.1644 | 0
9 | ПС 110/35/6 кВ 2х25000 кВА "Тимашевская" | 1 | 0 | 0 |  | 9270.5329 | 0 | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | 0 | 162112.1409 | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | Установка: Замена систем ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт., 1000 А. | 171382.6739 | 171382.6739 | 0 | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ, запрещенных к эксплуатации в организациях МРСК, ФСК (значительное время включения короткозамыкателя, приводящее повышенному термическому и динамическому воздействию на электроборудование ОРУ, тяжелые условия работы выключателей на смежных ПС при работе отделителя, низкая эксплуатационная надежность ОД и КЗ). Неудовлетворительное техническое состояние:Износ механизмов приводов ОД-110, КЗ-110, МВ-35, ШР-35, ЛР-35, разукомплектованы тележки резервных ячеек. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. Повышение надежности эл. снаб. 5-ти ПС 35/6 кВ СНГ. Несоответствие нормам п. 5.29. СО 153-34.20.118-2003 «Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем» по максимально допустимому числу питаемых ПС 35/6 кВ (не > 5шт.), присоединяемых к одноцепной ВЛ 35 кВ с двухсторонним питанием в норм. и послеаварийных режимах: Чёрновская, Солнечная, Осиновская, Дачная, К-Черкасская, Винно-Банновская, Шумарка и Берендеи. Несоблюдение допустимых уровней напряжения в ряде послеаварийных режимов согласно ГОСТ Р 54149-2010: за исключением режимов 1/6-1/7 зимних максимальных нагрузок и режимов 1/6-1/7, 2, 2/1-2/2, 3/3-3/5, 4/1, 6/1 летних максимальных нагрузок. Устаревшее оборудование. Срок эксплуатации трансформаторов - 37 лет. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
10 | ПС 35/6кВ 1х2500 кВА "Кинель-Черкасская" | 1 | 283.3844 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 0 | 11178.4294 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН -1 шт. | 11461.8137 | 11461.8137 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведен-му в 2011г. Техническому освидетельствованию (ТО). Срок службы заменяемых узлов- 14 лет (СТ), 21 год (РУ-6 кВ). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
11 | ПС 35/6кВ 1х1600 кВА "Винно-Банновская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 637.9339 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 23110.1698 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 23748.1037 | 23748.1037 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2011, 03.2012 гг. ТО. Срок службы заменяемого электрооборудования - 32 года (ТМ-1600). Не подлежит капитальному ремонту (КР). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
12 | ПС 35/6кВ 2х6300 кВА "Дмитриевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2477.8192 | 0 | Установка: РУ-6 кВ- 1 шт. МВ-35 кВ - 5 шт. СТ - 2 шт. 6300 кВА | 0 | 84522.5443 | Установка: РУ-6 кВ- 1 шт. МВ-35 кВ - 5 шт. СТ - 2 шт. 6300 кВА | 0 | 0 | Установка: РУ-6 кВ- 1 шт. МВ-35 кВ - 5 шт. СТ - 2 шт. 6300 кВА | 0 | 0 | Установка: РУ-6 кВ- 1 шт. МВ-35 кВ - 5 шт. СТ - 2 шт. 6300 кВА | 0 | 0 | Установка: РУ-6 кВ- 1 шт. МВ-35 кВ - 5 шт. СТ - 2 шт. 6300 кВА | 0 | 0 | Установка: РУ-6 кВ- 1 шт. МВ-35 кВ - 5 шт. СТ - 2 шт. 6300 кВА | 0 | 0 | Установка: РУ-6 кВ- 1 шт. МВ-35 кВ - 5 шт. СТ - 2 шт. 6300 кВА | Установка: РУ-6 кВ- 1 шт. МВ-35 кВ - 5 шт. СТ - 2 шт. 6300 кВА | 87000.3635 | 87000.3635 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010,2011, 10.2012, 09.2013 гг. ТО. Срок службы заменяемых узлов -38 лет (тип ячеек К-37). Не подлежат КР. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
13 | ПС 35/6кВ 2х4000 кВА "Марьевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1648.6396 | 0 | Установка: КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | Установка: КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 59724.5892 | Установка: КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | Установка: КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | Установка: КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | Установка: КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | Установка: КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | Установка: КРУН-6 кВ - 18 ячеек | Установка: КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 61373.2287 | 61373.2287 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС -Эксплуатация электрооборудования К-37 с ограничениями согласно проведенному в 2012 г., 07.2013 г. ТО. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
14 | ПС 35/6кВ 1х4000 кВА "Ново-Ключевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 962.7356 | 0 | КРУН-6 кВ | 0 | 32840.5158 | КРУН-6 кВ | 0 | 0 | КРУН-6 кВ | 0 | 0 | КРУН-6 кВ | 0 | 0 | КРУН-6 кВ | 0 | 0 | КРУН-6 кВ | 0 | 0 | КРУН-6 кВ | КРУН-6 кВ | 33803.2514 | 33803.2514 | 0 | Низкая ремонтопригодность существующей СЭС - невозможность вывода в ремонт в связи со значительными недоборами нефти. Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. В связи с перспективным ростом нагрузок группы Митяевского месторождения. Перевод нагрузок Митяевского м/р на данную ПС в связи с принадлежностью данного участка добычи ЦДНГ2. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
15 | ПС 35/6кВ 2х10000 кВА "Промысловая" | 1 | 0 | 0 |  | 846.4769 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | 0 | 35939.008 | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | Замена: МВ-35 на ВВ-35- 4шт. 1000 А | 36785.4849 | 36785.4849 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010, 2011, 06.2012, 05.2013, 05.2014 гг. ТО. Срок службы заменяемых узлов - 44 года. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
16 | ПС 35/6кВ 2х10000 кВА "Промысловая" (замена тр-ров) | 1 | 0 | 0 |  | 1019.5909 | 0 | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | 0 | 0 | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | 0 | 0 | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | 0 | 0 | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | 0 | 0 | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | 0 | 43288.9384 | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | 0 | 0 | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | 0 | 0 | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | 0 | 0 | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | 0 | 0 | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | Замена:Т-1,2-Т 2х4000 кВА | 44308.5293 | 44308.5293 | 0
17 | ПС 35/6кВ 1х2500 кВА "Семеновская" | 1 | 0 | 0 |  | 1480.1371 | 0 | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | 0 | 0 | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | 0 | 0 | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | 0 | 0 | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | 0 | 59849.9296 | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | 0 | 0 | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | 0 | 0 | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | 0 | 0 | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | 0 | 0 | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | 0 | 0 | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | Реконструкция ПС в 2-х трансформаторную. Т-2-Т 35/6 кВ мощностью 2500 кВА - 1 шт. СВВ-35 кВ - 1 шт., ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А ОРУ-35 по схеме 35-5Н. КРУН-6 кВ 2 секции | 61330.0667 | 61330.0667 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС ( однотрансформаторная ПС 35/6 кВ), низкая ремонтопригодность - невозможность проведения ремонтов без ограничения нагрузки (отключения важных потребителей - добывающие скважины). Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
18 | ПС 35/6кВ 1х4000 кВА "Хилки" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1262.3357 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 45730.118 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 46992.4537 | 46992.4537 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС (отсутствие 2-го трансформатора), низкая ремонтопригодность - невозможность проведения ремонтов без ограничения нагрузки (отключение важных потребителей - добывающие скважины). Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
19 | ПС 35/6кВ 2х16000 кВА "Восточная" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3150.0024 | 0 | Замена РУ-6 кВ К-59 | 0 | 0 | Замена РУ-6 кВ К-59 | 0 | 0 | Замена РУ-6 кВ К-59 | 0 | 0 | Замена РУ-6 кВ К-59 | 0 | 0 | Замена РУ-6 кВ К-59 | 0 | 0 | Замена РУ-6 кВ К-59 | 0 | 0 | Замена РУ-6 кВ К-59 | Замена РУ-6 кВ К-59 | 3150.0024 | 3150.0024 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010.2011, 11.2012 гг. техническому освидетельствованию. Срок службы заменяемых узлов -43 года. Не подлежат капитальному ремонту. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
20 | ПС 35/6кВ 2х16000 кВА "Восточная" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2438.2636 | 26279.0629 | Замена Т-1,2-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 7 шт. Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,45 Мвар на II СШ 6 кВ. | 0 | 27724.4114 | Замена Т-1,2-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 7 шт. Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,45 Мвар на II СШ 6 кВ. | 0 | 29110.6319 | Замена Т-1,2-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 7 шт. Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,45 Мвар на II СШ 6 кВ. | 0 | 0 | Замена Т-1,2-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 7 шт. Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,45 Мвар на II СШ 6 кВ. | 0 | 0 | Замена Т-1,2-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 7 шт. Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,45 Мвар на II СШ 6 кВ. | 0 | 0 | Замена Т-1,2-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 7 шт. Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,45 Мвар на II СШ 6 кВ. | 0 | 0 | Замена Т-1,2-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 7 шт. Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,45 Мвар на II СШ 6 кВ. | Замена Т-1,2-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 7 шт. Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,45 Мвар на II СШ 6 кВ. | 85552.3698 | 85552.3698 | 0
21 | ПС 35/6кВ Черновская | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605.8252 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 20626.5294 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. | 21232.3546 | 21232.3546 | 0 | Низкая надежность существующей схемы электроснабжения (отсутствие второго трансформатора), низкая ремонтопригодность - невозможность проведения ремонтов без ограничения нагрузки (отключения важных потребителей - добывающие скважины). Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
21 | Повышение надежности электроснабжения ЦП ПС 110/35/6 кВ Подгорная
22 | ПС 35/6кВ 1х4000 1х6300 кВА "Неклюдовская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 750.4849 | 0 | Кап. ремонт Т-1-Т; замена Т-2-Т на новый 4000 кВА | 0 | 24934.1151 | Кап. ремонт Т-1-Т; замена Т-2-Т на новый 4000 кВА | 0 | 0 | Кап. ремонт Т-1-Т; замена Т-2-Т на новый 4000 кВА | 0 | 0 | Кап. ремонт Т-1-Т; замена Т-2-Т на новый 4000 кВА | 0 | 0 | Кап. ремонт Т-1-Т; замена Т-2-Т на новый 4000 кВА | Кап. ремонт Т-1-Т; замена Т-2-Т на новый 4000 кВА | 25684.6 | 25684.6 | 0 | Поддержание текущего технического состояния электрооборудования согласно требованиям НТД. Перегрузка Т-1-Т мощностью 4000 кВА в режиме работы одного СТ (77%). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
22 | Повышение надежности электроснабжения участка ВЛ-35 кВ Восточная-Сидоровка-Сидоровка-3. Разукрупнение транзита ЦП ПС 110/35/6 кВ УКПН-2 до ПС 110/35/6 кВ Козловская с питанием ПС 35/6 кВ (> 5 шт.). Разгрузка ЦП ПС 110/35/6 кВ Мухановская, 110/35/6 кВ УКПН-2. Перевод нагрузок ПС 35/6 кВ Восточная Т-2-Т, ПС 35/6 кВ Дачная на ПС 110/35/6 кВ Тимашевская
23 | ПС 110/35/6 кВ Тимашевская (замена тр-в) | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7983.0395 | 0 | Замена Т-1,2-Т. 2х25 МВА. | 0 | 267926.7717 | Замена Т-1,2-Т. 2х25 МВА. | Замена Т-1,2-Т. 2х25 МВА. | 275909.8112 | 275909.8112 | 0 | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ, запрещенных к эксплуатации в организациях МРСК, ФСК (значительное время включения короткозамыкателя, приводящее повышенному термическому и динамическому воздействию на электроборудование ОРУ, тяжелые условия работы выключателей на смежных ПС при работе отделителя, низкая эксплуатационная надежность ОД и КЗ). Неудовлетворительное техническое состояние:Износ механизмов приводов ОД-110, КЗ-110, МВ-35, ШР-35, ЛР-35, разукомплектованы тележки резервных ячеек. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. Повышение надежности эл. снаб. 5-ти ПС 35/6 кВ СНГ. Несоответствие нормам п. 5.29. СО 153-34.20.118-2003 «Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем» по максимально допустимому числу питаемых ПС 35/6 кВ (не > 5шт.), присоединяемых к одноцепной ВЛ 35 кВ с двухсторонним питанием в норм. и послеаварийных режимах: Чёрновская, Солнечная, Осиновская, Дачная, К-Черкасская, Винно-Банновская, Шумарка и Берендеи. Несоблюдение допустимых уровней напряжения в ряде послеаварийных режимов согласно ГОСТ Р 54149-2010: за исключением режимов 1/6-1/7 зимних максимальных нагрузок и режимов 1/6-1/7, 2, 2/1-2/2, 3/3-3/5, 4/1, 6/1 летних максимальных нагрузок. Устаревшее оборудование. Срок эксплуатации трансформаторов - 37 лет. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
24 | ПС 110/35/6 кВ Тимашевская (все кроме замены тр-в) | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6623.5556 | 0 | Строительство отпайки ВЛ-35 кВ до ВЛ-35 кВ Сидоровка - 2*12 км. Установка блока реклоузера - 1 шт. | 0 | 107505.3618 | Строительство отпайки ВЛ-35 кВ до ВЛ-35 кВ Сидоровка - 2*12 км. Установка блока реклоузера - 1 шт. | 0 | 0 | Строительство отпайки ВЛ-35 кВ до ВЛ-35 кВ Сидоровка - 2*12 км. Установка блока реклоузера - 1 шт. | 0 | 0 | Строительство отпайки ВЛ-35 кВ до ВЛ-35 кВ Сидоровка - 2*12 км. Установка блока реклоузера - 1 шт. | Строительство отпайки ВЛ-35 кВ до ВЛ-35 кВ Сидоровка - 2*12 км. Установка блока реклоузера - 1 шт. | 114128.9175 | 114128.9175 | 0
25 | ПС 110/35/6 кВ Тимашевская (все кроме замены тр-в и реконстр. ОРУ) | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 296.3761 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ в схему 35-9 с установкой новых ячеек ВВ-35 кВ - 2 шт., 1000 А. | 0 | 10061.9675 | Реконструкция ОРУ-35 кВ в схему 35-9 с установкой новых ячеек ВВ-35 кВ - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ в схему 35-9 с установкой новых ячеек ВВ-35 кВ - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ в схему 35-9 с установкой новых ячеек ВВ-35 кВ - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ в схему 35-9 с установкой новых ячеек ВВ-35 кВ - 2 шт., 1000 А. | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ в схему 35-9 с установкой новых ячеек ВВ-35 кВ - 2 шт., 1000 А. | Реконструкция ОРУ-35 кВ в схему 35-9 с установкой новых ячеек ВВ-35 кВ - 2 шт., 1000 А. | 10358.3436 | 10358.3436 | 0
25 | Развитие электроснабжения группы Ю-Неприковского месторождения
26 | ПС 35/6 Ю-Неприк 2*4000 (новая ПС) | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4125.8308 | 0 | Строительство: Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. ОРУ- 35 кВ 35-5Н, РУ-6 кВ - две сш. | 0 | 0 | Строительство: Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. ОРУ- 35 кВ 35-5Н, РУ-6 кВ - две сш. | 0 | 147775.913 | Строительство: Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. ОРУ- 35 кВ 35-5Н, РУ-6 кВ - две сш. | 0 | 0 | Строительство: Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. ОРУ- 35 кВ 35-5Н, РУ-6 кВ - две сш. | 0 | 0 | Строительство: Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. ОРУ- 35 кВ 35-5Н, РУ-6 кВ - две сш. | 0 | 0 | Строительство: Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. ОРУ- 35 кВ 35-5Н, РУ-6 кВ - две сш. | 0 | 0 | Строительство: Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. ОРУ- 35 кВ 35-5Н, РУ-6 кВ - две сш. | Строительство: Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. ОРУ- 35 кВ 35-5Н, РУ-6 кВ - две сш. | 151901.7437 | 151901.7437 | 0 | Электроснабжение новых потребителей Ю-Неприковского месторождения. Перегрузка существующих СТ к 2025 г. (100%) Перспективный рост нагрузки к 2025 году на 11%. Необходимость строительства новой ПС в связи с изменением схему ОРУ-35 кВ, расширения РУ-6 кВ в связи с появлением разветвленнной сети 6 кВ - повышение ремонтопригодности и резервирование нагрузок сети 6 кВ. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
27 | ПС 35/6 Гребенная 2*2500 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.8621 | 0 | Реконструкция РУ 6 кВ | 0 | 0 | Реконструкция РУ 6 кВ | 0 | 174.1466 | Реконструкция РУ 6 кВ | 0 | 0 | Реконструкция РУ 6 кВ | 0 | 0 | Реконструкция РУ 6 кВ | 0 | 0 | Реконструкция РУ 6 кВ | 0 | 0 | Реконструкция РУ 6 кВ | Реконструкция РУ 6 кВ | 179.0087 | 179.0087 | 0 | Электроснабжение новых потребителей Ю-Неприковского месторождения. Перспективный рост нагрузки к 2025 году на 29%. Разветвленная сеть 6 кВ - необходимость обеспечения ремонтных и послеаварийных режимов потребителей | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
28 | ПС 35/6 Елховская 2* 4000 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1602.5136 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А. Заход ВЛ 35 кВ Неприк-1 длиной ~0,1 км АС-95 на РУ 35 кВ ПС Елховская с ликвидацией отпайки. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А. Заход ВЛ 35 кВ Неприк-1 длиной ~0,1 км АС-95 на РУ 35 кВ ПС Елховская с ликвидацией отпайки. | 0 | 56951.3483 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А. Заход ВЛ 35 кВ Неприк-1 длиной ~0,1 км АС-95 на РУ 35 кВ ПС Елховская с ликвидацией отпайки. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А. Заход ВЛ 35 кВ Неприк-1 длиной ~0,1 км АС-95 на РУ 35 кВ ПС Елховская с ликвидацией отпайки. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А. Заход ВЛ 35 кВ Неприк-1 длиной ~0,1 км АС-95 на РУ 35 кВ ПС Елховская с ликвидацией отпайки. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А. Заход ВЛ 35 кВ Неприк-1 длиной ~0,1 км АС-95 на РУ 35 кВ ПС Елховская с ликвидацией отпайки. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А. Заход ВЛ 35 кВ Неприк-1 длиной ~0,1 км АС-95 на РУ 35 кВ ПС Елховская с ликвидацией отпайки. | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1 шт. 1000 А. Заход ВЛ 35 кВ Неприк-1 длиной ~0,1 км АС-95 на РУ 35 кВ ПС Елховская с ликвидацией отпайки. | 58553.8619 | 58553.8619 | 0 | Электроснабжение новых потребителей Ю-Неприковского месторождения. Перспективный рост нагрузки к 2025 году на 29%. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
29 | ПС 35/6 Долматовская 1*2500 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1069.9671 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-4Н. КРУН-6 кВ минимум 8 ячеек на две сш. | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-4Н. КРУН-6 кВ минимум 8 ячеек на две сш. | 0 | 38323.2781 | Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-4Н. КРУН-6 кВ минимум 8 ячеек на две сш. | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-4Н. КРУН-6 кВ минимум 8 ячеек на две сш. | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-4Н. КРУН-6 кВ минимум 8 ячеек на две сш. | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-4Н. КРУН-6 кВ минимум 8 ячеек на две сш. | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-4Н. КРУН-6 кВ минимум 8 ячеек на две сш. | Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-4Н. КРУН-6 кВ минимум 8 ячеек на две сш. | 39393.2451 | 39393.2451 | 0 | Электроснабжение новых потребителей Ю-Неприковского месторождения. Перспективный рост нагрузки к 2025 году на 30%. Низкая надежность схемы ОРУ-35 кВ ПС в послеаварийных режимах. Невозможность резервирования нагрузок по 6 кВ, вывода в ремонт оборудования и фидеров в совокупности с разветвленнной сетью 6 кВ, в частности бурением скважин №9001-9003. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
29 | Электроснабжение потребителей группы Митяевского месторождения.
30 | ПС 35/6 1х4000 кВА кВ "Н-Ключевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2770.8529 | 0 | Установка Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 1шт.; Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А Сооружение ВЛ 35 кВ 4,7 км АС-95 | 0 | 64657.1497 | Установка Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 1шт.; Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А Сооружение ВЛ 35 кВ 4,7 км АС-95 | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 1шт.; Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А Сооружение ВЛ 35 кВ 4,7 км АС-95 | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 1шт.; Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А Сооружение ВЛ 35 кВ 4,7 км АС-95 | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 1шт.; Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А Сооружение ВЛ 35 кВ 4,7 км АС-95 | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 1шт.; Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А Сооружение ВЛ 35 кВ 4,7 км АС-95 | Установка Т-2-Т 35/6 кВ 4000 кВА - 1шт.; Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А Сооружение ВЛ 35 кВ 4,7 км АС-95 | 67428.0026 | 67428.0026 | 0 | Низкая ремонтопригодность существующей СЭС - невозможность вывода в ремонт в связи со значительными недоборами нефти. Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. В связи с перспективным ростом нагрузок группы Митяевского месторождения. Перевод нагрузок Митяевского м/р на данную ПС в связи с принадлежностью данного участка добычи ЦДНГ2. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
31 | ПС 35/6 кВ 2х3200 кВА "В-Черновская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1477.0406 | 0 | Т-1-Т, Т-2-Т35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Организация ОРУ 35 по схеме 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Т-1-Т, Т-2-Т35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Организация ОРУ 35 по схеме 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 53508.1425 | Т-1-Т, Т-2-Т35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Организация ОРУ 35 по схеме 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Т-1-Т, Т-2-Т35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Организация ОРУ 35 по схеме 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Т-1-Т, Т-2-Т35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Организация ОРУ 35 по схеме 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Т-1-Т, Т-2-Т35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Организация ОРУ 35 по схеме 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Т-1-Т, Т-2-Т35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Организация ОРУ 35 по схеме 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Т-1-Т, Т-2-Т35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Организация ОРУ 35 по схеме 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | Т-1-Т, Т-2-Т35/6 кВ 4000 кВА - 2шт. Организация ОРУ 35 по схеме 35-5Н. ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 54985.183 | 54985.183 | 0 | В связи с перспективным ростом нагрузок группы Митяевского месторождения. Устаревшее оборудование. Срок эксплуатации трансформаторов - 48 лет. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
31 | Повышение надежности электроснабжения потребителей ПС 35/6 кВ по результатам оценки надежности и аварийности
32 | ПС 35/6кВ 2х6300 кВА "Западная" | 1 | 0 | 0 |  | 842.7759 | 0 | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | 0 | 35781.8744 | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | Замена: Т-1-Т, Т-2-Т 6300 кВА - 2 шт. | 36624.6502 | 36624.6502 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010, 2011, 07.2013, 07.2014 гг. ТО. Срок службы заменяемых узлов -35 лет. Не подлежат КР. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
33 | ПС 35/6кВ Берендеи | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 182.451 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 6194.2118 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | Монтаж АВР 6кВ | 6376.6628 | 6376.6628 | 0 | Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
34 | ПС 110/35/6 кВ УКПН-2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 133.573 | 0 | Дистанционное управление выключателями 110 кВ. Оборудование разъединителя ремонтной перемычки моторным приводом с дистанционным управлением. | 0 | 4482.9755 | Дистанционное управление выключателями 110 кВ. Оборудование разъединителя ремонтной перемычки моторным приводом с дистанционным управлением. | Дистанционное управление выключателями 110 кВ. Оборудование разъединителя ремонтной перемычки моторным приводом с дистанционным управлением. | 4616.5484 | 4616.5484 | 0 | Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
35 | ПС 35/6 кВ Бирюковская | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1243.0855 | 0 | Замена Т-1-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ | 0 | 41720.4363 | Замена Т-1-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ | Замена Т-1-Т, МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ | 42963.5218 | 42963.5218 | 0 | Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
36 | ПС 110/35/6 кВ Подгорная | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7983.0395 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х25000 кВА | 0 | 267926.7717 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х25000 кВА | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 2х25000 кВА | 275909.8112 | 275909.8112 | 0 | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ, запрещенных к эксплуатации в организациях МРСК, ФСК (значительное время включения короткозамыкателя, приводящее повышенному термическому и динамическому воздействию на электроборудование ОРУ, тяжелые условия работы выключателей на смежных ПС при работе отделителя, низкая эксплуатационная надежность ОД и КЗ). Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010,2011, 03.2012, 07.2013, 06.2014 гг. техническому освидетельствованию. Срок службы заменяемых узлов - 34 года. Не подлежат капитальному ремонту. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
37 | ПС 35/6кВ Хилки | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 602.039 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 20497.6233 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | Установка Т-2-Т 1х4000 кВА . Замена Т-1-Т 1х4000 кВА ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 21099.6623 | 21099.6623 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС (отсутствие 2-го трансформатора), низкая ремонтопригодность - невозможность проведения ремонтов без ограничения нагрузки (отключение важных потребителей - добывающие скважины). Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
38 | ПС 35/6 кВ 2х3200 кВА "В-Кохановская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2114.9696 | 0 | Сооружение ПП-35 кВ с установкой реклоузера на сооружаемом участке ВЛ-35 кВ. Строительство ВЛ-35 3 км. Установка Т-2-Т 1х1600 кВА. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А. Сооружение отпайки от ВЛ-35 кВ «Ключевская» на ПС 35/6 кВ «В.Кохановская» длиной ~ 3 км АС-95 | 0 | 53028.7657 | Сооружение ПП-35 кВ с установкой реклоузера на сооружаемом участке ВЛ-35 кВ. Строительство ВЛ-35 3 км. Установка Т-2-Т 1х1600 кВА. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А. Сооружение отпайки от ВЛ-35 кВ «Ключевская» на ПС 35/6 кВ «В.Кохановская» длиной ~ 3 км АС-95 | 0 | 0 | Сооружение ПП-35 кВ с установкой реклоузера на сооружаемом участке ВЛ-35 кВ. Строительство ВЛ-35 3 км. Установка Т-2-Т 1х1600 кВА. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А. Сооружение отпайки от ВЛ-35 кВ «Ключевская» на ПС 35/6 кВ «В.Кохановская» длиной ~ 3 км АС-95 | 0 | 0 | Сооружение ПП-35 кВ с установкой реклоузера на сооружаемом участке ВЛ-35 кВ. Строительство ВЛ-35 3 км. Установка Т-2-Т 1х1600 кВА. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А. Сооружение отпайки от ВЛ-35 кВ «Ключевская» на ПС 35/6 кВ «В.Кохановская» длиной ~ 3 км АС-95 | 0 | 0 | Сооружение ПП-35 кВ с установкой реклоузера на сооружаемом участке ВЛ-35 кВ. Строительство ВЛ-35 3 км. Установка Т-2-Т 1х1600 кВА. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А. Сооружение отпайки от ВЛ-35 кВ «Ключевская» на ПС 35/6 кВ «В.Кохановская» длиной ~ 3 км АС-95 | 0 | 0 | Сооружение ПП-35 кВ с установкой реклоузера на сооружаемом участке ВЛ-35 кВ. Строительство ВЛ-35 3 км. Установка Т-2-Т 1х1600 кВА. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А. Сооружение отпайки от ВЛ-35 кВ «Ключевская» на ПС 35/6 кВ «В.Кохановская» длиной ~ 3 км АС-95 | Сооружение ПП-35 кВ с установкой реклоузера на сооружаемом участке ВЛ-35 кВ. Строительство ВЛ-35 3 км. Установка Т-2-Т 1х1600 кВА. Реконструкция ОРУ-35 кВ. Схема - 35-5Н. ВВ-35 кВ - 2 шт. 1000 А. Сооружение отпайки от ВЛ-35 кВ «Ключевская» на ПС 35/6 кВ «В.Кохановская» длиной ~ 3 км АС-95 | 55143.7353 | 55143.7353 | 0 | Низкая ремонтопригодность. Необходимость резервирования нагрузки ПС по 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Коханы (МРСК). Рост перспектвиных нагрузок на 78% | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
39 | Цех №2 | [35 empty] | 5147580.4541 | !!!
39 | ППНЭ
40 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "ДНС-1" | 1 | 1426.226 | 0 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 0 | 0 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 0 | 0 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 0 | 56259.1571 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 0 | 0 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 0 | 0 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 0 | 0 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 0 | 0 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 0 | 0 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 0 | 0 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 0 | 0 | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | Замена: Т-2-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН, мощностью 4000 кВА -1 шт. Замена ЛР-35-10 шт. Замена РУ- 6кВ | 57685.3831 | 57685.3831 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2011 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов -42 года. Невозможность проведения ремонтов без ограничения нагрузки (отключения части потребителей). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
41 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Парфеновская" | 1 | 0 | 0 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 199721.1325 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | Двухтрансформаторная ПС -1 шт. Установка Т-1-Т, Т-2-Т 2*ТМН-6300/35-У1** с РПН в пределах 35±.4х2,5%.. Строительство ЛЭП 110 кВ - 23 км. Строительство РУ по схеме 35-9 Установка ВВ-35 кВ-1000 А - 6 шт +1 (присоединение к ПС Кудиновская); СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 199721.1325 | 199721.1325 | 0 | Рост перспективных электрических нагрузок по Бариновско-Лебяжинскому месторождению нефти (в период 2015-2018 гг. планируется в рамках ГТМ ввод 11 новых скважин | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
42 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Парфеновская" КРУН 6 кВ) | 1 | 900.9072 | 0 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 0 | 0 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 0 | 0 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 0 | 0 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 0 | 0 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 0 | 39816.3928 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 0 | 0 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 0 | 0 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 0 | 0 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 0 | 0 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 0 | 0 | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | Строительство КРУН-6 кВ ВВ - 14яч. | 40717.3 | 40717.3 | 0
43 | ПС 35/6 "Чаганская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4673.6765 | 0 | Установка Т-1,2-Т ТМН-6300/35-У1 - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ-1000 - 3 шт Строительство РУ по схеме 35-5АН Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 6,5 км Строительство КРУН 6 кВ - 12 яч. Монтаж АВР 35кВ. Ликвидация ПС Красносамарская | 0 | 120685.9637 | Установка Т-1,2-Т ТМН-6300/35-У1 - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ-1000 - 3 шт Строительство РУ по схеме 35-5АН Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 6,5 км Строительство КРУН 6 кВ - 12 яч. Монтаж АВР 35кВ. Ликвидация ПС Красносамарская | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т ТМН-6300/35-У1 - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ-1000 - 3 шт Строительство РУ по схеме 35-5АН Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 6,5 км Строительство КРУН 6 кВ - 12 яч. Монтаж АВР 35кВ. Ликвидация ПС Красносамарская | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т ТМН-6300/35-У1 - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ-1000 - 3 шт Строительство РУ по схеме 35-5АН Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 6,5 км Строительство КРУН 6 кВ - 12 яч. Монтаж АВР 35кВ. Ликвидация ПС Красносамарская | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т ТМН-6300/35-У1 - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ-1000 - 3 шт Строительство РУ по схеме 35-5АН Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 6,5 км Строительство КРУН 6 кВ - 12 яч. Монтаж АВР 35кВ. Ликвидация ПС Красносамарская | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т ТМН-6300/35-У1 - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ-1000 - 3 шт Строительство РУ по схеме 35-5АН Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 6,5 км Строительство КРУН 6 кВ - 12 яч. Монтаж АВР 35кВ. Ликвидация ПС Красносамарская | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т ТМН-6300/35-У1 - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ-1000 - 3 шт Строительство РУ по схеме 35-5АН Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 6,5 км Строительство КРУН 6 кВ - 12 яч. Монтаж АВР 35кВ. Ликвидация ПС Красносамарская | Установка Т-1,2-Т ТМН-6300/35-У1 - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ-1000 - 3 шт Строительство РУ по схеме 35-5АН Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 6,5 км Строительство КРУН 6 кВ - 12 яч. Монтаж АВР 35кВ. Ликвидация ПС Красносамарская | 125359.6402 | 125359.6402 | 0 | Повышения надёжности электроснабжения Красносамарского, Чаганского и Мало-Малышевского м/р. Существует в ППНЭ 2016-2020 гг. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
43 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и разгрузка центров питания Нефтегорская-1 и Нефтегорская-2. Строительство нового центра питания Грековская.
44 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Грековская" - II | 1 | 0 | 0 |  | 15741.4401 | 0 | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 603328.2974 | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | Установка СТ 110/35/6 кВ 25000 кВА - 2 шт. (ТДТН-25000/110/35/6 У1 с АРН и РПН) Установка ЭВ -1000 А - 3 шт., ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт., СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. | 619069.7376 | 619069.7376 | 0 | Отсутствие ремонтных режимов, невозможность питания потребителей при аварийных режимах в связи с низким уровнем напряжения (менее 30 кВ), дефицит узловых ПС на месторождении, риск остановки высокодебитного фонда скважин. Неремонтопригодность и пониженная надежность существующей СЭС ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" - пять транзитных подстанций, электроснабжение которых осуществляется от одной ВЛ-35 кВ с ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (МРСК Волги). Перспективный рост электрических нагрузок (50 скважин по Ветлянскому, Верхне-Ветлянскому, Грековскому м/рм с суммарным суточным дебитом в 1989 т/сут согласно плану ГТМ 2015-2018 гг. Стоительство и ввод в эксплуатацию пяти новых ПС 35/6 кВ с электроснабжением от одного питающего центра ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО "МРСК Волги"), ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО "МРСК Волги"). Частые отключения в сетях "МРСК Волги", МЭС "Волги". | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
45 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Грековская" (КРУН) - II | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1361.7763 | 44030.7661 | Замена ячеек 6 кВ -14 шт. | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ -14 шт. | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ -14 шт. | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ -14 шт. | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ -14 шт. | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ -14 шт. | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ -14 шт. | Замена ячеек 6 кВ -14 шт. | 45392.5424 | 45392.5424 | 0
46 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Грековская" (ВЛ и смежные ПС) - II | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 42819.0461 | 0 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ - АС-120 - 2х55 км. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 26 км. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Южная (МЭС "Волги"). Сооружение РУ 110 кВ по схеме 110-5АН, Сооружение РУ 35 кВ по схеме 35-9 | 0 | 804234.0048 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ - АС-120 - 2х55 км. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 26 км. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Южная (МЭС "Волги"). Сооружение РУ 110 кВ по схеме 110-5АН, Сооружение РУ 35 кВ по схеме 35-9 | 0 | 0 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ - АС-120 - 2х55 км. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 26 км. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Южная (МЭС "Волги"). Сооружение РУ 110 кВ по схеме 110-5АН, Сооружение РУ 35 кВ по схеме 35-9 | 0 | 0 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ - АС-120 - 2х55 км. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 26 км. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Южная (МЭС "Волги"). Сооружение РУ 110 кВ по схеме 110-5АН, Сооружение РУ 35 кВ по схеме 35-9 | 0 | 0 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ - АС-120 - 2х55 км. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 26 км. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Южная (МЭС "Волги"). Сооружение РУ 110 кВ по схеме 110-5АН, Сооружение РУ 35 кВ по схеме 35-9 | 0 | 0 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ - АС-120 - 2х55 км. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 26 км. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Южная (МЭС "Волги"). Сооружение РУ 110 кВ по схеме 110-5АН, Сооружение РУ 35 кВ по схеме 35-9 | 0 | 0 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ - АС-120 - 2х55 км. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 26 км. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Южная (МЭС "Волги"). Сооружение РУ 110 кВ по схеме 110-5АН, Сооружение РУ 35 кВ по схеме 35-9 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ - АС-120 - 2х55 км. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 26 км. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Южная (МЭС "Волги"). Сооружение РУ 110 кВ по схеме 110-5АН, Сооружение РУ 35 кВ по схеме 35-9 | 847053.0509 | 847053.0509 | 0
47 | ПС 35/6 кВ 1х2500 кВА "Кулагинская" | 1 | 522.9032 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 0 | 20626.5294 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | Замена Т-1-Т 35/6 кВ с АРН и РПН, тип - ТМН мощностью 4000 - 1 шт. | 21149.4326 | 21149.4326 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2012 г. ТО. Срок службы на ПС - 11 лет. Не подлежит КР. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
48 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "Ветлянская" | 1 | 442.7648 | 0 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 0 | 0 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 0 | 0 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 0 | 17465.3786 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 0 | 0 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 0 | 0 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 0 | 0 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 0 | 0 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 0 | 0 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 0 | 0 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 0 | 0 | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Реконструкция(существующая схема ОРУ-35 кВ «35-5АН» - Расширение ОРУ-35 кВ с монтажом: - блока Б35-61 с ТН-35 кВ (1 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом с подключением ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ВПО МРСК); - блока Б35-57 (2 шт.) с ВВ-35 кВ с пружинно-моторным приводом для подключения новой одноцепной ВЛ-35 кВ от портала ВЛ-35 кВ «Ветлянка-3» (ОАО «Самаранефтегаз») и подключения существующей ВЛ-35 кВ «Ветлянка-1». | 17908.1434 | 17908.1434 | 0 | Поддержание текущего технического состояния электрооборудования согласно требованиям НТД. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
49 | ПС 110/35/6 кВ 2х25000 кВА "Бариновская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23050.734 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 25000 кВА - 2 шт. на СТ мощностью 40000 (32000) кВА , Замена ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. Замена РР-110-2 шт. и СР-110-2 шт., Замена ТТ-110-9 шт. и ТН-110-6 шт. Замена ТН-35 - 6 шт. Установка БСК | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 25000 кВА - 2 шт. на СТ мощностью 40000 (32000) кВА , Замена ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. Замена РР-110-2 шт. и СР-110-2 шт., Замена ТТ-110-9 шт. и ТН-110-6 шт. Замена ТН-35 - 6 шт. Установка БСК | 0 | 404611.6077 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 25000 кВА - 2 шт. на СТ мощностью 40000 (32000) кВА , Замена ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. Замена РР-110-2 шт. и СР-110-2 шт., Замена ТТ-110-9 шт. и ТН-110-6 шт. Замена ТН-35 - 6 шт. Установка БСК | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 25000 кВА - 2 шт. на СТ мощностью 40000 (32000) кВА , Замена ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. Замена РР-110-2 шт. и СР-110-2 шт., Замена ТТ-110-9 шт. и ТН-110-6 шт. Замена ТН-35 - 6 шт. Установка БСК | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 25000 кВА - 2 шт. на СТ мощностью 40000 (32000) кВА , Замена ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. Замена РР-110-2 шт. и СР-110-2 шт., Замена ТТ-110-9 шт. и ТН-110-6 шт. Замена ТН-35 - 6 шт. Установка БСК | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 25000 кВА - 2 шт. на СТ мощностью 40000 (32000) кВА , Замена ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. Замена РР-110-2 шт. и СР-110-2 шт., Замена ТТ-110-9 шт. и ТН-110-6 шт. Замена ТН-35 - 6 шт. Установка БСК | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 25000 кВА - 2 шт. на СТ мощностью 40000 (32000) кВА , Замена ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. Замена РР-110-2 шт. и СР-110-2 шт., Замена ТТ-110-9 шт. и ТН-110-6 шт. Замена ТН-35 - 6 шт. Установка БСК | 0 | 0 | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 25000 кВА - 2 шт. на СТ мощностью 40000 (32000) кВА , Замена ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. Замена РР-110-2 шт. и СР-110-2 шт., Замена ТТ-110-9 шт. и ТН-110-6 шт. Замена ТН-35 - 6 шт. Установка БСК | Замена Т-1-Т, Т-2-Т 25000 кВА - 2 шт. на СТ мощностью 40000 (32000) кВА , Замена ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. Замена РР-110-2 шт. и СР-110-2 шт., Замена ТТ-110-9 шт. и ТН-110-6 шт. Замена ТН-35 - 6 шт. Установка БСК | 427662.3417 | 427662.3417 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010 г. техническому освидетельствованию. Срок службы заменяемого электрооборудования - 35 лет (ТДТН-25000). Не подлежат капитальному ремонту. Отсутствие технического эффекта (поддержание исправного состояния) от проведения капитального ремонта на силовом трансформаторе С-2-Т в 2013 г. Перегрузка основного трансформаторного оборудования с 2015 года. Возможно ввод новых центров питания снимет перегрузку с ПС (проверить расчётом) | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
50 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Утевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2204.2961 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2 секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 12 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2 секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 12 шт. | 0 | 79854.1301 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2 секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 12 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2 секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 12 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2 секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 12 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2 секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 12 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2 секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 12 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2 секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 12 шт. | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2 секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 12 шт. | 82058.4262 | 82058.4262 | 0 | Низкая ремонтопригодность существующей СЭС - невозможность вывода в ремонт в связи со значительными недоборами нефти. Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
51 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "Промысловая" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4514.8545 | 0 | Замена: Блок СВВ-35 кВ - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 3 шт. КРУН-6 кВ - 20 ячеек Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 1 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена: Блок СВВ-35 кВ - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 3 шт. КРУН-6 кВ - 20 ячеек Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 1 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 133757.0641 | Замена: Блок СВВ-35 кВ - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 3 шт. КРУН-6 кВ - 20 ячеек Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 1 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена: Блок СВВ-35 кВ - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 3 шт. КРУН-6 кВ - 20 ячеек Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 1 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена: Блок СВВ-35 кВ - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 3 шт. КРУН-6 кВ - 20 ячеек Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 1 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена: Блок СВВ-35 кВ - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 3 шт. КРУН-6 кВ - 20 ячеек Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 1 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена: Блок СВВ-35 кВ - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 3 шт. КРУН-6 кВ - 20 ячеек Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 1 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена: Блок СВВ-35 кВ - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 3 шт. КРУН-6 кВ - 20 ячеек Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 1 шт. Монтаж АВР 6кВ | Замена: Блок СВВ-35 кВ - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 3 шт. КРУН-6 кВ - 20 ячеек Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 1 шт. Монтаж АВР 6кВ | 138271.9185 | 138271.9185 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС - конструктивный недостаток (жёсткий шинный мост между секциями 35 кВ). Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 05.2014 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов -33 года. Низкая ремонтопригодность при откл. Т-2-Т и откл. ВЛ-35 Промысловая-1. Невозможность резервирования нагрузок по сети 6 кВ.Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
52 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Гагаринская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2240.7356 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2-й секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 4 шт. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 2 км. | 0 | 64514.9378 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2-й секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 4 шт. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 2 км. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2-й секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 4 шт. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 2 км. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2-й секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 4 шт. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 2 км. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2-й секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 4 шт. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 2 км. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2-й секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 4 шт. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 2 км. | 0 | 0 | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2-й секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 4 шт. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 2 км. | Установка 2-го СТ: Т-2-Т мощностью 4000 кВА Строительство 2-й секции 35 и 6 кВ - 1 шт. Установка ВВ 35 кВ - 1000 А - 2 шт. Установка дополнительных ячеек КРУН 6 кВ - 4 шт. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 2 км. | 66755.6734 | 66755.6734 | 0 | Низкая ремонтопригодность существующей СЭС - невозможность вывода в ремонт в связи со значительными недоборами нефти. Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. Устаревшее оборудование - 37 лет | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
53 | ПС 35/6 кВ 2х2500 кВА "Никольская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1365.4276 | 0 | Замена КРУН-6 кВ - 14 ячеек | 0 | 46577.0111 | Замена КРУН-6 кВ - 14 ячеек | 0 | 0 | Замена КРУН-6 кВ - 14 ячеек | 0 | 0 | Замена КРУН-6 кВ - 14 ячеек | 0 | 0 | Замена КРУН-6 кВ - 14 ячеек | 0 | 0 | Замена КРУН-6 кВ - 14 ячеек | 0 | 0 | Замена КРУН-6 кВ - 14 ячеек | Замена КРУН-6 кВ - 14 ячеек | 47942.4387 | 47942.4387 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010,2011, 10.2012, 09.2013 гг. ТО. Срок службы заменяемых узлов -30 лет (тип ячеек К-37, бетонный пол). Не подлежат КР. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
54 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "Благодаровская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 574.8826 | 0 | Замена блоков МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 19610.203 | Замена блоков МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена блоков МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена блоков МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена блоков МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена блоков МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена блоков МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | Замена блоков МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. | 20185.0856 | 20185.0856 | 0 | Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. Существует в ППНЭ 2016-2020 гг. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
55 | ПС 35/6 кВ 1х10000+1х4000 кВА "ДНС-2" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 811.2559 | 0 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ мощностью 4000 кВА -1 шт. | 0 | 27227.3692 | Замена Т-1-Т 35/6 кВ мощностью 4000 кВА -1 шт. | Замена Т-1-Т 35/6 кВ мощностью 4000 кВА -1 шт. | 28038.6251 | 28038.6251 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2011 г. техническому освидетельствованию. Срок службы заменяемых узлов -42 года. Невозможность проведения ремонтов без ограничения нагрузки (отключения части потребителей). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
55 | Повышение надежности электроснабжения потребителей ПС 35/6 кВ по результатам оценки надежности и аварийности
56 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "Евгеньевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1370.2893 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 46742.8654 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 48113.1547 | 48113.1547 | 0 | Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
57 | ПС 35/6 кВ 1х2,500;1х4000 кВА Широкинская | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1225.3478 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 41719.429 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | Замена ячеек 6 кВ 14 шт. Монтаж АВР 6кВ | 42944.7768 | 42944.7768 | 0 | Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
58 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "Благодаровская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.386 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 177.6295 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | Монтаж АВР 6кВ | 183.0155 | 183.0155 | 0 | Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. Существует в ППНЭ 2016-2020 гг. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
58 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и разгрузка центров питания Просвет 220/110/10 кВ и ПС 110/35/6 кВ Бариновская. Строительство нового центра питания Коммунарская
59 | ПС 220/110/6 кВ "Просвет" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19665.8326 | 0 | Замена АТ 220/110/10 кВ 2*200 МВА - 2 шт. | 0 | 669562.604 | Замена АТ 220/110/10 кВ 2*200 МВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена АТ 220/110/10 кВ 2*200 МВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена АТ 220/110/10 кВ 2*200 МВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена АТ 220/110/10 кВ 2*200 МВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена АТ 220/110/10 кВ 2*200 МВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена АТ 220/110/10 кВ 2*200 МВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена АТ 220/110/10 кВ 2*200 МВА - 2 шт. | 0 | 0 | Замена АТ 220/110/10 кВ 2*200 МВА - 2 шт. | Замена АТ 220/110/10 кВ 2*200 МВА - 2 шт. | 689228.4366 | 689228.4366 | 0 | В соответсвтии с балансами перегрузка существующих трансформаторов в перспективе, начиная с 2018 г. ПС Просвет-основной источник питания Цеха №2 | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
60 | Строительство нового центра питания ПС 110/35/6 кВ Коммунарская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 58692.195 | 0 | Установка: СТ 110/35/6 кВ 16000 кВА - 2 шт. ЭВ-110 кВ - 1000 А - 3 шт; ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 + 1 шт. (присоединение ПС Чаганская); СВВ - 35 кВ - 1000 А - 1шт. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Комсомолец (МЭС "Волги").. Сооружение: РУ 110 кВ по схеме 110-5АН. РУ 35 кВ по схеме мостик 35-9, КРУН-6 кВ Строительство: Двухцепная ВЛ 110 кВ - АС-120 - 2х17,5 км + 2х0,5 км ВЛ 110 кВ в габаритах 220 кВ ВЛ 35 кВ - АС-95 - 0,5 км | 0 | 0 | Установка: СТ 110/35/6 кВ 16000 кВА - 2 шт. ЭВ-110 кВ - 1000 А - 3 шт; ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 + 1 шт. (присоединение ПС Чаганская); СВВ - 35 кВ - 1000 А - 1шт. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Комсомолец (МЭС "Волги").. Сооружение: РУ 110 кВ по схеме 110-5АН. РУ 35 кВ по схеме мостик 35-9, КРУН-6 кВ Строительство: Двухцепная ВЛ 110 кВ - АС-120 - 2х17,5 км + 2х0,5 км ВЛ 110 кВ в габаритах 220 кВ ВЛ 35 кВ - АС-95 - 0,5 км | 0 | 509294.1854 | Установка: СТ 110/35/6 кВ 16000 кВА - 2 шт. ЭВ-110 кВ - 1000 А - 3 шт; ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 + 1 шт. (присоединение ПС Чаганская); СВВ - 35 кВ - 1000 А - 1шт. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Комсомолец (МЭС "Волги").. Сооружение: РУ 110 кВ по схеме 110-5АН. РУ 35 кВ по схеме мостик 35-9, КРУН-6 кВ Строительство: Двухцепная ВЛ 110 кВ - АС-120 - 2х17,5 км + 2х0,5 км ВЛ 110 кВ в габаритах 220 кВ ВЛ 35 кВ - АС-95 - 0,5 км | 0 | 519480.0691 | Установка: СТ 110/35/6 кВ 16000 кВА - 2 шт. ЭВ-110 кВ - 1000 А - 3 шт; ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 + 1 шт. (присоединение ПС Чаганская); СВВ - 35 кВ - 1000 А - 1шт. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Комсомолец (МЭС "Волги").. Сооружение: РУ 110 кВ по схеме 110-5АН. РУ 35 кВ по схеме мостик 35-9, КРУН-6 кВ Строительство: Двухцепная ВЛ 110 кВ - АС-120 - 2х17,5 км + 2х0,5 км ВЛ 110 кВ в габаритах 220 кВ ВЛ 35 кВ - АС-95 - 0,5 км | 0 | 0 | Установка: СТ 110/35/6 кВ 16000 кВА - 2 шт. ЭВ-110 кВ - 1000 А - 3 шт; ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 + 1 шт. (присоединение ПС Чаганская); СВВ - 35 кВ - 1000 А - 1шт. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Комсомолец (МЭС "Волги").. Сооружение: РУ 110 кВ по схеме 110-5АН. РУ 35 кВ по схеме мостик 35-9, КРУН-6 кВ Строительство: Двухцепная ВЛ 110 кВ - АС-120 - 2х17,5 км + 2х0,5 км ВЛ 110 кВ в габаритах 220 кВ ВЛ 35 кВ - АС-95 - 0,5 км | 0 | 0 | Установка: СТ 110/35/6 кВ 16000 кВА - 2 шт. ЭВ-110 кВ - 1000 А - 3 шт; ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 + 1 шт. (присоединение ПС Чаганская); СВВ - 35 кВ - 1000 А - 1шт. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Комсомолец (МЭС "Волги").. Сооружение: РУ 110 кВ по схеме 110-5АН. РУ 35 кВ по схеме мостик 35-9, КРУН-6 кВ Строительство: Двухцепная ВЛ 110 кВ - АС-120 - 2х17,5 км + 2х0,5 км ВЛ 110 кВ в габаритах 220 кВ ВЛ 35 кВ - АС-95 - 0,5 км | 0 | 0 | Установка: СТ 110/35/6 кВ 16000 кВА - 2 шт. ЭВ-110 кВ - 1000 А - 3 шт; ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 + 1 шт. (присоединение ПС Чаганская); СВВ - 35 кВ - 1000 А - 1шт. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Комсомолец (МЭС "Волги").. Сооружение: РУ 110 кВ по схеме 110-5АН. РУ 35 кВ по схеме мостик 35-9, КРУН-6 кВ Строительство: Двухцепная ВЛ 110 кВ - АС-120 - 2х17,5 км + 2х0,5 км ВЛ 110 кВ в габаритах 220 кВ ВЛ 35 кВ - АС-95 - 0,5 км | Установка: СТ 110/35/6 кВ 16000 кВА - 2 шт. ЭВ-110 кВ - 1000 А - 3 шт; ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 + 1 шт. (присоединение ПС Чаганская); СВВ - 35 кВ - 1000 А - 1шт. Установка дополнительных блоков ЭВ-110 кВ - 1000 А - 2 шт. для присоединения к ПС Комсомолец (МЭС "Волги").. Сооружение: РУ 110 кВ по схеме 110-5АН. РУ 35 кВ по схеме мостик 35-9, КРУН-6 кВ Строительство: Двухцепная ВЛ 110 кВ - АС-120 - 2х17,5 км + 2х0,5 км ВЛ 110 кВ в габаритах 220 кВ ВЛ 35 кВ - АС-95 - 0,5 км | 1087466.4495 | 1087466.4495 | 0 | Недопустимые снижения напряжения по существующему кольцу 35 кВ в нормальных режимах (летний максимум -13%); в послеаварийных (n-1) режимах (режимы 1-10;1/4;1/7;1/8;1/12;1/17;1/18;2/1;2/2;2/3;2/5;2/6;2/8;3/1;3/2;3/4;4 в отчёте по первому этапу. Максимальное отклонение напряжения составляет -40%) - требуется новый источник питания. Несоблюдение рекомендаций п.5.29 СО 153-34.20.118-2003 - низкая надёжность электроснабжения кольца 35 кВ - ряд последовательно соединённых ПС в послеаварийных режимах (n-1) (7 штук-Парфёновка, Никольская, Евгеньевская, Коммунарская, Красносамрская, Широкинская, КНС). Перспективный рост нагрузок по кольцу (прирост к 2025 году составит 24%). Высокая загруженность основного центра питания- ПС Бариновская (при отключении одного трансформатора загрузка составит 109%, в перспективе 140%). ПС Коммунарская находится на равноудалённом ресстоянии от ПС 110 кВ Бариновская. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
60 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей и разгрузка центров питания Просвет 220/110/10 кВ и ПС 110/35/6 кВ Бариновская. Общая часть мероприятий по ПС 35/6 кВ СНГ в случае реализации одного из принятых вариантов строительства ПС 110/35/6 кВ Коммунарская" и ПС 110/35/6 кВ Чаганская"
61 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Богатырёвская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6089.9044 | 0 | Установка 2-го Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. Установка ВВ-35 кВ - 1000 А - 3 шт. + 1 (присоединение к ПС Субботинская) Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км Монтаж АВР 6кВ Замена ячееек 6 кВ - 14 шт. | 0 | 83937.168 | Установка 2-го Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. Установка ВВ-35 кВ - 1000 А - 3 шт. + 1 (присоединение к ПС Субботинская) Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км Монтаж АВР 6кВ Замена ячееек 6 кВ - 14 шт. | 0 | 88553.7122 | Установка 2-го Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. Установка ВВ-35 кВ - 1000 А - 3 шт. + 1 (присоединение к ПС Субботинская) Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км Монтаж АВР 6кВ Замена ячееек 6 кВ - 14 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. Установка ВВ-35 кВ - 1000 А - 3 шт. + 1 (присоединение к ПС Субботинская) Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км Монтаж АВР 6кВ Замена ячееек 6 кВ - 14 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. Установка ВВ-35 кВ - 1000 А - 3 шт. + 1 (присоединение к ПС Субботинская) Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км Монтаж АВР 6кВ Замена ячееек 6 кВ - 14 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. Установка ВВ-35 кВ - 1000 А - 3 шт. + 1 (присоединение к ПС Субботинская) Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км Монтаж АВР 6кВ Замена ячееек 6 кВ - 14 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. Установка ВВ-35 кВ - 1000 А - 3 шт. + 1 (присоединение к ПС Субботинская) Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км Монтаж АВР 6кВ Замена ячееек 6 кВ - 14 шт. | 0 | 0 | Установка 2-го Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. Установка ВВ-35 кВ - 1000 А - 3 шт. + 1 (присоединение к ПС Субботинская) Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км Монтаж АВР 6кВ Замена ячееек 6 кВ - 14 шт. | Установка 2-го Т-2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2шт. Установка ВВ-35 кВ - 1000 А - 3 шт. + 1 (присоединение к ПС Субботинская) Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км Монтаж АВР 6кВ Замена ячееек 6 кВ - 14 шт. | 178580.7846 | 178580.7846 | 0 | Перегрузка основного трансформаторного оборудования (13% в 2025 г). Перспективный рост потребления Верхне-Ветлянского месторождения (в 2025 году прирост нагрузки составит 42%). Несоответствие ПС II категории надёжности. Недопустимое снижение напряжения (в режиме 4 в отчёте по первому этапу. Максимальное отклонение напряжения составляет -21 %). Срок эксплуатации оборудования составляет 28 лет. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
62 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Кулешовская" | 1 | 0 | 0 |  | 3064.6424 | 0 | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 0 | 0 | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 0 | 110602.3923 | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 0 | 0 | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 0 | 0 | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 0 | 0 | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 0 | 0 | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 0 | 0 | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 0 | 0 | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 0 | 0 | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 2-хтрансформаторная ПС - 1 шт. Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт. Установка ВВ-35 кВ 1000 А - 3 шт. Сооружение РУ по схеме мостик (35-5Н) | 113667.0347 | 113667.0347 | 0 | Низкая ремонтопригодность существующей СЭС - невозможность вывода в ремонт в связи с необходимостью остановки фонда скважин нескольких нефтяных м/р. Единственный источник питания для технологического РУ-6 кВ с суточной перекачкой нефти с Богатырёвского, Половецкого, Кинзякского, Алексеевского, Грековского, Верхне-Ветлянского м/р. Недопустимое снижение напряжения (в режимах 2;2/5;2/6;2/7;4 в отчёте по первому этапу. Максимальное отклонение напряжения составляет -50 %). Низкая надёжность длинной цепи последовательно соединённых ПС в послеаварийных режимах (n-1) (7 штук - Верхне-Ветлянская, Ветлянская, Кулешовская, Город-II, ДНС-1, Зуевка). Перспективный рост нагрузок (прирост к 2025 г составит 86%). Срок эксплуатации оборудования составляет 32 года. Несоответствие ПС II категории надёжности. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
63 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Кулешовская" (строительство ВЛ 35 кВ и АВР) | 1 | 0 | 0 |  | 2297.6615 | 0 | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | 0 | 0 | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | 0 | 0 | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | 0 | 42867.9649 | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | 0 | 0 | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | 0 | 0 | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | 0 | 0 | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | 0 | 0 | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | 0 | 0 | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | 0 | 0 | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км Установка АВР 35 и 6 кВ | 45165.6264 | 45165.6264 | 0
64 | ПС 35/6 кВ 1х4000 кВА "Покровская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5327.603 | 0 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт.; Установка ВВ-35 кВ - 1000 А- 3 шт. Строительство РУ по схеме 35-5Н Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Строительство КРУН - 6 кВ - ВВ - 12 яч. | 0 | 151932.7004 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт.; Установка ВВ-35 кВ - 1000 А- 3 шт. Строительство РУ по схеме 35-5Н Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Строительство КРУН - 6 кВ - ВВ - 12 яч. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт.; Установка ВВ-35 кВ - 1000 А- 3 шт. Строительство РУ по схеме 35-5Н Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Строительство КРУН - 6 кВ - ВВ - 12 яч. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт.; Установка ВВ-35 кВ - 1000 А- 3 шт. Строительство РУ по схеме 35-5Н Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Строительство КРУН - 6 кВ - ВВ - 12 яч. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт.; Установка ВВ-35 кВ - 1000 А- 3 шт. Строительство РУ по схеме 35-5Н Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Строительство КРУН - 6 кВ - ВВ - 12 яч. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт.; Установка ВВ-35 кВ - 1000 А- 3 шт. Строительство РУ по схеме 35-5Н Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Строительство КРУН - 6 кВ - ВВ - 12 яч. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт.; Установка ВВ-35 кВ - 1000 А- 3 шт. Строительство РУ по схеме 35-5Н Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Строительство КРУН - 6 кВ - ВВ - 12 яч. | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 6300 кВА - 2 шт.; Установка ВВ-35 кВ - 1000 А- 3 шт. Строительство РУ по схеме 35-5Н Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 5 км Строительство КРУН - 6 кВ - ВВ - 12 яч. | 157260.3034 | 157260.3034 | 0 | Рост перспективных электрических нагрузок по Покровскому месторождению нефти (в период 2015-2018 гг. планируется в рамках ГТМ ввод 11 новых скважин. Устареввшее оборудование - 32 года. Перспективный рост нагрузки (50%). Несоответствие ПС II категории надёжности. Отсутствует строительство ВЛ 35 кВ - второй источник питания | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
65 | Цех №3 | [35 empty] | 4334154.0895
65 | ППНЭ
66 | ПС 35/6кВ 2х4000кВА "Якушкинская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3485.208 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 4 шт, СВВ-35 кВ - 1шт., КРУН-6 кВ - 24 яч. 1СШ 6 кВ - 0,9 Мвар, 2СШ 6 кВ - 2,25 Мвар замена СТ 35/6 кВ 2х4000 кВА. строительство двуцепной ВЛ-35 кВ до ПС 110\35/6 Козловская, АС-95 | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 4 шт, СВВ-35 кВ - 1шт., КРУН-6 кВ - 24 яч. 1СШ 6 кВ - 0,9 Мвар, 2СШ 6 кВ - 2,25 Мвар замена СТ 35/6 кВ 2х4000 кВА. строительство двуцепной ВЛ-35 кВ до ПС 110\35/6 Козловская, АС-95 | 0 | 124830.5663 | Замена: ВВ-35 кВ - 4 шт, СВВ-35 кВ - 1шт., КРУН-6 кВ - 24 яч. 1СШ 6 кВ - 0,9 Мвар, 2СШ 6 кВ - 2,25 Мвар замена СТ 35/6 кВ 2х4000 кВА. строительство двуцепной ВЛ-35 кВ до ПС 110\35/6 Козловская, АС-95 | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 4 шт, СВВ-35 кВ - 1шт., КРУН-6 кВ - 24 яч. 1СШ 6 кВ - 0,9 Мвар, 2СШ 6 кВ - 2,25 Мвар замена СТ 35/6 кВ 2х4000 кВА. строительство двуцепной ВЛ-35 кВ до ПС 110\35/6 Козловская, АС-95 | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 4 шт, СВВ-35 кВ - 1шт., КРУН-6 кВ - 24 яч. 1СШ 6 кВ - 0,9 Мвар, 2СШ 6 кВ - 2,25 Мвар замена СТ 35/6 кВ 2х4000 кВА. строительство двуцепной ВЛ-35 кВ до ПС 110\35/6 Козловская, АС-95 | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 4 шт, СВВ-35 кВ - 1шт., КРУН-6 кВ - 24 яч. 1СШ 6 кВ - 0,9 Мвар, 2СШ 6 кВ - 2,25 Мвар замена СТ 35/6 кВ 2х4000 кВА. строительство двуцепной ВЛ-35 кВ до ПС 110\35/6 Козловская, АС-95 | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 4 шт, СВВ-35 кВ - 1шт., КРУН-6 кВ - 24 яч. 1СШ 6 кВ - 0,9 Мвар, 2СШ 6 кВ - 2,25 Мвар замена СТ 35/6 кВ 2х4000 кВА. строительство двуцепной ВЛ-35 кВ до ПС 110\35/6 Козловская, АС-95 | Замена: ВВ-35 кВ - 4 шт, СВВ-35 кВ - 1шт., КРУН-6 кВ - 24 яч. 1СШ 6 кВ - 0,9 Мвар, 2СШ 6 кВ - 2,25 Мвар замена СТ 35/6 кВ 2х4000 кВА. строительство двуцепной ВЛ-35 кВ до ПС 110\35/6 Козловская, АС-95 | 128315.7743 | 128315.7743 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 06.2012 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов -25 лет. Не подлежат КР. Недопустимое снижение напряжения по ГОСТ Р 54149-2010( 12% в режимах 3.4, 3.5, 3.6, до 45% в режиме 3.7). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
67 | ПС 110/35/6кВ 2х16000 кВА "Козловская" | 1 | 4552.4537 | 0 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 0 | 80442.6164 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 0 | 85269.1734 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 0 | 0 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 0 | 0 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 0 | 0 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 0 | 0 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 0 | 0 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 0 | 0 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 0 | 0 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 0 | 0 | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | Установка 2*ТДТН-25000110//35/6 с РПН вакуумного типа. Длина по периметру 400 м | 170264.2436 | 170264.2436 | 0 | Повышение надежности ЦП. Обеспечение электроснабжения перспективных нагрузок. Износ основного оборудования. Недопустимое снижение напряжения на питаемых ПС 35 кВ, в аварийном режиме 3.7 оно составляет до 45%, необходимость дополнительного источника питания. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
68 | ПС 110/35/6кВ 2х16000 кВА "Красногородецкая" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11835.5869 | 0 | Установка: ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 195622.5262 | Установка: ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка: ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка: ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка: ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка: ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Установка: ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | Установка: ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 207458.1132 | 207458.1132 | 0 | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ, запрещенных к эксплуатации в организациях МРСК, ФСК (значительное время включения короткозамыкателя, приводящее повышенному термическому и динамическому воздействию на электроборудование ОРУ, тяжелые условия работы выключателей на смежных ПС при работе отделителя, низкая эксплуатационная надежность ОД и КЗ). СР-110-1, СР-110-2 (верхние юбки изоляторов покрыты несмываемым слоем ржавчины, сильная изношенность медных гибких шин (компенсаторов)) согласно актов №27,28,35,36 от 08 апреля 2011 г. Срок службы заменяемых узлов - 26 лет. Не подлежат капитальному ремонту. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
69 | ПС 35/6кВ 1х4000кВА "Орлянская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 976.9275 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 1 шт. | 0 | 35390.7519 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 1 шт. | Замена: Т-1-Т 4000 кВА - 1 шт. Блок ВВ-35 кВ - 1 шт. | 36367.6794 | 36367.6794 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2012 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов - 42 года. Повышение надежности питания ПС 35/6 кВ по ВЛ-35 кВ Козловская. Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2012 г. ТО. Устаревшее оборудование - эксплуатируется 42 года. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
70 | ПС 35/6кВ 2х2500кВА "Обошинская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 586.9339 | 0 | Замена: СТ Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: СТ Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. | 0 | 21262.6138 | Замена: СТ Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: СТ Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: СТ Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: СТ Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: СТ Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: СТ Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. | Замена: СТ Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. | 21849.5477 | 21849.5477 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 09.2014 г. ТО. Срок службы заменяемого электрооборудования -16 лет (ТМН-2500). Не подлежит КР Недопустимое снижение напряжения по ГОСТ Р 54149-2010( 12% в режимах 3.4, 3.5, 3.6, до 45% в режиме 3.7). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
71 | ПС 35/6кВ 1х1800кВА "Сургутская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1569.3614 | 0 | Замена: Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. КРУН-6 кВ (7ячеек); блок МВ-35 кВ на блок ВВ-35 кВ - 1 шт; ТН-35 кВ - 1 компл. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. КРУН-6 кВ (7ячеек); блок МВ-35 кВ на блок ВВ-35 кВ - 1 шт; ТН-35 кВ - 1 компл. | 0 | 56852.6105 | Замена: Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. КРУН-6 кВ (7ячеек); блок МВ-35 кВ на блок ВВ-35 кВ - 1 шт; ТН-35 кВ - 1 компл. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. КРУН-6 кВ (7ячеек); блок МВ-35 кВ на блок ВВ-35 кВ - 1 шт; ТН-35 кВ - 1 компл. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. КРУН-6 кВ (7ячеек); блок МВ-35 кВ на блок ВВ-35 кВ - 1 шт; ТН-35 кВ - 1 компл. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. КРУН-6 кВ (7ячеек); блок МВ-35 кВ на блок ВВ-35 кВ - 1 шт; ТН-35 кВ - 1 компл. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. КРУН-6 кВ (7ячеек); блок МВ-35 кВ на блок ВВ-35 кВ - 1 шт; ТН-35 кВ - 1 компл. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. КРУН-6 кВ (7ячеек); блок МВ-35 кВ на блок ВВ-35 кВ - 1 шт; ТН-35 кВ - 1 компл. | Замена: Т-1-Т 2500 кВА - 1 шт. КРУН-6 кВ (7ячеек); блок МВ-35 кВ на блок ВВ-35 кВ - 1 шт; ТН-35 кВ - 1 компл. | 58421.9719 | 58421.9719 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 07.2013 г. ТО. Срок службы заменяемого электрооборудования - 27 лет (ТМ-1800). Не подлежит КР. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
72 | ПС 110/6кВ 2х6300 кВА "Горбуновская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9826.7649 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 162112.1409 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | 171938.9058 | 171938.9058 | 0 | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ, запрещенных к эксплуатации в организациях МРСК, ФСК (значительное время включения короткозамыкателя, приводящее повышенному термическому и динамическому воздействию на электроборудование ОРУ, тяжелые условия работы выключателей на смежных ПС при работе отделителя, низкая эксплуатационная надежность ОД и КЗ). СР-110-1 (Верхние юбки изоляторов покрыты несмываемым слоем ржавчины, сильная изношенность медных гибких шин (компенсаторов)) согласно актов технического освидетельствования №53,54,55,56 от 24.06.2011г. СР-110-2 (Верхние юбки изоляторов покрыты несмываемым слоем ржавчины, разрушение армирования; сильная изношенность медных гибких шин (компенсаторов) согласно акта технического освидетельствования №60 от 24.06.2011г. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
72 | Повышение надежности электроснабжения потребителей питающего центра ПС 110 кВ Козловская
73 | ПС 110/35/6 кВ 2х25000 кВА "Козловская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52576.1152 | 0 | Реконструкция: ОРУ-110 кВ ПС Козловская по схеме 110-9Н с установкой ЭВ-110 кВ - 6 шт. ОРУ-35 кВ ПС Козловская по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Строительство ВЛ-110 кВ Козловская-Калиновый Ключ 16 км, АС-120; ВЛ-35кВ Козловская - Южно-Орловская 46,5 км, АС-95. | 0 | 0 | Реконструкция: ОРУ-110 кВ ПС Козловская по схеме 110-9Н с установкой ЭВ-110 кВ - 6 шт. ОРУ-35 кВ ПС Козловская по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Строительство ВЛ-110 кВ Козловская-Калиновый Ключ 16 км, АС-120; ВЛ-35кВ Козловская - Южно-Орловская 46,5 км, АС-95. | 0 | 912445.3433 | Реконструкция: ОРУ-110 кВ ПС Козловская по схеме 110-9Н с установкой ЭВ-110 кВ - 6 шт. ОРУ-35 кВ ПС Козловская по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Строительство ВЛ-110 кВ Козловская-Калиновый Ключ 16 км, АС-120; ВЛ-35кВ Козловская - Южно-Орловская 46,5 км, АС-95. | 0 | 0 | Реконструкция: ОРУ-110 кВ ПС Козловская по схеме 110-9Н с установкой ЭВ-110 кВ - 6 шт. ОРУ-35 кВ ПС Козловская по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Строительство ВЛ-110 кВ Козловская-Калиновый Ключ 16 км, АС-120; ВЛ-35кВ Козловская - Южно-Орловская 46,5 км, АС-95. | 0 | 0 | Реконструкция: ОРУ-110 кВ ПС Козловская по схеме 110-9Н с установкой ЭВ-110 кВ - 6 шт. ОРУ-35 кВ ПС Козловская по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Строительство ВЛ-110 кВ Козловская-Калиновый Ключ 16 км, АС-120; ВЛ-35кВ Козловская - Южно-Орловская 46,5 км, АС-95. | 0 | 0 | Реконструкция: ОРУ-110 кВ ПС Козловская по схеме 110-9Н с установкой ЭВ-110 кВ - 6 шт. ОРУ-35 кВ ПС Козловская по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Строительство ВЛ-110 кВ Козловская-Калиновый Ключ 16 км, АС-120; ВЛ-35кВ Козловская - Южно-Орловская 46,5 км, АС-95. | 0 | 0 | Реконструкция: ОРУ-110 кВ ПС Козловская по схеме 110-9Н с установкой ЭВ-110 кВ - 6 шт. ОРУ-35 кВ ПС Козловская по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Строительство ВЛ-110 кВ Козловская-Калиновый Ключ 16 км, АС-120; ВЛ-35кВ Козловская - Южно-Орловская 46,5 км, АС-95. | Реконструкция: ОРУ-110 кВ ПС Козловская по схеме 110-9Н с установкой ЭВ-110 кВ - 6 шт. ОРУ-35 кВ ПС Козловская по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Строительство ВЛ-110 кВ Козловская-Калиновый Ключ 16 км, АС-120; ВЛ-35кВ Козловская - Южно-Орловская 46,5 км, АС-95. | 965021.4586 | 965021.4586 | 0 | Замена СТ; замена блоков МВ-35 кВ на вакуумные выключатели Повышение надежности ЦП. Обеспечение электроснабжения перспективных нагрузок. Износ основного оборудования. Недопустимое снижение напряжения на питаемых ПС 35 кВ, в аварийном режиме 3.7 оно составляет до 45%, необходимость дополнительного источника питания. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
74 | ПС 35/6 1х4000 кВА Казанская | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6479.5953 | 0 | КТПБ-35/6 кВ - 1 шт., Т-1,2-Т4000 кВА - 2 шт. ВВ-35 Т-1,2-Т - 2 шт. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт.) | 0 | 0 | КТПБ-35/6 кВ - 1 шт., Т-1,2-Т4000 кВА - 2 шт. ВВ-35 Т-1,2-Т - 2 шт. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт.) | 0 | 188274.2319 | КТПБ-35/6 кВ - 1 шт., Т-1,2-Т4000 кВА - 2 шт. ВВ-35 Т-1,2-Т - 2 шт. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт.) | 0 | 0 | КТПБ-35/6 кВ - 1 шт., Т-1,2-Т4000 кВА - 2 шт. ВВ-35 Т-1,2-Т - 2 шт. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт.) | 0 | 0 | КТПБ-35/6 кВ - 1 шт., Т-1,2-Т4000 кВА - 2 шт. ВВ-35 Т-1,2-Т - 2 шт. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт.) | 0 | 0 | КТПБ-35/6 кВ - 1 шт., Т-1,2-Т4000 кВА - 2 шт. ВВ-35 Т-1,2-Т - 2 шт. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт.) | 0 | 0 | КТПБ-35/6 кВ - 1 шт., Т-1,2-Т4000 кВА - 2 шт. ВВ-35 Т-1,2-Т - 2 шт. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт.) | КТПБ-35/6 кВ - 1 шт., Т-1,2-Т4000 кВА - 2 шт. ВВ-35 Т-1,2-Т - 2 шт. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт.) | 194753.8272 | 194753.8272 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС ( однотрансформаторная ПС 35/6 кВ), низкая ремонтопригодность - невозможность проведения ремонтов без ограничения нагрузки (отключения важных потребителей - добывающие скважины). Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
74 | Повышение надежности электроснабжения потребителей питающего центра ПС 110 кВ Радаевская
75 | ПС 110/35/6 кВ 2х16000 кВА "Радаевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 35912.8303 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ110 кВ. - 2 шт. Реконструкция: ОРУ 110 кВ по схеме 110-9 с установкой ЭВ-110 кВ -6 шт., 1000 А; Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220 Серноводская с установкой ЭВ-110 кВ - 1 шт. Строительсво ВЛ-110кВ Радаевская - Серноводская 23 км, АС-120. | 0 | 597517.6705 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ110 кВ. - 2 шт. Реконструкция: ОРУ 110 кВ по схеме 110-9 с установкой ЭВ-110 кВ -6 шт., 1000 А; Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220 Серноводская с установкой ЭВ-110 кВ - 1 шт. Строительсво ВЛ-110кВ Радаевская - Серноводская 23 км, АС-120. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ110 кВ. - 2 шт. Реконструкция: ОРУ 110 кВ по схеме 110-9 с установкой ЭВ-110 кВ -6 шт., 1000 А; Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220 Серноводская с установкой ЭВ-110 кВ - 1 шт. Строительсво ВЛ-110кВ Радаевская - Серноводская 23 км, АС-120. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ110 кВ. - 2 шт. Реконструкция: ОРУ 110 кВ по схеме 110-9 с установкой ЭВ-110 кВ -6 шт., 1000 А; Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220 Серноводская с установкой ЭВ-110 кВ - 1 шт. Строительсво ВЛ-110кВ Радаевская - Серноводская 23 км, АС-120. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ110 кВ. - 2 шт. Реконструкция: ОРУ 110 кВ по схеме 110-9 с установкой ЭВ-110 кВ -6 шт., 1000 А; Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220 Серноводская с установкой ЭВ-110 кВ - 1 шт. Строительсво ВЛ-110кВ Радаевская - Серноводская 23 км, АС-120. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ110 кВ. - 2 шт. Реконструкция: ОРУ 110 кВ по схеме 110-9 с установкой ЭВ-110 кВ -6 шт., 1000 А; Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220 Серноводская с установкой ЭВ-110 кВ - 1 шт. Строительсво ВЛ-110кВ Радаевская - Серноводская 23 км, АС-120. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ110 кВ. - 2 шт. Реконструкция: ОРУ 110 кВ по схеме 110-9 с установкой ЭВ-110 кВ -6 шт., 1000 А; Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220 Серноводская с установкой ЭВ-110 кВ - 1 шт. Строительсво ВЛ-110кВ Радаевская - Серноводская 23 км, АС-120. | 0 | 0 | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ110 кВ. - 2 шт. Реконструкция: ОРУ 110 кВ по схеме 110-9 с установкой ЭВ-110 кВ -6 шт., 1000 А; Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220 Серноводская с установкой ЭВ-110 кВ - 1 шт. Строительсво ВЛ-110кВ Радаевская - Серноводская 23 км, АС-120. | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ110 кВ. - 2 шт. Реконструкция: ОРУ 110 кВ по схеме 110-9 с установкой ЭВ-110 кВ -6 шт., 1000 А; Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220 Серноводская с установкой ЭВ-110 кВ - 1 шт. Строительсво ВЛ-110кВ Радаевская - Серноводская 23 км, АС-120. | 633430.5008 | 633430.5008 | 0 | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ, запрещенных к эксплуатации в организациях МРСК, ФСК (значительное время включения короткозамыкателя, приводящее повышенному термическому и динамическому воздействию на электроборудование ОРУ, тяжелые условия работы выключателей на смежных ПС при работе отделителя, низкая эксплуатационная надежность ОД и КЗ). Предаварийное состояние имеют: разъединители СР-110-1, СР-110-2, ШР-110-1, ШР-110-2, ТР-110 С-1-Т, ТР-110 С-2-Т, ЛР-110 «Радаевская», ЛР-110 «Красносельская»; отделители ОД-110 С-1-Т, ОД-110 С-2-Т; короткозамыкатели КЗ-110 С-1-Т, КЗ-110 С-2-Т. Силовой трансформатор С-1-Т: предаварийное состояние имеют: сальниковые уплотнения, прокладки, токоведущие шпильки вводов 35 кВ, контактные соединения РПН, антикоррозийное покрытие корпуса трансформатора, (согласно протоколу-заключению технического освидетельствования №28 от 04.05.2012 г). Перегрузка силовых трансформаторов. При отключении Т1Т на ПС Радаевская Т2Т загружен на 120% (2015), в перспективе на 2025г загрузка составит 130%. Устаревшее трансформаторное оборудование - срок эксплуатации составляет 37 лет. Строительтво линии повысит надежность электроснабжения ПС 35 кВ, питающихся от ПС Радаевская. Содержится в ППНЭ. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
76 | ПС 35/6кВ 1х4000кВА "БКНС" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1751.7935 | 0 | Змена: Т-1-Т - 1 шт., 35/6 кВ 4000 кВА с устройством АРН и РПН. ВВ-35 кВ 1 шт. | 0 | 57774.1486 | Змена: Т-1-Т - 1 шт., 35/6 кВ 4000 кВА с устройством АРН и РПН. ВВ-35 кВ 1 шт. | 0 | 0 | Змена: Т-1-Т - 1 шт., 35/6 кВ 4000 кВА с устройством АРН и РПН. ВВ-35 кВ 1 шт. | 0 | 0 | Змена: Т-1-Т - 1 шт., 35/6 кВ 4000 кВА с устройством АРН и РПН. ВВ-35 кВ 1 шт. | Змена: Т-1-Т - 1 шт., 35/6 кВ 4000 кВА с устройством АРН и РПН. ВВ-35 кВ 1 шт. | 59525.942 | 59525.942 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2013 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов - 31 год. (TONb-4000). Не подлежит КР. Повышение надёжности электроснабжения БКНС Радаевского м/р. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
76 | Повышение надежности электроснабжения ПС 35 кВ ФНС, Обошинская, Якушкинская, Орлянская, КНС за счет создания второго источника питания - ПС 110 кВ Козловская | [38 empty] | Повышение надежности питания ПС 35/6 кВ по ВЛ-35 кВ Козловская. Изменение схемы ПС 35/6 кВ КНС с целью разделения ВЛ-35 кВ Козловская на два участка. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
77 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "КНС" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1406.8201 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Заходы 35 кВ 2*0,2 км, АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Заходы 35 кВ 2*0,2 км, АС-95 | 0 | 48078.4416 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Заходы 35 кВ 2*0,2 км, АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Заходы 35 кВ 2*0,2 км, АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Заходы 35 кВ 2*0,2 км, АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Заходы 35 кВ 2*0,2 км, АС-95 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Заходы 35 кВ 2*0,2 км, АС-95 | 49485.2617 | 49485.2617 | 0 | Повышение надежности питания ПС 35/6 кВ по ВЛ-35 кВ Козловская. Изменение схемы ПС 35/6 кВ КНС с целью разделения ВЛ-35 кВ Козловская на два участка. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
78 | ПС 35/6 кВ 4000 кВА "Орлянская" | 1 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 0 | 85053.6507 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 0 | 0 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 5 шт. Установка на ПС 35/6 Орлянская Т-1,2-Т 35/6 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Организация захода ВЛ-35 Козловская на ПС Орлянская с целью ликвидации отпайки 0,1 км., АС-95 | 85053.6507 | 85053.6507 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2012 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов - 42 года. Повышение надежности питания ПС 35/6 кВ по ВЛ-35 кВ Козловская. Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2012 г. ТО. Устаревшее оборудование - эксплуатируется 42 года. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
79 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "Якушкинская" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53862.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53862.9741 | 53862.9741 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 06.2012 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов -25 лет. Не подлежат КР. Недопустимое снижение напряжения по ГОСТ Р 54149-2010( 12% в режимах 3.4, 3.5, 3.6, до 45% в режиме 3.7). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
80 | ПС 35/6 кВ 2х2500 кВА "Обошинская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 541.3207 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 19610.203 | Замена выключателей ВВ-35 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ 1000А - 2 шт. | 0 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ 1000А - 2 шт. | Замена выключателей ВВ-35 кВ 1000А - 2 шт. | 20151.5237 | 20151.5237 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 09.2014 г. ТО. Срок службы заменяемого электрооборудования -16 лет (ТМН-2500). Не подлежит КР Недопустимое снижение напряжения по ГОСТ Р 54149-2010( 12% в режимах 3.4, 3.5, 3.6, до 45% в режиме 3.7). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
81 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "ФНС" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 295.2219 | 0 | Оснащение БСК: 1СШ6кВ - 0,9 Мвар, 2СШ6кВ - 0,6 Мвар. | 0 | 0 | Оснащение БСК: 1СШ6кВ - 0,9 Мвар, 2СШ6кВ - 0,6 Мвар. | 0 | 10574.0357 | Оснащение БСК: 1СШ6кВ - 0,9 Мвар, 2СШ6кВ - 0,6 Мвар. | 0 | 0 | Оснащение БСК: 1СШ6кВ - 0,9 Мвар, 2СШ6кВ - 0,6 Мвар. | 0 | 0 | Оснащение БСК: 1СШ6кВ - 0,9 Мвар, 2СШ6кВ - 0,6 Мвар. | 0 | 0 | Оснащение БСК: 1СШ6кВ - 0,9 Мвар, 2СШ6кВ - 0,6 Мвар. | 0 | 0 | Оснащение БСК: 1СШ6кВ - 0,9 Мвар, 2СШ6кВ - 0,6 Мвар. | Оснащение БСК: 1СШ6кВ - 0,9 Мвар, 2СШ6кВ - 0,6 Мвар. | 10869.2575 | 10869.2575 | 0 | Недопустимое снижение напряжения по ГОСТ Р 54149-2010( 12% в режиме 3.6, до 45% в режиме 3.7). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
81 | Строительство новой ПС - нового ЦП 35 кВ для электроснабжения Южно-Орловского м/р
82 | ПС 35/6 кВ "Южно-Орловская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23409.3569 | 0 | Строительство: КТПБ-35/6 кВ - 1 шт.; Т-1,2-Т 2*4000 кВА; ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ 1000А - 1 шт. ВЛ-35 кВ 46,5 км, ВЛ-35 кВ 18 км. | 0 | 0 | Строительство: КТПБ-35/6 кВ - 1 шт.; Т-1,2-Т 2*4000 кВА; ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ 1000А - 1 шт. ВЛ-35 кВ 46,5 км, ВЛ-35 кВ 18 км. | 0 | 0 | Строительство: КТПБ-35/6 кВ - 1 шт.; Т-1,2-Т 2*4000 кВА; ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ 1000А - 1 шт. ВЛ-35 кВ 46,5 км, ВЛ-35 кВ 18 км. | 0 | 508558.1066 | Строительство: КТПБ-35/6 кВ - 1 шт.; Т-1,2-Т 2*4000 кВА; ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ 1000А - 1 шт. ВЛ-35 кВ 46,5 км, ВЛ-35 кВ 18 км. | 0 | 0 | Строительство: КТПБ-35/6 кВ - 1 шт.; Т-1,2-Т 2*4000 кВА; ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ 1000А - 1 шт. ВЛ-35 кВ 46,5 км, ВЛ-35 кВ 18 км. | 0 | 0 | Строительство: КТПБ-35/6 кВ - 1 шт.; Т-1,2-Т 2*4000 кВА; ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ 1000А - 1 шт. ВЛ-35 кВ 46,5 км, ВЛ-35 кВ 18 км. | 0 | 0 | Строительство: КТПБ-35/6 кВ - 1 шт.; Т-1,2-Т 2*4000 кВА; ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ 1000А - 1 шт. ВЛ-35 кВ 46,5 км, ВЛ-35 кВ 18 км. | 0 | 0 | Строительство: КТПБ-35/6 кВ - 1 шт.; Т-1,2-Т 2*4000 кВА; ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ 1000А - 1 шт. ВЛ-35 кВ 46,5 км, ВЛ-35 кВ 18 км. | 0 | 0 | Строительство: КТПБ-35/6 кВ - 1 шт.; Т-1,2-Т 2*4000 кВА; ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ 1000А - 1 шт. ВЛ-35 кВ 46,5 км, ВЛ-35 кВ 18 км. | Строительство: КТПБ-35/6 кВ - 1 шт.; Т-1,2-Т 2*4000 кВА; ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ 1000А - 1 шт. ВЛ-35 кВ 46,5 км, ВЛ-35 кВ 18 км. | 531967.4635 | 531967.4635 | 0 | Содержится в ППНЭ. Перспективное развитие Южно-Орловского м/р (в рамках реализации ГТМ 2014-2018 гг. планируется к вводу 2 добывающие скважины с ориентировочным дебитом по нефти в 176 т/сут), отстутствие собственных источников питания и сетевой инфраструктуры. Риск отказа в технологическом присоединении новых объектов к ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35/10 кВ "Черновка" от филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС". Рост перспективных нагрузок на 59% к уровню 2015 г. Переход с тарифа МРСК на собственные источники питания. Отказ от тех. присоед-ния. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
82 | Электроснабжение Киргизовской группы месторождений
83 | ПС 35/6 кВ 2х2500 кВА "Киргизкая" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7243.6781 | 0 | Строительство заходов на ВЛ-35 кВ Черный Ключ-2 5 км (МРСК) и ВЛ-35 кВ Денискино (МРСК). Установка 2-х реклоузеров в местах подключения к ВЛ-Черный Ключ-2 и Денискино (МСРК) | 0 | 187492.4974 | Строительство заходов на ВЛ-35 кВ Черный Ключ-2 5 км (МРСК) и ВЛ-35 кВ Денискино (МРСК). Установка 2-х реклоузеров в местах подключения к ВЛ-Черный Ключ-2 и Денискино (МСРК) | 0 | 0 | Строительство заходов на ВЛ-35 кВ Черный Ключ-2 5 км (МРСК) и ВЛ-35 кВ Денискино (МРСК). Установка 2-х реклоузеров в местах подключения к ВЛ-Черный Ключ-2 и Денискино (МСРК) | 0 | 0 | Строительство заходов на ВЛ-35 кВ Черный Ключ-2 5 км (МРСК) и ВЛ-35 кВ Денискино (МРСК). Установка 2-х реклоузеров в местах подключения к ВЛ-Черный Ключ-2 и Денискино (МСРК) | 0 | 0 | Строительство заходов на ВЛ-35 кВ Черный Ключ-2 5 км (МРСК) и ВЛ-35 кВ Денискино (МРСК). Установка 2-х реклоузеров в местах подключения к ВЛ-Черный Ключ-2 и Денискино (МСРК) | 0 | 0 | Строительство заходов на ВЛ-35 кВ Черный Ключ-2 5 км (МРСК) и ВЛ-35 кВ Денискино (МРСК). Установка 2-х реклоузеров в местах подключения к ВЛ-Черный Ключ-2 и Денискино (МСРК) | 0 | 0 | Строительство заходов на ВЛ-35 кВ Черный Ключ-2 5 км (МРСК) и ВЛ-35 кВ Денискино (МРСК). Установка 2-х реклоузеров в местах подключения к ВЛ-Черный Ключ-2 и Денискино (МСРК) | Строительство заходов на ВЛ-35 кВ Черный Ключ-2 5 км (МРСК) и ВЛ-35 кВ Денискино (МРСК). Установка 2-х реклоузеров в местах подключения к ВЛ-Черный Ключ-2 и Денискино (МСРК) | 194736.1755 | 194736.1755 | 0 | Перспективное электроснабжение Бузеровского, Карабикуловского, Киргизовского, Ялтаусского месторождений. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
83 | Повышение надежности электроснабжения ПС 35 кВ Ивановская, Малиновская
84 | ПС 35/6 кВ 1х2500 кВА "Ивановская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10191.5512 | 0 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35кВ 1000А - 3шт. На ПС Елховка реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка 20 км, АС 95. | 0 | 110420.0754 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35кВ 1000А - 3шт. На ПС Елховка реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка 20 км, АС 95. | 0 | 112628.4769 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35кВ 1000А - 3шт. На ПС Елховка реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка 20 км, АС 95. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35кВ 1000А - 3шт. На ПС Елховка реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка 20 км, АС 95. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35кВ 1000А - 3шт. На ПС Елховка реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка 20 км, АС 95. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35кВ 1000А - 3шт. На ПС Елховка реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка 20 км, АС 95. | Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35кВ 1000А - 3шт. На ПС Елховка реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка 20 км, АС 95. | 233240.1035 | 233240.1035 | 0 | Износ трансформатора - срок эксплуатации составляет 34 года. Перспективный рост нагрузок 67 %. Повышение надежности электроснабжения потребителей ПС 35/6 кВ Малиновская, Ивановская за счет строительства ВЛ-35 кВ до ПС 110/35/6 Елховка. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
85 | ПС 35/6кВ 1х4000кВА "Малиновская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3177.2699 | 0 | Установка блоков ВВ-35 кВ - 4 шт, блока СВВ-35 кВ -1 шт., ТН-35 - 2шт., СТ 4000 кВА -2 шт., реконструкция ОРУ-35 в схему "мостик с ВВ в цепях линий и СТ без ремонтной перемычки" двухсекционного РУ-6 кВ - 1 шт, установка на ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" блока ВВ-35 -1 шт. Номинал ВВ-35 - 1000 А. | 0 | 0 | Установка блоков ВВ-35 кВ - 4 шт, блока СВВ-35 кВ -1 шт., ТН-35 - 2шт., СТ 4000 кВА -2 шт., реконструкция ОРУ-35 в схему "мостик с ВВ в цепях линий и СТ без ремонтной перемычки" двухсекционного РУ-6 кВ - 1 шт, установка на ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" блока ВВ-35 -1 шт. Номинал ВВ-35 - 1000 А. | 0 | 0 | Установка блоков ВВ-35 кВ - 4 шт, блока СВВ-35 кВ -1 шт., ТН-35 - 2шт., СТ 4000 кВА -2 шт., реконструкция ОРУ-35 в схему "мостик с ВВ в цепях линий и СТ без ремонтной перемычки" двухсекционного РУ-6 кВ - 1 шт, установка на ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" блока ВВ-35 -1 шт. Номинал ВВ-35 - 1000 А. | 0 | 116077.0923 | Установка блоков ВВ-35 кВ - 4 шт, блока СВВ-35 кВ -1 шт., ТН-35 - 2шт., СТ 4000 кВА -2 шт., реконструкция ОРУ-35 в схему "мостик с ВВ в цепях линий и СТ без ремонтной перемычки" двухсекционного РУ-6 кВ - 1 шт, установка на ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" блока ВВ-35 -1 шт. Номинал ВВ-35 - 1000 А. | 0 | 0 | Установка блоков ВВ-35 кВ - 4 шт, блока СВВ-35 кВ -1 шт., ТН-35 - 2шт., СТ 4000 кВА -2 шт., реконструкция ОРУ-35 в схему "мостик с ВВ в цепях линий и СТ без ремонтной перемычки" двухсекционного РУ-6 кВ - 1 шт, установка на ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" блока ВВ-35 -1 шт. Номинал ВВ-35 - 1000 А. | 0 | 0 | Установка блоков ВВ-35 кВ - 4 шт, блока СВВ-35 кВ -1 шт., ТН-35 - 2шт., СТ 4000 кВА -2 шт., реконструкция ОРУ-35 в схему "мостик с ВВ в цепях линий и СТ без ремонтной перемычки" двухсекционного РУ-6 кВ - 1 шт, установка на ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" блока ВВ-35 -1 шт. Номинал ВВ-35 - 1000 А. | 0 | 0 | Установка блоков ВВ-35 кВ - 4 шт, блока СВВ-35 кВ -1 шт., ТН-35 - 2шт., СТ 4000 кВА -2 шт., реконструкция ОРУ-35 в схему "мостик с ВВ в цепях линий и СТ без ремонтной перемычки" двухсекционного РУ-6 кВ - 1 шт, установка на ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" блока ВВ-35 -1 шт. Номинал ВВ-35 - 1000 А. | Установка блоков ВВ-35 кВ - 4 шт, блока СВВ-35 кВ -1 шт., ТН-35 - 2шт., СТ 4000 кВА -2 шт., реконструкция ОРУ-35 в схему "мостик с ВВ в цепях линий и СТ без ремонтной перемычки" двухсекционного РУ-6 кВ - 1 шт, установка на ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" блока ВВ-35 -1 шт. Номинал ВВ-35 - 1000 А. | 119254.3622 | 119254.3622 | 0 | Низкая ремонтопригодность существующей СЭС - невозможность вывода в ремонт в связи со значительными недоборами нефти. Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 03.2012 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов - 31 год. Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
85 | Повышение надежности электроснабжения ЦП ПС 110/35/6 кВ Красногородецкая, потребителей ПС 35/6 кВ Боровская, ПС 35/6 кВ Смагинская
86 | ПС 35/6 кВ "Боровская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8172.645 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 3 шт.: ВВ-35 - 2 шт., на ПС Красногородецкая ВВ-35 - 1 шт.; ВЛ-35 кВ 22 км. Схема - "Заход - выход". Номинал ВВ-35 кВ - 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 3 шт.: ВВ-35 - 2 шт., на ПС Красногородецкая ВВ-35 - 1 шт.; ВЛ-35 кВ 22 км. Схема - "Заход - выход". Номинал ВВ-35 кВ - 1000 А. | 0 | 155042.3573 | Установка ВВ-35 кВ - 3 шт.: ВВ-35 - 2 шт., на ПС Красногородецкая ВВ-35 - 1 шт.; ВЛ-35 кВ 22 км. Схема - "Заход - выход". Номинал ВВ-35 кВ - 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 3 шт.: ВВ-35 - 2 шт., на ПС Красногородецкая ВВ-35 - 1 шт.; ВЛ-35 кВ 22 км. Схема - "Заход - выход". Номинал ВВ-35 кВ - 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 3 шт.: ВВ-35 - 2 шт., на ПС Красногородецкая ВВ-35 - 1 шт.; ВЛ-35 кВ 22 км. Схема - "Заход - выход". Номинал ВВ-35 кВ - 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 3 шт.: ВВ-35 - 2 шт., на ПС Красногородецкая ВВ-35 - 1 шт.; ВЛ-35 кВ 22 км. Схема - "Заход - выход". Номинал ВВ-35 кВ - 1000 А. | 0 | 0 | Установка ВВ-35 кВ - 3 шт.: ВВ-35 - 2 шт., на ПС Красногородецкая ВВ-35 - 1 шт.; ВЛ-35 кВ 22 км. Схема - "Заход - выход". Номинал ВВ-35 кВ - 1000 А. | Установка ВВ-35 кВ - 3 шт.: ВВ-35 - 2 шт., на ПС Красногородецкая ВВ-35 - 1 шт.; ВЛ-35 кВ 22 км. Схема - "Заход - выход". Номинал ВВ-35 кВ - 1000 А. | 163215.0023 | 163215.0023 | 0 | Организация резервного питания и повышения надежности питания потребителей ПС 35/6 кВ Боровская - Боровского м/р. Недопустимое снижение напряжения по ГОСТ Р 54149-2010( 12% в режимах 3.5, 3.6, до 45% в режиме 3.7). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
87 | ПС 35/6 кВ 2х2500кВА Смагинская | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10384.4988 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 7 шт. На ПС 110/35/6 кВ Исаклинская расширение ОРУ-35 кВ с установкой ВВ-35 кВ 1000А- 2 шт.; Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ Смагинская-Исаклинская 16 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 7 шт. На ПС 110/35/6 кВ Исаклинская расширение ОРУ-35 кВ с установкой ВВ-35 кВ 1000А- 2 шт.; Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ Смагинская-Исаклинская 16 км, АС-95. | 0 | 214585.8515 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 7 шт. На ПС 110/35/6 кВ Исаклинская расширение ОРУ-35 кВ с установкой ВВ-35 кВ 1000А- 2 шт.; Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ Смагинская-Исаклинская 16 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 7 шт. На ПС 110/35/6 кВ Исаклинская расширение ОРУ-35 кВ с установкой ВВ-35 кВ 1000А- 2 шт.; Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ Смагинская-Исаклинская 16 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 7 шт. На ПС 110/35/6 кВ Исаклинская расширение ОРУ-35 кВ с установкой ВВ-35 кВ 1000А- 2 шт.; Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ Смагинская-Исаклинская 16 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 7 шт. На ПС 110/35/6 кВ Исаклинская расширение ОРУ-35 кВ с установкой ВВ-35 кВ 1000А- 2 шт.; Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ Смагинская-Исаклинская 16 км, АС-95. | ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 с установкой ВВ-35кВ 1000А - 7 шт. На ПС 110/35/6 кВ Исаклинская расширение ОРУ-35 кВ с установкой ВВ-35 кВ 1000А- 2 шт.; Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ Смагинская-Исаклинская 16 км, АС-95. | 224970.3503 | 224970.3503 | 0 | Низкая надежность электроснабжения ПС 35 кВ Шумалгинсая, Озёркинская, Славкинская, Смагинская - в случае аварийного отключения ВЛ-110 Горбуновская-1 и ВЛ-110 Горбуновская-2, прекращается электроснабжение всех четырех подстанций. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
88 | Цех №4 | [35 empty] | 901220.1844 | !!!
88 | ППНЭ
89 | ПС 35/6кВ 1х4000 кВА "Кривая Лука" (трансформаторы) | 1 | 522.9032 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 20626.5294 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | Замена: Т-1-Т 35/6 кВ с РПН, тип - ТМН. 4000 кВА - 1 шт. | 21149.4326 | 21149.4326 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному ТО " от . Срок службы заменяемых узлов - 31 год (TONb-4000.35). Не подлежит КР. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
90 | ПС 35/6кВ 1х4000 кВА "Кривая Лука" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 322.4792 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ -1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ -1000 А - 1 шт. | 0 | 11660.1814 | Замена: ВВ-35 кВ -1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ -1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ -1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ -1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ -1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ -1000 А - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ -1000 А - 1 шт. | Замена: ВВ-35 кВ -1000 А - 1 шт. | 11982.6606 | 11982.6606 | 0
91 | ПС 35/6кВ 2*4000кВа "Чубовка" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3163.0525 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ-4 шт., СВВ-35 кВ-1 шт., 1000 А. КРУН-6 кВ - 20 ячеек. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ-4 шт., СВВ-35 кВ-1 шт., 1000 А. КРУН-6 кВ - 20 ячеек. | 0 | 113291.8428 | Замена: ВВ-35 кВ-4 шт., СВВ-35 кВ-1 шт., 1000 А. КРУН-6 кВ - 20 ячеек. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ-4 шт., СВВ-35 кВ-1 шт., 1000 А. КРУН-6 кВ - 20 ячеек. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ-4 шт., СВВ-35 кВ-1 шт., 1000 А. КРУН-6 кВ - 20 ячеек. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ-4 шт., СВВ-35 кВ-1 шт., 1000 А. КРУН-6 кВ - 20 ячеек. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ-4 шт., СВВ-35 кВ-1 шт., 1000 А. КРУН-6 кВ - 20 ячеек. | Замена: ВВ-35 кВ-4 шт., СВВ-35 кВ-1 шт., 1000 А. КРУН-6 кВ - 20 ячеек. | 116454.8953 | 116454.8953 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 08.2014 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов - 36 лет. Не подлежат КР. Протокол-Заключение от 08.09.2014г. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
92 | ПС 35/6кВ 2*4000кВа "Чубовка" (БСК) | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 155.7295 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 2 сш | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 2 сш | 0 | 5392.7582 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 2 сш | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 2 сш | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 2 сш | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 2 сш | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 2 сш | 5548.4877 | 5548.4877 | 0
93 | ПС 35/6кВ 1*3150кВа "Стрельная" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1262.6691 | 0 | Замена: МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А, ЛР-35 Т-1-Т, Замена ТН-6-1,2, ТСН-6-1, Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 43071.746 | Замена: МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А, ЛР-35 Т-1-Т, Замена ТН-6-1,2, ТСН-6-1, Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А, ЛР-35 Т-1-Т, Замена ТН-6-1,2, ТСН-6-1, Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А, ЛР-35 Т-1-Т, Замена ТН-6-1,2, ТСН-6-1, Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А, ЛР-35 Т-1-Т, Замена ТН-6-1,2, ТСН-6-1, Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А, ЛР-35 Т-1-Т, Замена ТН-6-1,2, ТСН-6-1, Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 1 шт. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А, ЛР-35 Т-1-Т, Замена ТН-6-1,2, ТСН-6-1, Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 1 шт. | Замена: МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А, ЛР-35 Т-1-Т, Замена ТН-6-1,2, ТСН-6-1, Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 1 шт. | 44334.4151 | 44334.4151 | 0 | Обеспечение электроэнергией социально-значимого объекта п. Бахилова Поляна. Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 06.2014 г. ТО . Срок эксплуатации оборудования составляет 50 лет. Предаварийное техническое состояние: моральный и физический износ оборудования (год ввода в эксплуатацию 1964 г). Протокол №349 испытания маслонаполненого СТ. Протокол-заключениен от 08.07.2014г. Несоответствие ПС II категории надёжности (УПСВ Жигулевская). Существует в ППНЭ 2016-2020 гг | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
94 | ПС 35/6кВ 1*2500кВА "Сытовка" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 750.7463 | 0 | Замена: оборудование ОРУ-35кВ (ЛР-35 "Санаторная-1", МВ-35 "Санаторная-1" на ВВ-35) РУ-6кВ (МВ-6кВ на ВВ-6кВ в кол-ве 4шт.) | 0 | 0 | Замена: оборудование ОРУ-35кВ (ЛР-35 "Санаторная-1", МВ-35 "Санаторная-1" на ВВ-35) РУ-6кВ (МВ-6кВ на ВВ-6кВ в кол-ве 4шт.) | 0 | 26889.669 | Замена: оборудование ОРУ-35кВ (ЛР-35 "Санаторная-1", МВ-35 "Санаторная-1" на ВВ-35) РУ-6кВ (МВ-6кВ на ВВ-6кВ в кол-ве 4шт.) | 0 | 0 | Замена: оборудование ОРУ-35кВ (ЛР-35 "Санаторная-1", МВ-35 "Санаторная-1" на ВВ-35) РУ-6кВ (МВ-6кВ на ВВ-6кВ в кол-ве 4шт.) | 0 | 0 | Замена: оборудование ОРУ-35кВ (ЛР-35 "Санаторная-1", МВ-35 "Санаторная-1" на ВВ-35) РУ-6кВ (МВ-6кВ на ВВ-6кВ в кол-ве 4шт.) | 0 | 0 | Замена: оборудование ОРУ-35кВ (ЛР-35 "Санаторная-1", МВ-35 "Санаторная-1" на ВВ-35) РУ-6кВ (МВ-6кВ на ВВ-6кВ в кол-ве 4шт.) | 0 | 0 | Замена: оборудование ОРУ-35кВ (ЛР-35 "Санаторная-1", МВ-35 "Санаторная-1" на ВВ-35) РУ-6кВ (МВ-6кВ на ВВ-6кВ в кол-ве 4шт.) | Замена: оборудование ОРУ-35кВ (ЛР-35 "Санаторная-1", МВ-35 "Санаторная-1" на ВВ-35) РУ-6кВ (МВ-6кВ на ВВ-6кВ в кол-ве 4шт.) | 27640.4154 | 27640.4154 | 0 | Обеспечение электроэнергией населения социально значимого объекта п. Львовка. Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010 г. (ОРУ-35 кВ), в 05.2014 г. ТО (по РУ-6 кВ). Срок службы заменяемых узлов -49 лет. Предаварийное техническое состояние: моральный и физический износ оборудования (год ввода в эксплуатацию 1965г). Протокол №308 испытания маслонаполненого СТ. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
95
95 | ПС 35/6кВ 2х4000 кВА "Запрудная" -I | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6892.9327 | 0 | Установка СВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. и ЛР-35 на ВЛ-35 кВ «УОН». Сооружение ОРУ-35 по схеме мостик (35-5Н). Монтаж АВР 6кВ. Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 12 км. На ВЛ-35 кВ Кривая Лука (МРСК) для автомтаизации упарвления новой ВЛ 35 кВ требуется установка реклоузера. Монтаж АВР-6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. и ЛР-35 на ВЛ-35 кВ «УОН». Сооружение ОРУ-35 по схеме мостик (35-5Н). Монтаж АВР 6кВ. Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 12 км. На ВЛ-35 кВ Кривая Лука (МРСК) для автомтаизации упарвления новой ВЛ 35 кВ требуется установка реклоузера. Монтаж АВР-6 кВ | 0 | 127981.0326 | Установка СВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. и ЛР-35 на ВЛ-35 кВ «УОН». Сооружение ОРУ-35 по схеме мостик (35-5Н). Монтаж АВР 6кВ. Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 12 км. На ВЛ-35 кВ Кривая Лука (МРСК) для автомтаизации упарвления новой ВЛ 35 кВ требуется установка реклоузера. Монтаж АВР-6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. и ЛР-35 на ВЛ-35 кВ «УОН». Сооружение ОРУ-35 по схеме мостик (35-5Н). Монтаж АВР 6кВ. Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 12 км. На ВЛ-35 кВ Кривая Лука (МРСК) для автомтаизации упарвления новой ВЛ 35 кВ требуется установка реклоузера. Монтаж АВР-6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. и ЛР-35 на ВЛ-35 кВ «УОН». Сооружение ОРУ-35 по схеме мостик (35-5Н). Монтаж АВР 6кВ. Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 12 км. На ВЛ-35 кВ Кривая Лука (МРСК) для автомтаизации упарвления новой ВЛ 35 кВ требуется установка реклоузера. Монтаж АВР-6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. и ЛР-35 на ВЛ-35 кВ «УОН». Сооружение ОРУ-35 по схеме мостик (35-5Н). Монтаж АВР 6кВ. Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 12 км. На ВЛ-35 кВ Кривая Лука (МРСК) для автомтаизации упарвления новой ВЛ 35 кВ требуется установка реклоузера. Монтаж АВР-6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. и ЛР-35 на ВЛ-35 кВ «УОН». Сооружение ОРУ-35 по схеме мостик (35-5Н). Монтаж АВР 6кВ. Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 12 км. На ВЛ-35 кВ Кривая Лука (МРСК) для автомтаизации упарвления новой ВЛ 35 кВ требуется установка реклоузера. Монтаж АВР-6 кВ | Установка СВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. и ЛР-35 на ВЛ-35 кВ «УОН». Сооружение ОРУ-35 по схеме мостик (35-5Н). Монтаж АВР 6кВ. Строительство ВЛ-35 кВ АС-95 - 12 км. На ВЛ-35 кВ Кривая Лука (МРСК) для автомтаизации упарвления новой ВЛ 35 кВ требуется установка реклоузера. Монтаж АВР-6 кВ | 134873.9653 | 134873.9653 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 07.2012 г. ТО. Недопустимое снижение напряжения (-15 % в режиме №9 отчёта по первому этапу). Перспективный рост нагрузок Ново-Запрудненского меторождения (105%). Срок эксплуатации оборудования составляет 32 года. Несоответствие II категории надежности электроснабжения. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
96 | ПС 35/6кВ 2х4000 кВА "Запрудная" -I | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1775.0205 | 0 | Замена: МВ на ВВ-35 кВ - 1000 А -2 шт., СТ 35/6 кВ- 4000 кВА - 2 шт., | 0 | 60548.9079 | Замена: МВ на ВВ-35 кВ - 1000 А -2 шт., СТ 35/6 кВ- 4000 кВА - 2 шт., | 0 | 0 | Замена: МВ на ВВ-35 кВ - 1000 А -2 шт., СТ 35/6 кВ- 4000 кВА - 2 шт., | 0 | 0 | Замена: МВ на ВВ-35 кВ - 1000 А -2 шт., СТ 35/6 кВ- 4000 кВА - 2 шт., | 0 | 0 | Замена: МВ на ВВ-35 кВ - 1000 А -2 шт., СТ 35/6 кВ- 4000 кВА - 2 шт., | 0 | 0 | Замена: МВ на ВВ-35 кВ - 1000 А -2 шт., СТ 35/6 кВ- 4000 кВА - 2 шт., | 0 | 0 | Замена: МВ на ВВ-35 кВ - 1000 А -2 шт., СТ 35/6 кВ- 4000 кВА - 2 шт., | Замена: МВ на ВВ-35 кВ - 1000 А -2 шт., СТ 35/6 кВ- 4000 кВА - 2 шт., | 62323.9284 | 62323.9284 | 0
97 | Повышение надежности электроснабжения потребителей ЦП 110/35/6 кВ: ПС 35/6 кВ Стрельная
97 | ПС 35/6кВ 1*3150кВа "Стрельная" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4421.1994 | 0 | Замена существующего и установка второго СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт.. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 6,5 км Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 112073.5466 | Замена существующего и установка второго СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт.. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 6,5 км Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Замена существующего и установка второго СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт.. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 6,5 км Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Замена существующего и установка второго СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт.. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 6,5 км Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Замена существующего и установка второго СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт.. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 6,5 км Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Замена существующего и установка второго СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт.. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 6,5 км Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Замена существующего и установка второго СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт.. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 6,5 км Монтаж АВР 6кВ. | Замена существующего и установка второго СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт.. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 6,5 км Монтаж АВР 6кВ. | 116494.7459 | 116494.7459 | 0 | Обеспечение электроэнергией социально-значимого объекта п. Бахилова Поляна. Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 06.2014 г. ТО . Срок эксплуатации оборудования составляет 50 лет. Предаварийное техническое состояние: моральный и физический износ оборудования (год ввода в эксплуатацию 1964 г). Протокол №349 испытания маслонаполненого СТ. Протокол-заключениен от 08.07.2014г. Несоответствие ПС II категории надёжности (УПСВ Жигулевская). Существует в ППНЭ 2016-2020 гг | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
98
98 | ПС 110/35/6 кВ "Красноярская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6290.6553 | 0 | Замена СТ 110/35/6 кВ 40 000 кВА - 2 шт | 0 | 216008.522 | Замена СТ 110/35/6 кВ 40 000 кВА - 2 шт | 0 | 0 | Замена СТ 110/35/6 кВ 40 000 кВА - 2 шт | 0 | 0 | Замена СТ 110/35/6 кВ 40 000 кВА - 2 шт | 0 | 0 | Замена СТ 110/35/6 кВ 40 000 кВА - 2 шт | 0 | 0 | Замена СТ 110/35/6 кВ 40 000 кВА - 2 шт | 0 | 0 | Замена СТ 110/35/6 кВ 40 000 кВА - 2 шт | 0 | 0 | Замена СТ 110/35/6 кВ 40 000 кВА - 2 шт | Замена СТ 110/35/6 кВ 40 000 кВА - 2 шт | 222299.1773 | 222299.1773 | 0 | В соответсвтии с балансами перегрузка существующих трансформаторов в перспективе, начиная с 2020 г. ПС Красноярская-основной источник питания Цеха №4 | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
99 | ПС 35/6кВ 2*4000кВа "Ветлянка" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 116.4757 | 0 | Дистанционное управление В-6кВ Т-1-Т | 0 | 3909.1579 | Дистанционное управление В-6кВ Т-1-Т | Дистанционное управление В-6кВ Т-1-Т | 4025.6336 | 4025.6336 | 0 | Повышение оперативности управления ПС 35/6 кВ Ветлянка. Обеспечение ремонтопригодности ПС | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
100 | ПС 35/6кВ 2х6300кВА "Киндяково" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1667.2736 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт. | 0 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт. | 0 | 56086.4159 | Замена выключателей ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт. | 0 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт. | 0 | 0 | Замена выключателей ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт. | Замена выключателей ВВ-35 кВ - 1000 А - 6 шт. | 57753.6894 | 57753.6894 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями, соответствие нормам эксплуатации ПС. Замена МВ на ВВ. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
101
101 | ПС 35/6 кВ 2х6300 кВА Каменка | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 295.2219 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 1 сш., 1500 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 1 сш., 1500 кВАр 2 сш. | 0 | 10574.0357 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 1 сш., 1500 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 1 сш., 1500 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 1 сш., 1500 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 1 сш., 1500 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 1 сш., 1500 кВАр 2 сш. | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 1 сш., 1500 кВАр 2 сш. | 10869.2575 | 10869.2575 | 0 | Недопустимое снижение напряжения (в режимах №6;7;8 отчёта по первому этапу. Максимальное отклонение напряжения составляет -40%). Неоходимость выравнивания уровней напряжения в ряде послеаварийных режимов за счет КРМ. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
102 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА Волгановка | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 311.4591 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1100 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1100 кВАр 2 сш. | 0 | 10785.5164 | Установка БСК 6 кВ 1100 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1100 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1100 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Установка БСК 6 кВ 1100 кВАр 2 сш. | Установка БСК 6 кВ 1100 кВАр 2 сш. | 11096.9755 | 11096.9755 | 0 | Недопустимое снижение напряжения (-40 % в режиме №8 отчёта по первому этапу). Неоходимость выравнивания уровней напряжения в ряде послеаварийных режимов за счет КРМ. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
103 | ПП-35 кВ "Каменка" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91.3318 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением на ПП 35 Каменка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением на ПП 35 Каменка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 3271.2525 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением на ПП 35 Каменка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением на ПП 35 Каменка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением на ПП 35 Каменка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением на ПП 35 Каменка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением на ПП 35 Каменка. Монтаж АВР 6кВ. | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением на ПП 35 Каменка. Монтаж АВР 6кВ. | 3362.5843 | 3362.5843 | 0 | Недопустимое снижение напряжения (в режимах №6;7;8 отчёта по первому этапу. Максимальное отклонение напряжения составляет -40%). Неоходимость выравнивания уровней напряжения в ряде послеаварийных режимов за счет КРМ. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
104 | ПП-35 кВ "Елховка" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96.355 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением ПП35 Елховка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением ПП35 Елховка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 3336.6775 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением ПП35 Елховка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением ПП35 Елховка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением ПП35 Елховка. Монтаж АВР 6кВ. | 0 | 0 | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением ПП35 Елховка. Монтаж АВР 6кВ. | Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением ПП35 Елховка. Монтаж АВР 6кВ. | 3433.0325 | 3433.0325 | 0 | Питание ПС 35/6 "Волгановка" по длинным ВЛ-35 (22 км), отпайкой от ВЛ-35Елховка. Низкая управляемость в схемно-режимных переключениях во внешней сети. Повышение оперативности управления ПС 35/6 кВ Каменка. Обеспечение ремонтопригодности ПС. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
105
105 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА Ключи | 1 | 0 | 0 |  | 1148.2185 | 0 | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | 0 | 46428.6694 | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | 0 | 0 | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | Замена СТ 35/6 кВ 4000 кВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | 47576.8879 | 47576.8879 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 06.2012 г. ТО. Срок службы заменяемого электрооборудования - 42 года. Не подлежат КР. Недопустимое снижение напряжения (-15 % в режиме №9 отчёта по первому этапу). Неоходимость выравнивания уровней напряжения впослеаварийном режиме за счет КРМ. Перспективный рост нагрузок Алакаевского меторождения (Прирост к 2025 году составит 21%). | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4
106 | Цех №5 | [35 empty] | 1167690.2972 | !!!
107 | ППНЭ
107 | ПС 35/6 кВ 2х4000 "Теребилово" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 472.4103 | 0 | Замена ошиновки 35 кВ - 2 секции, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. 12 км | 0 | 0 | Замена ошиновки 35 кВ - 2 секции, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. 12 км | 0 | 17113.8133 | Замена ошиновки 35 кВ - 2 секции, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. 12 км | 0 | 0 | Замена ошиновки 35 кВ - 2 секции, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. 12 км | 0 | 0 | Замена ошиновки 35 кВ - 2 секции, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. 12 км | 0 | 0 | Замена ошиновки 35 кВ - 2 секции, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. 12 км | 0 | 0 | Замена ошиновки 35 кВ - 2 секции, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. 12 км | 0 | 0 | Замена ошиновки 35 кВ - 2 секции, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. 12 км | Замена ошиновки 35 кВ - 2 секции, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. 12 км | 17586.2236 | 17586.2236 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2011 г. техническому освидетельствованию . Срок службы заменяемых узлов -26 лет. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
108 | ПС-35/6 кВ "Дерюжевка" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2275.5277 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | 0 | 77474.8917 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | 79750.4194 | 79750.4194 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2011 г. техническому освидетельствованию. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
109 | ПП-35 кВ «Мочалеевка» | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 360.6242 | 0 | Перенос блока ПП-35/6 кВ Мочалеевка на новое место расположения (после ответвления на ПС 35/6 кВ Сургутская (ПРЦЭиЭ №3) и передача ВЛ-35 кВУ Мочалеевка (участок от ПС 110/35/6 кВ Козловская до нового ПП-35 кВ Мочалеевка) и обслуживание ПРЦЭиЭ №3. | 0 | 12301.4911 | Перенос блока ПП-35/6 кВ Мочалеевка на новое место расположения (после ответвления на ПС 35/6 кВ Сургутская (ПРЦЭиЭ №3) и передача ВЛ-35 кВУ Мочалеевка (участок от ПС 110/35/6 кВ Козловская до нового ПП-35 кВ Мочалеевка) и обслуживание ПРЦЭиЭ №3. | 0 | 0 | Перенос блока ПП-35/6 кВ Мочалеевка на новое место расположения (после ответвления на ПС 35/6 кВ Сургутская (ПРЦЭиЭ №3) и передача ВЛ-35 кВУ Мочалеевка (участок от ПС 110/35/6 кВ Козловская до нового ПП-35 кВ Мочалеевка) и обслуживание ПРЦЭиЭ №3. | 0 | 0 | Перенос блока ПП-35/6 кВ Мочалеевка на новое место расположения (после ответвления на ПС 35/6 кВ Сургутская (ПРЦЭиЭ №3) и передача ВЛ-35 кВУ Мочалеевка (участок от ПС 110/35/6 кВ Козловская до нового ПП-35 кВ Мочалеевка) и обслуживание ПРЦЭиЭ №3. | 0 | 0 | Перенос блока ПП-35/6 кВ Мочалеевка на новое место расположения (после ответвления на ПС 35/6 кВ Сургутская (ПРЦЭиЭ №3) и передача ВЛ-35 кВУ Мочалеевка (участок от ПС 110/35/6 кВ Козловская до нового ПП-35 кВ Мочалеевка) и обслуживание ПРЦЭиЭ №3. | 0 | 0 | Перенос блока ПП-35/6 кВ Мочалеевка на новое место расположения (после ответвления на ПС 35/6 кВ Сургутская (ПРЦЭиЭ №3) и передача ВЛ-35 кВУ Мочалеевка (участок от ПС 110/35/6 кВ Козловская до нового ПП-35 кВ Мочалеевка) и обслуживание ПРЦЭиЭ №3. | 0 | 0 | Перенос блока ПП-35/6 кВ Мочалеевка на новое место расположения (после ответвления на ПС 35/6 кВ Сургутская (ПРЦЭиЭ №3) и передача ВЛ-35 кВУ Мочалеевка (участок от ПС 110/35/6 кВ Козловская до нового ПП-35 кВ Мочалеевка) и обслуживание ПРЦЭиЭ №3. | Перенос блока ПП-35/6 кВ Мочалеевка на новое место расположения (после ответвления на ПС 35/6 кВ Сургутская (ПРЦЭиЭ №3) и передача ВЛ-35 кВУ Мочалеевка (участок от ПС 110/35/6 кВ Козловская до нового ПП-35 кВ Мочалеевка) и обслуживание ПРЦЭиЭ №3. | 12662.1153 | 12662.1153 | 0 | Повышение оперативности управления участком цепи ВЛ-35 кВ Мочалеевка от ПС 110/35/6 кВ Козловская до ПП 35/6 кВ Мочалеевка. Оптимизация структуры диспетчерского управления. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
110 | ПС 35/6 кВ «Аманак» | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1028.9472 | 0 | КРУ- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУ- 10 ячеек | 0 | 35631.4135 | КРУ- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУ- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУ- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУ- 10 ячеек | КРУ- 10 ячеек | 36660.3607 | 36660.3607 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2011 г. техническому освидетельствованию. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
111 | ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1028.9472 | 0 | КРУН- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУН- 10 ячеек | 0 | 35631.4135 | КРУН- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУН- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУН- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУН- 10 ячеек | КРУН- 10 ячеек | 36660.3607 | 36660.3607 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2012 г. техническому освидетельствованию. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
112 | ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2517.2137 | 0 | Трансформаторы 2*6300 кВА; ВВ-35 кВ- 5 шт. | 0 | 0 | Трансформаторы 2*6300 кВА; ВВ-35 кВ- 5 шт. | 0 | 91190.0701 | Трансформаторы 2*6300 кВА; ВВ-35 кВ- 5 шт. | 0 | 0 | Трансформаторы 2*6300 кВА; ВВ-35 кВ- 5 шт. | 0 | 0 | Трансформаторы 2*6300 кВА; ВВ-35 кВ- 5 шт. | 0 | 0 | Трансформаторы 2*6300 кВА; ВВ-35 кВ- 5 шт. | 0 | 0 | Трансформаторы 2*6300 кВА; ВВ-35 кВ- 5 шт. | 0 | 0 | Трансформаторы 2*6300 кВА; ВВ-35 кВ- 5 шт. | Трансформаторы 2*6300 кВА; ВВ-35 кВ- 5 шт. | 93707.2839 | 93707.2839 | 0 | Ввод новых мощностей в связи с ростом электрических нагрузок (строительство КС "Сологаевская"). Строительство ответвления дает возможность перевода на второй источник питания, снижение времени простоя технологического оборудования, снижение потерь нефти, возможность вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Жуково, ВЛ-35 кВ Городецк без потерь нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
113 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "Ключевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1222.5199 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. | 0 | 41702.1924 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. | 42924.7123 | 42924.7123 | 0 | Низкая надежность существующей схемы электроснабжения -конструктивный недостаток (жёсткий шинный мост между секциями 35 кВ). Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 09.2013 г. техническому освидетельствованию. Срок службы заменяемых узлов -31 год. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
114 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "БКНС" | 1 | 1201.447 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 0 | 14024.2927 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 0 | 14893.7988 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 0 | 15712.9578 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 0 | 0 | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 4 шт. ВЛ-35 кВ - 1 км. | 45832.4963 | 45832.4963 | 0 | Низкая надежность существующей схемы электроснабжения -конструктивный недостаток (жёсткий шинный мост между секциями 35 кВ). Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010 г. техническому освидетельствованию. Несоответствие категории надежности. Строительство ВЛ дает возможность перевода на второй источник питания, снижение времени простоя технологического оборудования, снижение потерь нефти, возможность вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Сарбай (участок ВЛ от Пс 110/35/6 кВ Сосновка до Пс 35/6 кв Дерюжевка) и ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 кВ Боголюбовка без потерь нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
115 | ПС 35/6 кВ 2х1600 кВА "Городецк" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1569.6006 | 0 | Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | 0 | 0 | Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | 0 | 56861.2791 | Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | 0 | 0 | Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | 0 | 0 | Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | 0 | 0 | Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | 0 | 0 | Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | 0 | 0 | Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | 58430.8797 | 58430.8797 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2011 г. ТО. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
116 | ПС 35/6 кВ 2500 кВА "Кротково-Алешкино" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1028.9472 | 0 | КРУ- 10 ячеек | 0 | 34932.7583 | КРУ- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУ- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУ- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУ- 10 ячеек | 0 | 0 | КРУ- 10 ячеек | КРУ- 10 ячеек | 35961.7056 | 35961.7056 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2012 г. ТО Строительство ВЛ дает возможность перевода на второй источник питания, снижение времени простоя технологического оборудования, снижение потерь нефти, возможность вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Кротково-Алешкино, ВЛ-35 кВ Аманак без потерь нефти. . | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
117 | ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 717.6401 | 0 | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт | 0 | 12216.7457 | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт | 0 | 12974.184 | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт | 0 | 0 | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт | 0 | 0 | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт | 0 | 0 | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт | 0 | 0 | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт | 0 | 0 | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт | 0 | 0 | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт | 25908.5698 | 25908.5698 | 0 | Несоответствие категории надежности (2 кат.)Недопустимое снижение напряжения (21% в аварийном режиме 5.2).Строительство ответвления дает возможность перевода на второй источник питания, снижение времени простоя технологического оборудования, снижение потерь нефти, возможность вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Сарбай (участок ВЛ от Пс 110/35/6 кВ Сосновка до Пс 35/6 кв Дерюжевка) и ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 кВ Боголюбовка без потерь нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
118 | Повышение надежности электроснабжения потребителей ПС 35/6 кВ по результатам оценки надежности и аварийности
118 | ПС 35/6кВ 2х2500кВА "Сологаевка" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.5782 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 165.8539 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | 0 | 0 | Монтаж АВР 6кВ | Монтаж АВР 6кВ | 170.4321 | 170.4321 | 0 | Ввод новых мощностей в связи с ростом электрических нагрузок (строительство КС "Сологаевская"). Строительство ответвления дает возможность перевода на второй источник питания, снижение времени простоя технологического оборудования, снижение потерь нефти, возможность вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Жуково, ВЛ-35 кВ Городецк без потерь нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
119 | ПС 35/6 кВ 2х 2500кВА Дерюжевка | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 77.3234 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 2632.6297 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 2709.9531 | 2709.9531 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2011 г. техническому освидетельствованию. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
120 | ПС 35/6 кВ 2х 4000кВА Мочалеевка | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91.2255 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 3159.048 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 0 | 0 | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай (на ПС 35/6 кВ «Мочалеевка») | 3250.2735 | 3250.2735 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2012 г. техническому освидетельствованию. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
121 | ПС 35/6 кВ 2х 4000кВА Теребилово | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 549.6501 | 0 | Строительство ШМ 35 кВ на ПС 35/6 кВ «Теребилово» с установкой СВ-35 | 0 | 0 | Строительство ШМ 35 кВ на ПС 35/6 кВ «Теребилово» с установкой СВ-35 | 0 | 15978.255 | Строительство ШМ 35 кВ на ПС 35/6 кВ «Теребилово» с установкой СВ-35 | 0 | 0 | Строительство ШМ 35 кВ на ПС 35/6 кВ «Теребилово» с установкой СВ-35 | 0 | 0 | Строительство ШМ 35 кВ на ПС 35/6 кВ «Теребилово» с установкой СВ-35 | 0 | 0 | Строительство ШМ 35 кВ на ПС 35/6 кВ «Теребилово» с установкой СВ-35 | 0 | 0 | Строительство ШМ 35 кВ на ПС 35/6 кВ «Теребилово» с установкой СВ-35 | 0 | 0 | Строительство ШМ 35 кВ на ПС 35/6 кВ «Теребилово» с установкой СВ-35 | Строительство ШМ 35 кВ на ПС 35/6 кВ «Теребилово» с установкой СВ-35 | 16527.9052 | 16527.9052 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2011 г. техническому освидетельствованию . Срок службы заменяемых узлов -26 лет. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
122 | ПС 35/6 кВ 1х 4000кВА Аманак | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 380.4585 | 0 | замена В-35 1шт. | 0 | 0 | замена В-35 1шт. | 0 | 13174.897 | замена В-35 1шт. | 0 | 0 | замена В-35 1шт. | 0 | 0 | замена В-35 1шт. | 0 | 0 | замена В-35 1шт. | замена В-35 1шт. | 13555.3555 | 13555.3555 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2011 г. техническому освидетельствованию. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
123 | ПС 35/6 кВ 2х 4000кВА Ключевская | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 360.0112 | 0 | Переустройство ОРУ 35 по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Монтаж АВР 6 кВ | 0 | 12280.5821 | Переустройство ОРУ 35 по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Монтаж АВР 6 кВ | 0 | 0 | Переустройство ОРУ 35 по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Монтаж АВР 6 кВ | 0 | 0 | Переустройство ОРУ 35 по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Монтаж АВР 6 кВ | 0 | 0 | Переустройство ОРУ 35 по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Монтаж АВР 6 кВ | 0 | 0 | Переустройство ОРУ 35 по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Монтаж АВР 6 кВ | 0 | 0 | Переустройство ОРУ 35 по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Монтаж АВР 6 кВ | Переустройство ОРУ 35 по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ - 1 шт. Монтаж АВР 6 кВ | 12640.5933 | 12640.5933 | 0 | Низкая надежность существующей схемы электроснабжения -конструктивный недостаток (жёсткий шинный мост между секциями 35 кВ). Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 09.2013 г. техническому освидетельствованию. Срок службы заменяемых узлов -31 год. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
124 | ПС 35/6 кВ 1х 3150кВА Кротково-Алешкино | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3159.1023 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Кротково-Алешкино - ВЛ Кротково 5 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Кротково-Алешкино - ВЛ Кротково 5 км, АС-95. | 0 | 77479.984 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Кротково-Алешкино - ВЛ Кротково 5 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Кротково-Алешкино - ВЛ Кротково 5 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Кротково-Алешкино - ВЛ Кротково 5 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Кротково-Алешкино - ВЛ Кротково 5 км, АС-95. | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Кротково-Алешкино - ВЛ Кротково 5 км, АС-95. | 80639.0863 | 80639.0863 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2012 г. ТО Строительство ВЛ дает возможность перевода на второй источник питания, снижение времени простоя технологического оборудования, снижение потерь нефти, возможность вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Кротково-Алешкино, ВЛ-35 кВ Аманак без потерь нефти. . | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
125 | ПС 35/6 кВ 2х 4000кВА Жуково | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6394.9105 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. На ПС 110/35/10 кВ "Державинская" расширение РУ-35 кВ на одну ячейку ВВ-35 кВ 1000А или задействование резервной ячейки. Строительство ВЛ-35 кВ Жуково-Державино 13 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. На ПС 110/35/10 кВ "Державинская" расширение РУ-35 кВ на одну ячейку ВВ-35 кВ 1000А или задействование резервной ячейки. Строительство ВЛ-35 кВ Жуково-Державино 13 км, АС-95. | 0 | 138466.2782 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. На ПС 110/35/10 кВ "Державинская" расширение РУ-35 кВ на одну ячейку ВВ-35 кВ 1000А или задействование резервной ячейки. Строительство ВЛ-35 кВ Жуково-Державино 13 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. На ПС 110/35/10 кВ "Державинская" расширение РУ-35 кВ на одну ячейку ВВ-35 кВ 1000А или задействование резервной ячейки. Строительство ВЛ-35 кВ Жуково-Державино 13 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. На ПС 110/35/10 кВ "Державинская" расширение РУ-35 кВ на одну ячейку ВВ-35 кВ 1000А или задействование резервной ячейки. Строительство ВЛ-35 кВ Жуково-Державино 13 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. На ПС 110/35/10 кВ "Державинская" расширение РУ-35 кВ на одну ячейку ВВ-35 кВ 1000А или задействование резервной ячейки. Строительство ВЛ-35 кВ Жуково-Державино 13 км, АС-95. | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. На ПС 110/35/10 кВ "Державинская" расширение РУ-35 кВ на одну ячейку ВВ-35 кВ 1000А или задействование резервной ячейки. Строительство ВЛ-35 кВ Жуково-Державино 13 км, АС-95. | 144861.1886 | 144861.1886 | 0 | Строительство ВЛ дает возможность перевода на второй источник питания, снижение времени простоя технологического оборудования, снижение потерь нефти, возможность вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Жуково, ВЛ-35 кВ Городецк без потерь нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
126 | ПС 35/6 кВ 2х 2500кВА Сологаевка | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5764.995 | 0 | ОРУ-35 кв по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 5 шт. Строительство ВЛ-35кВ от ВЛ Козловская-Берендеевская до Сологаевки 17 км, АС-95 | 0 | 101918.1742 | ОРУ-35 кв по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 5 шт. Строительство ВЛ-35кВ от ВЛ Козловская-Берендеевская до Сологаевки 17 км, АС-95 | 0 | 0 | ОРУ-35 кв по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 5 шт. Строительство ВЛ-35кВ от ВЛ Козловская-Берендеевская до Сологаевки 17 км, АС-95 | 0 | 0 | ОРУ-35 кв по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 5 шт. Строительство ВЛ-35кВ от ВЛ Козловская-Берендеевская до Сологаевки 17 км, АС-95 | 0 | 0 | ОРУ-35 кв по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 5 шт. Строительство ВЛ-35кВ от ВЛ Козловская-Берендеевская до Сологаевки 17 км, АС-95 | 0 | 0 | ОРУ-35 кв по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 5 шт. Строительство ВЛ-35кВ от ВЛ Козловская-Берендеевская до Сологаевки 17 км, АС-95 | 0 | 0 | ОРУ-35 кв по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 5 шт. Строительство ВЛ-35кВ от ВЛ Козловская-Берендеевская до Сологаевки 17 км, АС-95 | 0 | 0 | ОРУ-35 кв по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 5 шт. Строительство ВЛ-35кВ от ВЛ Козловская-Берендеевская до Сологаевки 17 км, АС-95 | ОРУ-35 кв по схеме 35-9 с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 5 шт. Строительство ВЛ-35кВ от ВЛ Козловская-Берендеевская до Сологаевки 17 км, АС-95 | 107683.1692 | 107683.1692 | 0 | Ввод новых мощностей в связи с ростом электрических нагрузок (строительство КС "Сологаевская"). Строительство ответвления дает возможность перевода на второй источник питания, снижение времени простоя технологического оборудования, снижение потерь нефти, возможность вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Жуково, ВЛ-35 кВ Городецк без потерь нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
127 | ПС 35/6 кВ 2х 4000кВА БКНС | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1606.7239 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 Боголюбовка к ПС 35/6 кВ БКНС 1,2 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 Боголюбовка к ПС 35/6 кВ БКНС 1,2 км, АС-95. | 0 | 51053.9569 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 Боголюбовка к ПС 35/6 кВ БКНС 1,2 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 Боголюбовка к ПС 35/6 кВ БКНС 1,2 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 Боголюбовка к ПС 35/6 кВ БКНС 1,2 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 Боголюбовка к ПС 35/6 кВ БКНС 1,2 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 Боголюбовка к ПС 35/6 кВ БКНС 1,2 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 Боголюбовка к ПС 35/6 кВ БКНС 1,2 км, АС-95. | ОРУ-35 кВ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 Боголюбовка к ПС 35/6 кВ БКНС 1,2 км, АС-95. | 52660.6808 | 52660.6808 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2013 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов - 31 год. (TONb-4000). Не подлежит КР. Повышение надёжности электроснабжения БКНС Радаевского м/р. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3
128 | ПС 35/6 кВ 1х 4000кВА Боголюбовка | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4007.4745 | 0 | ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления от ВЛ-35 кВ Сарбай к ПС 35/6 кВ Боголюбовка 9,5 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления от ВЛ-35 кВ Сарбай к ПС 35/6 кВ Боголюбовка 9,5 км, АС-95. | 0 | 84084.2815 | ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления от ВЛ-35 кВ Сарбай к ПС 35/6 кВ Боголюбовка 9,5 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления от ВЛ-35 кВ Сарбай к ПС 35/6 кВ Боголюбовка 9,5 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления от ВЛ-35 кВ Сарбай к ПС 35/6 кВ Боголюбовка 9,5 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления от ВЛ-35 кВ Сарбай к ПС 35/6 кВ Боголюбовка 9,5 км, АС-95. | 0 | 0 | ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления от ВЛ-35 кВ Сарбай к ПС 35/6 кВ Боголюбовка 9,5 км, АС-95. | ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. Строительство ответвления от ВЛ-35 кВ Сарбай к ПС 35/6 кВ Боголюбовка 9,5 км, АС-95. | 88091.756 | 88091.756 | 0 | Несоответствие категории надежности (2 кат.)Недопустимое снижение напряжения (21% в аварийном режиме 5.2).Строительство ответвления дает возможность перевода на второй источник питания, снижение времени простоя технологического оборудования, снижение потерь нефти, возможность вывода в ремонт ВЛ-35 кВ Сарбай (участок ВЛ от Пс 110/35/6 кВ Сосновка до Пс 35/6 кв Дерюжевка) и ВЛ-35 кВ Аманак отпайка на ПС 35/6 кВ Боголюбовка без потерь нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
129 | ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Садовая" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5336.629 | 0 | КТПБ(М)-35: 1*ТМН-2500/35-У1 с РПН в пределах 35±.4х2,5%. ВВН-П-35-25/1000 У1** с ном. током 1000 А и ном. током откл. 25 кА-3 шт. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. | 0 | 0 | КТПБ(М)-35: 1*ТМН-2500/35-У1 с РПН в пределах 35±.4х2,5%. ВВН-П-35-25/1000 У1** с ном. током 1000 А и ном. током откл. 25 кА-3 шт. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. | 0 | 153478.1471 | КТПБ(М)-35: 1*ТМН-2500/35-У1 с РПН в пределах 35±.4х2,5%. ВВН-П-35-25/1000 У1** с ном. током 1000 А и ном. током откл. 25 кА-3 шт. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. | 0 | 0 | КТПБ(М)-35: 1*ТМН-2500/35-У1 с РПН в пределах 35±.4х2,5%. ВВН-П-35-25/1000 У1** с ном. током 1000 А и ном. током откл. 25 кА-3 шт. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. | 0 | 0 | КТПБ(М)-35: 1*ТМН-2500/35-У1 с РПН в пределах 35±.4х2,5%. ВВН-П-35-25/1000 У1** с ном. током 1000 А и ном. током откл. 25 кА-3 шт. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. | КТПБ(М)-35: 1*ТМН-2500/35-У1 с РПН в пределах 35±.4х2,5%. ВВН-П-35-25/1000 У1** с ном. током 1000 А и ном. током откл. 25 кА-3 шт. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. | 158814.7762 | 158814.7762 | 0 | Устаревшее оборудование (находится в эксплуатации 39 лет) ; перспективный рост нагрузки - 185%. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5
130 | Цех №6 | [35 empty] | 3059490.3998
131 | ППНЭ
131 | ПС 110/35/6кВ 2х16000кВА "Кудиновская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10867.7625 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. | 0 | 190762.8134 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. ЭВ-110 кВ 1000 А -2 шт. | 201630.5759 | 201630.5759 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010 г. техническому освидетельствованию. Срок службы заменяемых узлов - 26 лет. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
132 | ПС 35/6кВ 2х4000кВА "Горбатовская-2" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 882.064 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СМВ-35 н аСВВ -35 кВ -1000А- 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,45 Мвар, 2 сш. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СМВ-35 н аСВВ -35 кВ -1000А- 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,45 Мвар, 2 сш. | 0 | 31954.1699 | Замена: МВ-35 на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СМВ-35 н аСВВ -35 кВ -1000А- 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,45 Мвар, 2 сш. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СМВ-35 н аСВВ -35 кВ -1000А- 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,45 Мвар, 2 сш. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СМВ-35 н аСВВ -35 кВ -1000А- 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,45 Мвар, 2 сш. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СМВ-35 н аСВВ -35 кВ -1000А- 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,45 Мвар, 2 сш. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СМВ-35 н аСВВ -35 кВ -1000А- 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,45 Мвар, 2 сш. | 0 | 0 | Замена: МВ-35 на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СМВ-35 н аСВВ -35 кВ -1000А- 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,45 Мвар, 2 сш. | Замена: МВ-35 на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СМВ-35 н аСВВ -35 кВ -1000А- 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,45 Мвар, 2 сш. | 32836.2339 | 32836.2339 | 0 | Поддержание текущего технического состояния электрооборудования согласно требованиям НТД. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
133 | ПС 35/6кВ 2х4000кВА "Гараевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1146.5705 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СВВ -35 кВ -100 А- 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СВВ -35 кВ -100 А- 1 шт. | 0 | 41536.3385 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СВВ -35 кВ -100 А- 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СВВ -35 кВ -100 А- 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СВВ -35 кВ -100 А- 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СВВ -35 кВ -100 А- 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СВВ -35 кВ -100 А- 1 шт. | 0 | 0 | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СВВ -35 кВ -100 А- 1 шт. | Замена: ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. СВВ -35 кВ -100 А- 1 шт. | 42682.909 | 42682.909 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС -конструктивный недостаток (жёсткий шинный мост между секциями 35 кВ). Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 05-06.2014 г. ТО. Срок службы заменяемых узлов - 33 года. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
134 | ПС 35/6кВ 2500кВА "Восточная" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5080.2612 | 0 | Установка Т-1,2-Т 2*2500 кВА. Строительство 2-й секции 35 кВ Замена: СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 2*2500 кВА. Строительство 2-й секции 35 кВ Замена: СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. | 0 | 129207.2201 | Установка Т-1,2-Т 2*2500 кВА. Строительство 2-й секции 35 кВ Замена: СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 2*2500 кВА. Строительство 2-й секции 35 кВ Замена: СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 2*2500 кВА. Строительство 2-й секции 35 кВ Замена: СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 2*2500 кВА. Строительство 2-й секции 35 кВ Замена: СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 2*2500 кВА. Строительство 2-й секции 35 кВ Замена: СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. | 0 | 0 | Установка Т-1,2-Т 2*2500 кВА. Строительство 2-й секции 35 кВ Замена: СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. | Установка Т-1,2-Т 2*2500 кВА. Строительство 2-й секции 35 кВ Замена: СВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. | 134287.4813 | 134287.4813 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС (единственная питающая ВЛ-35 кВ "Дзержинская-2", заходящая на однотрансформаторную ПС 35/6 кВ), низкая ремонтопригодность - невозможность проведения ремонтов без ограничения нагрузки (отключения важных потребителей - добывающие скважины). Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. Срок службы заменяемых узлов -25 лет. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
135 | ПС 35/6кВ 4000кВА "Рассветская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1076.9802 | 0 | Замена существующего и установка нового СТ -6300 кВА - 2шт. | 0 | 18333.9727 | Замена существующего и установка нового СТ -6300 кВА - 2шт. | 0 | 19470.679 | Замена существующего и установка нового СТ -6300 кВА - 2шт. | 0 | 0 | Замена существующего и установка нового СТ -6300 кВА - 2шт. | 0 | 0 | Замена существующего и установка нового СТ -6300 кВА - 2шт. | 0 | 0 | Замена существующего и установка нового СТ -6300 кВА - 2шт. | 0 | 0 | Замена существующего и установка нового СТ -6300 кВА - 2шт. | 0 | 0 | Замена существующего и установка нового СТ -6300 кВА - 2шт. | 0 | 0 | Замена существующего и установка нового СТ -6300 кВА - 2шт. | Замена существующего и установка нового СТ -6300 кВА - 2шт. | 38881.6319 | 38881.6319 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС (отсутствие второго трансформатора), низкая ремонтопригодность - невозможность проведения ремонтов без ограничения нагрузки (отключения важных потребителей - добывающие скважины). Необеспечение требуемой (вторая) категорийности электроснабжения для одиночных скважин с механизированной добычей по табл. 6 ВНТП 3-85. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
136 | ПС 35/6кВ 4000кВА "Рассветская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534.5352 | 0 | Строительство 2-й секции 35 кВ, 6 кВ. Строительство ВЛ-35 кВ (2 источник питания) АС-95 - 9,2 км от ПС 35/6 кВ "Карагайская". Установка на ПС 35/6 кВ "Карагайская" ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,4 Мвар, на 1 сек.и 0,45 Мвар, на 2 сш. | 0 | 8920.1155 | Строительство 2-й секции 35 кВ, 6 кВ. Строительство ВЛ-35 кВ (2 источник питания) АС-95 - 9,2 км от ПС 35/6 кВ "Карагайская". Установка на ПС 35/6 кВ "Карагайская" ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,4 Мвар, на 1 сек.и 0,45 Мвар, на 2 сш. | 0 | 9473.1626 | Строительство 2-й секции 35 кВ, 6 кВ. Строительство ВЛ-35 кВ (2 источник питания) АС-95 - 9,2 км от ПС 35/6 кВ "Карагайская". Установка на ПС 35/6 кВ "Карагайская" ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,4 Мвар, на 1 сек.и 0,45 Мвар, на 2 сш. | 0 | 0 | Строительство 2-й секции 35 кВ, 6 кВ. Строительство ВЛ-35 кВ (2 источник питания) АС-95 - 9,2 км от ПС 35/6 кВ "Карагайская". Установка на ПС 35/6 кВ "Карагайская" ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,4 Мвар, на 1 сек.и 0,45 Мвар, на 2 сш. | 0 | 0 | Строительство 2-й секции 35 кВ, 6 кВ. Строительство ВЛ-35 кВ (2 источник питания) АС-95 - 9,2 км от ПС 35/6 кВ "Карагайская". Установка на ПС 35/6 кВ "Карагайская" ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,4 Мвар, на 1 сек.и 0,45 Мвар, на 2 сш. | 0 | 0 | Строительство 2-й секции 35 кВ, 6 кВ. Строительство ВЛ-35 кВ (2 источник питания) АС-95 - 9,2 км от ПС 35/6 кВ "Карагайская". Установка на ПС 35/6 кВ "Карагайская" ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,4 Мвар, на 1 сек.и 0,45 Мвар, на 2 сш. | 0 | 0 | Строительство 2-й секции 35 кВ, 6 кВ. Строительство ВЛ-35 кВ (2 источник питания) АС-95 - 9,2 км от ПС 35/6 кВ "Карагайская". Установка на ПС 35/6 кВ "Карагайская" ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,4 Мвар, на 1 сек.и 0,45 Мвар, на 2 сш. | 0 | 0 | Строительство 2-й секции 35 кВ, 6 кВ. Строительство ВЛ-35 кВ (2 источник питания) АС-95 - 9,2 км от ПС 35/6 кВ "Карагайская". Установка на ПС 35/6 кВ "Карагайская" ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,4 Мвар, на 1 сек.и 0,45 Мвар, на 2 сш. | 0 | 0 | Строительство 2-й секции 35 кВ, 6 кВ. Строительство ВЛ-35 кВ (2 источник питания) АС-95 - 9,2 км от ПС 35/6 кВ "Карагайская". Установка на ПС 35/6 кВ "Карагайская" ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,4 Мвар, на 1 сек.и 0,45 Мвар, на 2 сш. | Строительство 2-й секции 35 кВ, 6 кВ. Строительство ВЛ-35 кВ (2 источник питания) АС-95 - 9,2 км от ПС 35/6 кВ "Карагайская". Установка на ПС 35/6 кВ "Карагайская" ВВ-35 кВ - 1000 А - 1 шт. Установка БСК 6 кВ 0,4 Мвар, на 1 сек.и 0,45 Мвар, на 2 сш. | 18927.8133 | 18927.8133 | 0
137 | ПС 35/6кВ 2х2500кВА "Колыванская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 755.8709 | 0 | Замена Т-1-Т; на Т 4000 кВА - 1 шт. Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением Блок МВ-35 "Рассвет". Установка секционного разъединителя 35. АВР 6кВ. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т; на Т 4000 кВА - 1 шт. Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением Блок МВ-35 "Рассвет". Установка секционного разъединителя 35. АВР 6кВ. | 0 | 25427.1939 | Замена Т-1-Т; на Т 4000 кВА - 1 шт. Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением Блок МВ-35 "Рассвет". Установка секционного разъединителя 35. АВР 6кВ. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т; на Т 4000 кВА - 1 шт. Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением Блок МВ-35 "Рассвет". Установка секционного разъединителя 35. АВР 6кВ. | 0 | 0 | Замена Т-1-Т; на Т 4000 кВА - 1 шт. Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением Блок МВ-35 "Рассвет". Установка секционного разъединителя 35. АВР 6кВ. | Замена Т-1-Т; на Т 4000 кВА - 1 шт. Установка реклоузера 35 кВ с дистанционным управлением Блок МВ-35 "Рассвет". Установка секционного разъединителя 35. АВР 6кВ. | 26183.0647 | 26183.0647 | 0 | Поддержание текущего технического состояния электрооборудования согласно требованиям НТД. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
138 | ПС 35/6кВ 2х4000кВА "Дзержинская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3159.2167 | 0 | КРУН-6 кВ - 20 ячеек | 0 | 0 | КРУН-6 кВ - 20 ячеек | 0 | 113154.4551 | КРУН-6 кВ - 20 ячеек | 0 | 0 | КРУН-6 кВ - 20 ячеек | 0 | 0 | КРУН-6 кВ - 20 ячеек | 0 | 0 | КРУН-6 кВ - 20 ячеек | 0 | 0 | КРУН-6 кВ - 20 ячеек | КРУН-6 кВ - 20 ячеек | 116313.6718 | 116313.6718 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС -Эксплуатация электрооборудования производства г. Чирчик с ограничениями согласно проведенному в 2012 г., 07.2013 г. ТО. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
139 | ПС 35/6кВ 2х4000кВА "Тверская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2973.2076 | 0 | ВВ-35 кВ -1000А - 4 шт, СВВ-35 кВ-1000А - 1шт КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 101421.0671 | ВВ-35 кВ -1000А - 4 шт, СВВ-35 кВ-1000А - 1шт КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | ВВ-35 кВ -1000А - 4 шт, СВВ-35 кВ-1000А - 1шт КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | ВВ-35 кВ -1000А - 4 шт, СВВ-35 кВ-1000А - 1шт КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | ВВ-35 кВ -1000А - 4 шт, СВВ-35 кВ-1000А - 1шт КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | ВВ-35 кВ -1000А - 4 шт, СВВ-35 кВ-1000А - 1шт КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 0 | 0 | ВВ-35 кВ -1000А - 4 шт, СВВ-35 кВ-1000А - 1шт КРУН-6 кВ - 18 ячеек | ВВ-35 кВ -1000А - 4 шт, СВВ-35 кВ-1000А - 1шт КРУН-6 кВ - 18 ячеек | 104394.2747 | 104394.2747 | 0 | Поддержание текущего технического состояния электрооборудования согласно требованиям НТД. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
140 | Повышение надежности электроснабжения потребителей ПС 35/6 кВ по результатам оценки надежности и аварийности
140 | ПС 35/6кВ Дзержинская | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.8621 | 0 | Замена Т1-Т, Т-2Т; 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Оборудование СВ-35 дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Замена Т1-Т, Т-2Т; 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Оборудование СВ-35 дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 174.1466 | Замена Т1-Т, Т-2Т; 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Оборудование СВ-35 дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Замена Т1-Т, Т-2Т; 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Оборудование СВ-35 дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Замена Т1-Т, Т-2Т; 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Оборудование СВ-35 дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Замена Т1-Т, Т-2Т; 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Оборудование СВ-35 дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Замена Т1-Т, Т-2Т; 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Оборудование СВ-35 дистанционным управлением или автоматикой включения. | Замена Т1-Т, Т-2Т; 2 шт. Монтаж АВР 6кВ. Оборудование СВ-35 дистанционным управлением или автоматикой включения. | 179.0087 | 179.0087 | 0 | Низкая надежность существующей СЭС -Эксплуатация электрооборудования производства г. Чирчик с ограничениями согласно проведенному в 2012 г., 07.2013 г. ТО. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
141 | ПС 110/35/6 кВ Кудиновская 110 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5673.8818 | 0 | Установка СВ 110. Монтаж АВР 35 кВ и АВР 6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ 110. Монтаж АВР 35 кВ и АВР 6 кВ | 0 | 99594.1592 | Установка СВ 110. Монтаж АВР 35 кВ и АВР 6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ 110. Монтаж АВР 35 кВ и АВР 6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ 110. Монтаж АВР 35 кВ и АВР 6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ 110. Монтаж АВР 35 кВ и АВР 6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ 110. Монтаж АВР 35 кВ и АВР 6 кВ | 0 | 0 | Установка СВ 110. Монтаж АВР 35 кВ и АВР 6 кВ | Установка СВ 110. Монтаж АВР 35 кВ и АВР 6 кВ | 105268.0411 | 105268.0411 | 0 | Эксплуатация электрооборудования с ограничениями согласно проведенному в 2010 г. техническому освидетельствованию. Срок службы заменяемых узлов - 26 лет. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
142 | ПС 35/6кВ Тверская | 1 | 0 | 0 |  | 72.9466 | 0 | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 2500.1232 | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | 0 | 0 | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | Оборудование В-35 Тверская дистанционным управлением или автоматикой включения. | 2573.0698 | 2573.0698 | 0 | Поддержание текущего технического состояния электрооборудования согласно требованиям НТД. Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
143 | ПС 35/6кВ 1х4000кВА "Медведевская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16028.3077 | 0 | замена 2 компл РВС-35 на 2 компл ОПН-35, замена 4 компл РВП-10 на ОПНп-10 | 0 | 537942.062 | замена 2 компл РВС-35 на 2 компл ОПН-35, замена 4 компл РВП-10 на ОПНп-10 | замена 2 компл РВС-35 на 2 компл ОПН-35, замена 4 компл РВП-10 на ОПНп-10 | 553970.3697 | 553970.3697 | 0 | Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
144 | ПС 35/6кВ 2500кВА "Хомяковская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16028.3077 | 0 | замена 2 компл РВС-35 на 2 компл ОПН-35, замена 4 компл РВП-10 на ОПНп-10 | 0 | 537942.062 | замена 2 компл РВС-35 на 2 компл ОПН-35, замена 4 компл РВП-10 на ОПНп-10 | замена 2 компл РВС-35 на 2 компл ОПН-35, замена 4 компл РВП-10 на ОПНп-10 | 553970.3697 | 553970.3697 | 0 | Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
145 | ПС 35/10кВ 2х4000кВА "Маланинская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16028.3077 | 0 | замена 2 компл РВС-35 на 2 компл ОПН-35, замена 4 компл РВП-10 на ОПНп-10 | 0 | 537942.062 | замена 2 компл РВС-35 на 2 компл ОПН-35, замена 4 компл РВП-10 на ОПНп-10 | замена 2 компл РВС-35 на 2 компл ОПН-35, замена 4 компл РВП-10 на ОПНп-10 | 553970.3697 | 553970.3697 | 0 | Повышение надежност и ремонтопригодности оборудования ПС с целью снижения потенц потерь добычи нефти. | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
146 | ПС 35/6кВ 2х4000кВА "Кудиновская" | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15403.5466 | 0 | Замена ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. Замена СВВ-35 кВ - 1000 А - 1шт. Замена КРУН-6 кВ - 18 яч. | 0 | 0 | Замена ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. Замена СВВ-35 кВ - 1000 А - 1шт. Замена КРУН-6 кВ - 18 яч. | 0 | 558017.9682 | Замена ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. Замена СВВ-35 кВ - 1000 А - 1шт. Замена КРУН-6 кВ - 18 яч. | 0 | 0 | Замена ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. Замена СВВ-35 кВ - 1000 А - 1шт. Замена КРУН-6 кВ - 18 яч. | 0 | 0 | Замена ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. Замена СВВ-35 кВ - 1000 А - 1шт. Замена КРУН-6 кВ - 18 яч. | 0 | 0 | Замена ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. Замена СВВ-35 кВ - 1000 А - 1шт. Замена КРУН-6 кВ - 18 яч. | 0 | 0 | Замена ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. Замена СВВ-35 кВ - 1000 А - 1шт. Замена КРУН-6 кВ - 18 яч. | 0 | 0 | Замена ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. Замена СВВ-35 кВ - 1000 А - 1шт. Замена КРУН-6 кВ - 18 яч. | Замена ВВ-35 кВ - 1000 А - 4 шт. Замена СВВ-35 кВ - 1000 А - 1шт. Замена КРУН-6 кВ - 18 яч. | 573421.5148 | 573421.5148 | 0 | Модернизация оборудования защиты от воздействия грозовых перенапряжений. Снижение аварийности по причине влияния импульсных токов и перенпраяжений при прохождении грозовых фронтов | Том 2.2. Книга 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6
Итого
| Итого |  | 26952.8105 |  |  | 315948.1718 |  |  | 302061.5993 |  |  | 1602018.7175 |  |  | 2249064.246 |  |  | 5424110.3137 |  |  | 3311738.9135 |  |  | 1394481.4917 |  |  | 400271.2672 |  |  | 79514.3381 |  |  | 2441010.448 |  |  |  | 17547172.3174 | 17945977.9 | -398805.5827
| Проверка |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -199.4977 |  |  | -17675.0584 |  |  | -23460.3573 |  |  | -357470.6692 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Свод по цехам_Инвестиции (hidden)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого
Цех 1 | 17383.2053 | 13459.5137 | 155360.0124 | 242957.1319 | 248552.6345 | 548740.7503 | 724876.5106 | 58644.1509 | 107505.3618 | 30501.6835 | 796047.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944028.6899
Цех 2 | 3292.8012 | 220824.8765 | 20891.1804 | 952095.2793 | 901009.7007 | 2258305.7553 | 509299.5714 | 519657.6987 | 0 | 811.2559 | 27227.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413415.4886
Цех 3 | 4552.4537 | 80442.6164 | 118505.2952 | 201699.5147 | 690782.9909 | 1131825.8302 | 1555449.5839 | 493121.6558 | 57774.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334154.0895
Цех 4 | 522.9032 | 1148.2185 | 322.4792 | 26917.1847 | 250477.1245 | 362741.9205 | 283675.1062 | 19514.9521 | 56086.4159 | 116.4757 | 3909.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005431.9383
Цех 5 | 1201.447 | 0 | 3070.4912 | 129716.4905 | 146621.0248 | 327472.9902 | 124353.6689 | 303543.0342 | 153478.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189457.2939
Цех 6 | 0 | 72.9466 | 4111.6386 | 66308.1748 | 35081.128 | 1152493.7364 | 114084.4725 | 0 | 25427.1939 | 48084.923 | 1613826.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059490.3998
Всего по ИП | 26952.8105 | 315948.1718 | 302261.097 | 1619693.776 | 2272524.6033 | 5781580.9829 | 3311738.9135 | 1394481.4917 | 400271.2672 | 79514.3381 | 2441010.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17945977.9
Нарастающим итогом
Цех 1 | 17383.2053 | 30842.719 | 186202.7314 | 429159.8634 | 677712.4979 | 1226453.2481 | 1951329.7587 | 2009973.9096 | 2117479.2715 | 2147980.9549 | 2944028.6899 | 2944028.6899 | 2944028.6899 | 2944028.6899 | 2944028.6899 | 2944028.6899
Цех 2 | 3292.8012 | 224117.6777 | 245008.8582 | 1197104.1375 | 2098113.8382 | 4356419.5935 | 4865719.1649 | 5385376.8636 | 5385376.8636 | 5386188.1194 | 5413415.4886 | 5413415.4886 | 5413415.4886 | 5413415.4886 | 5413415.4886 | 5413415.4886
Цех 3 | 4552.4537 | 84995.0702 | 203500.3654 | 405199.8801 | 1095982.871 | 2227808.7012 | 3783258.2851 | 4276379.9409 | 4334154.0895 | 4334154.0895 | 4334154.0895 | 4334154.0895 | 4334154.0895 | 4334154.0895 | 4334154.0895 | 4334154.0895
Цех 4 | 522.9032 | 1671.1217 | 1993.6009 | 28910.7856 | 279387.9101 | 642129.8306 | 925804.9368 | 945319.8889 | 1001406.3048 | 1001522.7805 | 1005431.9383 | 1005431.9383 | 1005431.9383 | 1005431.9383 | 1005431.9383 | 1005431.9383
Цех 5 | 1201.447 | 1201.447 | 4271.9382 | 133988.4287 | 280609.4535 | 608082.4437 | 732436.1126 | 1035979.1468 | 1189457.2939 | 1189457.2939 | 1189457.2939 | 1189457.2939 | 1189457.2939 | 1189457.2939 | 1189457.2939 | 1189457.2939
Цех 6 | 0 | 72.9466 | 4184.5852 | 70492.76 | 105573.888 | 1258067.6244 | 1372152.0969 | 1372152.0969 | 1397579.2908 | 1445664.2138 | 3059490.3998 | 3059490.3998 | 3059490.3998 | 3059490.3998 | 3059490.3998 | 3059490.3998
Всего по ИП | 26952.8105 | 342900.9823 | 645162.0793 | 2264855.8552 | 4537380.4586 | 10318961.4415 | 13630700.355 | 15025181.8467 | 15425453.114 | 15504967.452 | 17945977.9 | 17945977.9 | 17945977.9 | 17945977.9 | 17945977.9 | 17945977.9

## Свод по цехам_Потери добычи (hidden)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого
Сокращение потерь добычи, тн
Цех 1 | 3.603 | 3.603 | 3.603 | 12.8833 | 64.5543 | 70.2795 | 217.9512 | 764.2202 | 885.5521 | 904.3696 | 904.3696 | 947.7629 | 947.7629 | 947.7629 | 947.7629 | 947.7629 | 8573.8033
Цех 2 | 60.9619 | 60.9619 | 120.5819 | 120.5819 | 388.4519 | 526.9986 | 2887.2875 | 2887.2875 | 3142.4367 | 3142.4367 | 3142.4367 | 3143.4867 | 3143.4867 | 3143.4867 | 3143.4867 | 3143.4867 | 32197.8564
Цех 3 | 528.2773 | 528.2773 | 528.2773 | 558.8859 | 564.4083 | 606.3814 | 738.4392 | 1280.803 | 1407.8509 | 1421.0781 | 1421.0781 | 1421.0781 | 1421.0781 | 1421.0781 | 1421.0781 | 1421.0781 | 16689.1473
Цех 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10955 | 0.21909 | 187.4756 | 266.3301 | 279.2834 | 279.4565 | 279.4565 | 279.6582 | 279.6582 | 279.6582 | 279.6582 | 279.6582 | 2690.6218
Цех 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8048 | 345.5163 | 593.3346 | 734.9102 | 853.9145 | 853.9145 | 853.9145 | 853.9145 | 853.9145 | 853.9145 | 853.9145 | 853.9145 | 8567.8817
Цех 6 | 34.7566 | 34.7566 | 34.7566 | 59.6442 | 59.6442 | 115.8955 | 288.4177 | 398.0992 | 398.0992 | 449.1007 | 449.1007 | 462.0227 | 462.0227 | 462.0227 | 462.0227 | 462.0227 | 4632.3847
Всего по ИП | 627.5988 | 627.5988 | 687.2188 | 751.9954 | 1139.9731 | 1665.2903 | 4912.9058 | 6331.6503 | 6967.1367 | 7050.356 | 7050.356 | 7107.9231 | 7107.9231 | 7107.9231 | 7107.9231 | 7107.9231 | 73351.6952
Сокращение потерь добычи, тыс. руб.
Цех 1 | 32.3008 | 34.1652 | 36.3751 | 130.0669 | 651.7255 | 709.5261 | 2200.3856 | 7715.3949 | 8940.3341 | 9130.3113 | 6023.0253 | 6312.0209 | 6312.0209 | 6312.0209 | 6312.0209 | 6312.0209 | 67163.7156
Цех 2 | 546.5203 | 578.0661 | 1217.3676 | 1217.3676 | 3921.7227 | 5320.4585 | 29149.403 | 29149.403 | 31725.3311 | 31725.3311 | 20928.3632 | 20935.3561 | 20935.3561 | 20935.3561 | 20935.3561 | 20935.3561 | 260156.1146
Цех 3 | 4735.9796 | 5009.3454 | 5333.3685 | 5642.3861 | 5698.1389 | 6121.8892 | 7455.1156 | 12930.6977 | 14213.3445 | 14346.8837 | 9464.2603 | 9464.2603 | 9464.2603 | 9464.2603 | 9464.2603 | 9464.2603 | 138272.7114
Цех 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 2.2119 | 1892.7116 | 2688.809 | 2819.5822 | 2821.3295 | 1861.1565 | 1862.5 | 1862.5 | 1862.5 | 1862.5 | 1862.5 | 21399.4069
Цех 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.0634 | 3488.2544 | 5990.1718 | 7419.487 | 8620.9278 | 8620.9278 | 5686.9984 | 5686.9984 | 5686.9984 | 5686.9984 | 5686.9984 | 5686.9984 | 68895.8229
Цех 6 | 311.5909 | 329.5762 | 350.8944 | 602.1547 | 602.1547 | 1170.0549 | 2911.8003 | 4019.1198 | 4019.1198 | 4534.0188 | 2990.9725 | 3077.0323 | 3077.0323 | 3077.0323 | 3077.0323 | 3077.0323 | 37226.6189
Всего по ИП | 5626.3915 | 5951.1529 | 6938.0057 | 7591.9754 | 11508.9111 | 16812.395 | 49599.5879 | 63922.9115 | 70338.6395 | 71178.8023 | 46954.7763 | 47338.1682 | 47338.1682 | 47338.1682 | 47338.1682 | 47338.1682 | 593114.3902

## ДК Р 18-25
| "Согласовано": | [5 empty] | "Согласовано":
| Заместитель главного инженера - | [5 empty] | Заместитель генерального директора
| главный энергетик | [5 empty] | по развитию производства
| АО "Самаранефтегаз" | [5 empty] | АО "Самаранефтегаз"
| ____________________ Ю.Н. Смирнов | [5 empty] | ____________________ О.В. Гладунов
| "_____"__________________2018 г. | [5 empty] | "_____"__________________2018 г.
Производственная программа энергетики по обеспечению роста нагрузок АО "Самаранефтегаз" на 2019-2025 годы
№ п.п. | ЦЭЭ | Объект | Техническая характеристика объекта | Производственные параметры объекта |  | Месторождение | Источник финансирования (РН/ДО/ИЗАО) | Обеспечен-ность ТМЦ(%) | Наличие ПД, РД (%) | Полная стоимость объекта тыс. руб.(без НДС) |  |  |  | Итого 2018-2025 | Примечание | Экономический эффект, тыс.руб | Сумарный экономический эффект от реализации до 2025г., тыс.руб | Категория
[11 empty] | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | ед. измер. | количество | [5 empty] | Сумма тыс. руб | Сумма тыс. руб | Сумма тыс. руб | Сумма тыс. руб
АО "Самаранефтегаз"
1. ЛЭП 220-110 кВ | [9 empty] | 920278.7668 | 0 | 592296.5746 | 327982.1922 | 920278.7668 |  | 0 | 0
1 | 2 | ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км | км | 76 | Грековское | ДО | 0% | 0% | 460139.3834 |  | 296148.2873 | 163991.0961 | 460139.3834 | Новое строительство | 6903.1273 | 41418.7638 | Объекты энергетики
1.1 | 2 | ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км | км | 76 | Грековское | ДО | 0% | 0% | 460139.3834 |  | 296148.2873 | 163991.0961 | 460139.3834 | Новое строительство | 6903.1273 | 41418.7638 | Объекты энергетики
2. ПС 220-110 кВ | [9 empty] | 640739.4148 | 0 | 544628.5026 | 96110.9122 | 640739.4148 |  | 6903.1273 | 41418.7638
2. ПС 220-110 кВ 2 цех | [9 empty] | 640739.4148 | 0 | 544628.5026 | 96110.9122 | 640739.4148 |  | 6903.1273 | 41418.7638
2. ПС 220-110 кВ 3 цех | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.1 | 2 | ПС 110/35/6 "Грековская" | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА. | кмп | 1 | Грековское | ДО | 0% | 0% | 640739.4148 |  | 544628.5026 | 96110.9122 | 640739.4148 | Новое строительство | 6903.1273 | 41418.7638 | Объекты энергетики
3. ЛЭП 35 кВ | [9 empty] | 184197.5634 | 0 | 101308.6599 | 82888.9035 | 184197.5634 |  | 0 | 0
2.1 | 2 | ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км | км | 25 | Грековское | ДО | 0% | 0% | 184197.5634 |  | 101308.6599 | 82888.9035 | 184197.5634 | Новое строительство | 6903.1273 | 41418.7638 | Объекты энергетики
4. ПС 35 кВ | [9 empty] | 311876.9833 | 106859.1728 | 7995.5178 | 197022.2927 | 311876.9833 |  | 702.8343 | 4062.0776
4. ПС 35 кВ цех 1 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4. ПС 35 кВ цех 2 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4. ПС 35 кВ цех 3 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4. ПС 35 кВ цех 5 | [9 empty] | 190480.5055 | 0 | 190480.5055 | #REF! | 190480.5055 |  | 154.9283 | 774.6416
4.1 | 2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | Установка доп. блоков ВВ-35 кВ - 2 шт. Реконструкция ОРУ-35 кВ | кмп | 1 | Ветлянское | ДО | 0% | 0% | 14537.305 |  | 7995.5178 | 6541.7873 | 14537.305 | Реконструкция | 5916.9663 | 35501.7976 | Объекты энергетики
4.2 | 2 | ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. | кмп км | 1 7,3 | Богатыревское | ДО | 10% | 100% | 106859.1728 | 106859.1728 |  |  | 106859.1728 | Новое строительство | 547.906 | 3287.436 | Объекты энергетики
4.3 | 5 | ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ Козловская-Берендеевская, АС-95 | кмп, км | 1 17 | Сологаевское | ДО | 0% | 0% | 190480.5055 |  |  | 190480.5055 | 190480.5055 | Новое строительство | 154.9283 | 774.6416 | Объекты энергетики
4.6 | 2 | ПС 35/10 кВ "Лещевская" | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. | шт | 1 | Лещевское | ДО | 0% | 0% | 94918.371 |  | 4356 | 90562.371 | 94918.371 | Новое строительство |  |  | Объекты энергетики
4.7 | 2 | ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км | км | 51 | Лещевское | ДО | 0% | 0% | 61395 |  | 21139.5 | 40255.5 | 61395 | Новое строительство |  |  | Объекты энергетики
4.8 | 3 | ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. | шт | 1 | Карабикуловское | ДО | 0% | 50% | 307540 | 46131 | 261409 |  | 307540 | Новое строительство | Объекты энергетики |  | Объекты энергетики
4.9 | 3 | ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км | км | 17 | Карабикуловское | ДО | 0% | 50% | 58030 | 8704.5 | 49325.5 |  | 58030 | Новое строительство | Объекты энергетики |  | Объекты энергетики
Итого по АО "Самаранефтегаз" | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7605.9616 | 45480.8414 | Объекты энергетики
Итого по 1 цеху | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Итого по 2 цеху | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Итого по 3 цеху | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Итого по 5 цеху | [9 empty] | 190480.5055 | 0 | 190480.5055 | #REF! | 190480.5055 |  | 154.9283 | 774.6416
472582.6432

## ДК П 18-25
| "Согласовано": | [5 empty] | "Согласовано":
| Заместитель главного инженера - | [5 empty] | Заместитель генерального директора
| главный энергетик | [5 empty] | по развитию производства
| АО "Самаранефтегаз" | [5 empty] | АО "Самаранефтегаз"
| ____________________ Ю.Н. Смирнов | [5 empty] | ____________________ О.В. Гладунов
| "_____"__________________2018 г. | [5 empty] | "_____"__________________2018 г.
Производственная программа энергетики повышения надежности электроснабжения АО "Самаранефтегаз" на 2018-2025 годы
№ п.п. | ЦЭЭ | Объект | Техническая характеристика объекта | Производственные параметры объекта |  | Месторождение | Источник финансирования (РН/ДО/ИЗАО) | Обеспечен-ность ТМЦ(%) | Наличие ПД, РД (%) | Полная стоимость объекта тыс. руб.(без НДС) |  |  |  | Итого 2019-2021 | Примечание | Экономический эффект, тыс.руб / год | Сумарный экономический эффект от реализации до 2025г., тыс.руб | Категория
[11 empty] | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | ед. измер. | количество | [5 empty] | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб
АО "Самаранефтегаз"
1. ЛЭП 220-110 кВ | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2. ПС 220-110 кВ | [9 empty] | 437005.3343 | 75390.6146 | 229663.5483 | 129301.1714 | 434355.3343 |  | 5921.0224 | 30414.6417
2. ПС 220-110 кВ цех 1 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 цех
2. ПС 220-110 кВ цех 3 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 3 цех
2. ПС 220-110 кВ цех 6 | [9 empty] | 110524.3759 | 0 | 11461.2789 | 99063.097 | 110524.3759 |  | 2287.2656 | 11436.3282 | 6 цех
2. ПС 220-110 кВ цех 2 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 цех
2.2 | 1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" (ВВ-110 кВ, 35кВ) | Замена ОД-КЗ на ЭВ, разъединителей 110 кВ, ТОЛ-110, ОПН-110 кВ. | шт. шт. | 2 8 | Дмитриевское | ДО | 0% | 100% | 30979.4146 | 30979.4146 |  |  | 30979.4146 | Реконструкция | 732.2324 | 5125.6268 | Объекты энергетики
2.3 | 3 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | Замена систем ОД-КЗ на ЭВ-110 кВ | шт | 2 | Горбуновское | ДО | 0% | 100% | 22205.6 | 22205.6 |  |  | 22205.6 | Реконструкция | 468.4943 | 3279.4603 | Объекты энергетики
2.4 | 1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | Замена ОД-КЗ на ЭВ. | шт | 2 | Мухановское | ДО | 0% | 100% | 22205.6 | 22205.6 |  |  | 22205.6 | Реконструкция | 242.0444 | 3279.4603 | Объекты энергетики
2.5 | 6 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | Замена: ВВ-35 кВ-3шт., ЭВ-110 кВ - 2шт. Монтаж АВР 35 кВ и АВР 6 кВ | шт | 5 | Кудиновское | ДО | 0% | 0% | 110524.3759 |  | 11461.2789 | 99063.097 | 110524.3759 | Реконструкция | 2287.2656 | 11436.3282 | Объекты энергетики
2.6 | 1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | Установка ВВ-35 кВ-8шт.. ЭВ-2шт. Установка БСК– 0,4 Мвар на I СШ 6 кВ, и 1,2 Мвар на II СШ 6 кВ. | шт | 12 | Неклюдовское | ДО | 0% | 0% | 248440.3438 |  | 218202.2694 | 30238.0744 | 248440.3438 | Реконструкция | 1458.7532 | 7293.7661 | Объекты энергетики
2.11 | 1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" (БСК) | Установка БСК 1,2 Мвар на I СШ 6 кВ, и 0,75 Мвар на II СШ 6 кВ. | шт | 2 |  |  | 0% | 0% | 2650 |  |  |  | 0 | Реконструкция | 732.2324 |  | В составе обустройства скважин
3. ЛЭП 35 кВ | [9 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. ПС 35 кВ | [9 empty] | 1734080.6944 | 294908.4064 | 962482.7636 | 402653.9666 | 1660045.1367 |  | 14118.6015 | 72051.8963
4. ПС 35 кВ цех 1 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 цех
4. ПС 35 кВ цех 2 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 цех
4. ПС 35 кВ цех 3 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 3 цех
4. ПС 35 кВ цех 4 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 4 цех
4. ПС 35 кВ цех 5 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 5 цех
4. ПС 35 кВ цех 6 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 6 цех
4.1 | 2 | ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. | кмп км | 1 8 | Кудиновское | ДО | 10% | 100% | 69925.9583 | 69925.9583 |  |  | 69925.9583 | Новое строительство | 0 | 0 | Объекты энергетики
4.2 | 2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Никольская" | Замена КРУН-6 кВ - 14 ячеек | шт | 1 | Никольско-Спиридоновское |  | 100% | 100% | 28335.5719 |  |  |  | 0 | Реконструкция | 1534.1547 | 10739.0829 | В составе обустройства скважин
4.4 | 5 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ "Дерюжевка" | Замена Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. | кмп | 3 |  |  | 0% | 0% | 17474.8917 | 15474.8917 |  |  | 15474.8917 | Реконструкция | 66.6823 | 333.4114 | ОНСС
4.6 | 5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Теребилово" | Замена шинного моста 35 кВ, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. | кмп | 1 |  |  | 0% | 0% | 22195 | 21192 |  |  | 21192 | Реконструкция | 134.1231 | 804.7384 | ОНСС
4.8 | 3 | ПС 35/10 "Южно-Орловская" | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км | кмп км | 1 32 | Южно-Орловское | ДО | 0% | 0% | 328011.8155 |  | 328011.8155 |  | 328011.8155 | Новое строительство | 5831.8282 | 29159.141 | Объекты энергетики
4.9 | 2 | ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | Строительство ПС : Т-1-Т, Т-2-Т 4000кВА. Установка Блок СВВ-35 кВ - 1 шт. Замена блок ВВ-35 кВ - 3 шт. КРУН-6 кВ - 20 ячеек. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 | кмп км | 1 5 | Кулешовское | До | 0% | 0% | 191815.5565 | 188315.5565 | 3500 |  | 191815.5565 | Реконструкция | 1199.5968 | 5997.9841 | Объекты энергетики
4.10 | 4 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | Замена: МВ на ВВ-35 кВ, Т-1,2-Т- 4000 кВА .Установка СВ-35 кВ - 1 шт. и ЛР-35 на ВЛ-35 кВ «УОН». Строительство ВЛ-35 кВ АС-95. На ВЛ-35 кВ Кривая Лука (МРСК) установка реклоузера. | кмп км | 1 12 | Ново-Запрудненское | ДО | 0% | 0% | 154368.0355 |  | 154368.0355 |  | 154368.0355 | Реконструкция | 1180.5914 | 5902.9572 | Объекты энергетики
4.11 | 3 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сургутская" | Замена Т-1-Т 1800 кВА на 2500 кВА. КРУН-6 кВ (8ячеек); блок МВ-35 кВ на блок ВВ-35 кВ - 1 шт | кмп | 1 | Сургутское | ДО | 0% | 0% | 141589.6268 |  |  | 141589.6268 | 141589.6268 | Реконструкция | 184.5075 | 922.5375 | Объекты энергетики
4.12 | 1 | Реконструкция ПС 35/6кВ "Марьевская" | Замена КРУН-6 кВ - 16 ячеек | кмп | 1 | Михайловско-Коханское | ДО | 0% | 0% | 54685.9658 |  |  | 54685.9658 | 54685.9658 | Реконструкция | 64.7295 | 323.6474 | Объекты энергетики
4.13 | 6 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Гараевская" | Замена: ВВ-35 кВ - 2 шт. СВВ -35 кВ -100 А- 1 шт. | кмп | 1 |  |  | 0% | 0% | 27708.8627 |  | 25708.8627 |  | 25708.8627 | Реконструкция | 125.5573 | 627.7865 | ОНСС
4.14 | 6 | Техническое перевооружение С 35/6кВ "Горбатовская-2" | Замена МВ-35 на ВВ-35 кВ - 3 шт. Установка БСК 6 кВ 0,45 Мвар, 2 сш. | кмп | 1 |  |  | 0% | 0% | 18059 |  | 17243 |  | 17243 | Реконструкция | 18.9374 | 94.6868 | ОНСС
4.15 | 1 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Винно-Банновская" | Замена Т-1-Т 4000 кВА. | шт | 1 |  |  | 0% | 0% | 8909.1828 |  | 8484.936 |  | 8484.936 | Реконструкция, в составе обустройства скважин | 19.4758 | 97.379 | В составе обустройства скважин
4.16 | 1 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Промысловая" (1 цех) | Замена 3-х МВ-35 на ВВ-35 | шт | 3 |  |  | 0% | 0% | 21281.647 |  | 19281.647 |  | 19281.647 | Реконструкция | 997.5166 | 4987.5831 | ОНСС
4.17 | 6 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | Замена: ВВ-35 кВ -1000А - 4 шт, СВВ-35 кВ-1000А - 1шт КРУН-6 кВ - 18 ячеек | кмп | 1 | Тверское | ДО | 0% | 0% | 240044.0552 |  | 221244.6469 | 18799.4083 | 240044.0552 | Реконструкция | 363.6425 | 1818.2124 | Объекты энергетики
4.18 | 4 | ПС 35/6кВ "Чубовка" | Строительство новой 2-х трансформаторной ПС 2х6300кВА. | кмп | 1 | Белозеро-Чубовское | ДО | 0% | 0% | 38377.3979 |  |  | 38377.3979 | 38377.3979 | Новое строительство | 171.2504 | 856.2522 | Объекты энергетики
4.19 | 4 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сытовка" | Замена ЛР-35 "Санаторная-1", МВ-35 "Санаторная-1" на ВВ-35 РУ-6кВ (МВ-6кВ на ВВ-6кВ в кол-ве 4шт.) | шт | 6 |  |  | 0% | 0% | 32463.7425 |  | 30917.85 |  | 30917.85 | Реконструкция | 171.2504 | 856.2522 | ОНСС
4.20 | 5 | Техническое перевооружение ПП-35 кВ «Мочалеевка» | Перенос блока ПП-35/6 кВ Мочалеевка на новое место расположения |  |  |  |  | 0% | 0% | 12916.05 |  | 12301 |  | 12301 | Реконструкция | 16.8423 | 84.2115 | В составе обустройства скважин
4.21 | 4 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ключи" | Замена СТ 35/6 кВ 4 МВА - 2 шт. Монтаж АВР-6 кВ. Установка БСК 6 кВ 1350 кВАр 2 сш. | кмп | 1 |  |  | 0% | 0% | 26799.612 |  | 25523.44 |  | 25523.44 | Реконструкция | 0.53703 | 2.6851 | ОНСС
4.22 | 5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Замена МВ на ВВ-35 кВ - 4 шт., установка СВВ-35кВ- 1шт. Монтаж АВР 6 кВ. | шт шт | 4 1 |  |  | 0% | 0% | 30529.5375 |  | 29075.75 |  | 29075.75 | Реконструкция | 1.4319 | 7.1594 | ОНСС
4.23 | м | Техническое перевооружение МВ-35 кВ «В.Гай» | Замена ВВ-35 кВ - 1 шт | шт | 1 |  |  | 0% | 0% | 5496.75 |  | 5235 |  | 5235 | Реконструкция | 0 | 0 | ОНСС
4.24 | 5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Городецк" | Замена МВ на Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | шт шт | 3 9 |  |  | 0% | 0% | 39048.345 |  | 37188.9 |  | 37188.9 | Реконструкция | 676.381 | 3381.9052 | ОНСС
4.25 | 2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Благодаровская" | Замена блоков МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 1000 А - 2 шт. Монтаж АВР 6кВ | шт | 3 |  |  | 0% | 0% | 18580.9575 |  | 17696.15 |  | 17696.15 | Реконструкция | 127.6365 | 638.1823 | В составе обустройства скважин
4.26 | 3 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Обошинская" | Замена: СТ 2500 кВА - 2 шт. Замена выключателей ВВ-35 кВ 1000А - 3 шт. | шт шт | 2 3 |  |  | 0% | 0% | 28036.8165 |  | 26701.73 |  | 26701.73 | Реконструкция | 76.589 | 382.9452 | ОНСС
4.28 | 3 | Техническое перевооружение ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | Замена: ВВ-35 кВ 1000А - 4 шт. ЭВ-110 кВ 1000А - 2 шт. | шт шт | 4 2 | Красногородецкое | ДО | 0% | 0% | 143544.734 |  |  | 143544.734 | 143544.734 | Реконструкция | 3.78 | 15.12 | Объекты энергетики
4.33 | 1 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Берендеи" | Монтаж АВР 6кВ | шт | 1 |  |  | 0% | 0% | 192.3 |  |  | 176.3 | 176.3 | Реконструкция | 379.8176 | 1519.2704 | В составе обустройства скважин
4.34 | 4 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Каменка" | Установка БСК 6 кВ 1000 кВАр 1 сш., 1500 кВАр 2 сш. | шт | 2 |  |  | 0% | 0% | 1851.7462 |  |  | 1768.0779 | 1768.0779 | Реконструкция | 326.8154 | 1307.2615 | ОНСС
4.35 | 1 | Техническое перевооружение ПС 35/6 Гребенная | Монтаж АВР 6кВ | кмп | 1 |  |  | 0% | 0% | 192.3 |  |  | 176.3 | 176.3 | Реконструкция | 227.3747 | 909.499 | В составе обустройства скважин
4.39 | 4 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Волгановка" | Установка БСК 6 кВ 1100 кВАр 2 сш. | шт | 1 |  |  | 0% | 0% | 1851.7462 |  |  | 1768.0779 | 1768.0779 | Реконструкция | 10.0245 | 40.0982 | ОНСС
4.40 | 3 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "ФНС" | Установка БСК: 1СШ6кВ - 0,9 Мвар, 2СШ6кВ - 0,6 Мвар. | шт | 2 |  |  | 0% | 0% | 1851.7462 |  |  | 1768.0779 | 1768.0779 | Реконструкция | 37.5664 | 150.2658 | ОНСС
4.54 | 4 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Кривая Лука" (Замена В-35кВ) | ВВ-35 кВ | шт | 1 |  |  | 0% | 0% | 5969 |  |  |  | 0 | Реконструкция | 91.6405 | 91.6405 | В составе обустройства скважин
4.62 | 2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | Замена Т-1,2-Т 2*4000 кВА | шт | 2 |  |  | 0% | 0% | 15766.632 |  |  |  | 0 | Реконструкция | 7.7255 |  | В составе обустройства скважин
4.63 | 1 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Бирюковская | Замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ | шт | 1 |  |  | 0% | 0% | 6206.1112 |  |  |  | 0 | Реконструкция | 70.5951 |  | ОНСС
Итого по АО "Самаранефтегаз" | [9 empty] | 1796718.4799 | 333632.1294 | 936788.0462 | 526298.3043 | 1796718.4799 |  | 14188.7164 | 75410.4935 | Объекты энергетики
Итого по 1 цеху | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 цех
Итого по 2 цеху | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 цех
Итого по 3 цеху | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 3 цех
Итого по 4 цеху | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 4 цех
Итого по 5 цеху | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 5 цех
Итого по 6 цеху | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 6 цех
|  | Заместитель главного энергетика |  |  |  | С.А. Ларцев
|  | Начальник управления перспективного планирования |  |  |  | Ю.Ю. Попов

## Лист1 (hidden)
Программа реконструкции и техперевооружения объектов энергетики по предприятиям нефтегазодобычи АО "Самаранефтегаз" на 2015-2025 годы
№ п.п. | ПРЦЭиЭ | Объект | Техническая характеристика объекта | Производственные параметры объекта |  | Обеспечен-ность ТМЦ(%) | Наличие ПД, РД (%) | Полная стоимость объекта тыс. руб.(без НДС) | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС | [11 empty] | Примечание | Экономический эффект, тыс.руб / год | Сумарный экономический эффект от реализации до 2025г., тыс.руб
[9 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2015-2025
|  |  |  | ед. измер. | количество |  |  |  | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
АО "Самаранефтегаз"
4. ПС 35 кВ цех 5 | [7 empty] | 525548.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3695.7485 | 87852.93 | 90070.3086 | 91382.4179 | 83499.1364 | 67556.4686 | 101491.8424 | 525548.8524 |  | 4573.4623 | 16348.2718
4.5 | 5 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ "Дерюжевка" | Замена Блок СВВ-35 кВ - 1 шт., блок ВВ-35 кВ - 2 шт. и РУ-6 кВ. | кмп | 1 | 0% | 0% | 53582.8992 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2019: 2371.2505; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2020: 51211.6487 | 53582.8992 |  | 133.3646 | 933.5519
4.7 | 5 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "БКНС" | Установкка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ответвления от ВЛ-35 кВ Аманак к ПС 35/6 кВ БКНС, АС-95. | шт км | 3 1,2 | 0% | 0% | 29313.7793 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2019: 1324.498; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2020: 27989.2812 | 29313.7793 |  | 1737.2039 | 8686.0196
4.18 | 5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | Установка Т-1-Т 35/6 кВ 4000 кВт. ОРУ по схеме 35-5Н с установкой ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ответвления от ВЛ-35 кВ Сарбай к ПС 35/6 кВ Боголюбовка, АС-95. | кмп км | 1 9,5 | 0% | 0% | 68730.39 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2020: 3042; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2021: 65688.39 | 68730.39 |  | 356.8635 | 2141.1808
4.26 | 5 | Техническое перевооружение ПП-35 кВ «Мочалеевка» | Перенос блока ПП-35/6 кВ Мочалеевка на новое место расположения |  |  | 0% | 0% | 7341.3035 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2021: 331.7055; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2022: 7009.598 | 7341.3035 |  | 16.8423 | 67.3692
4.29 | 5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | Замена КРУН- 10 ячеек. Установка автоматики дистанционного управления В-35 Сарбай | шт | кмп | 0% | 0% | 22045.4547 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2020: 2683; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2022: 19362.4547 | 22045.4547 |  | 198.8979 | 994.4893
4.32 | 5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | Замена КРУН-6 - 10 ячеек. Установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Кротково-Алешкино - ВЛ Кротково, АС-95. | кмп км | 1 5 | 0% | 0% | 64787.9475 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2020: 2927; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2021: 19362.4547; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2022: 42498.4928 | 64787.9475 |  | 63.2414 | 189.7241
4.35 | 5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Аманак» | Замена КРУН- 10 ячеек | шт | 1 | 0% | 0% | 20278.7173 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2021: 916.2626; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2022: 19362.4547 | 20278.7173 |  | 28.194 | 84.5821
4.11 | 5 | ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Сарбайско-Мочалеевская" | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х2,5 МВА. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. | кмп, км | 1 8 | 0% | 0% | 83470.7139 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2021: 3771.4958; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2023: 79699.2181 | 83470.7139 |  | 1212.5 | 2425
4.12 | 5 | ПС 35/6 кВ 2х4000 кВА "Ключевская" | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х6,3 МВА. | шт | 5 | 0% | 0% | 27025.8373 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2022: 1221.1209; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2024: 25804.7164 | 27025.8373 |  | 1.432 | 1.432
4.46 | 5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Замена МВ на ВВ-35 кВ - 1 шт. Монтаж АВР 6 кВ. | шт шт | 1 1 | 0% | 0% | 7292.8279 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2022: 329.5152; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2024: 6963.3127 | 7292.8279 |  | 1.4319 | 1.4319
4.49 | 5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Городецк" | Замена МВ на Блок ВВ-35 кВ - 3 шт.; ВВ-6 кВ - 9 шт. | шт шт | 3 9 | 0% | 0% | 35384.2211 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2022: 1598.7816; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2024: 33785.4395 | 35384.2211 |  | 676.381 | 676.381
4.51 | 5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Теребилово" | Замена ошиновки 35 кВ 2 сш, замена МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ - 2 шт. Уустановк СВ-35 | кмп | 1 | 0% | 0% | 22195 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2024: 1003; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2025: 21192 | 22195 |  | 134.1231 | 134.1231
4.56 | 5 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Жуково" | Установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Жуково-Державино, АС-95. | кмп км | 1 13 | 0% | 0% | 84099.7607 | Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2023: 3799.9183; Показатели программы. Капитальные вложения, тыс. руб без НДС 2025: 80299.8424 | 84099.7607 |  | 12.9868 | 12.9868
Итого по 5 цеху | [7 empty] | 525548.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3695.7485 | 87852.93 | 90070.3086 | 91382.4179 | 83499.1364 | 67556.4686 | 101491.8424 | 525548.8524 |  | 4573.4623 | 16348.2718
|  |  | Показатель | 2015 | 2025
|  |  | Суммарный объём добычи жидкости АО "Самаранефтегаз", тыс. тн. | 78321.261 | 103843.3
|  |  | Суммарный объём добычи нефти АО "Самаранефтегаз", тыс. тн. | 11818.075 | 10810.73
|  |  | Нагрузка всех потребителей АО "Самаранефтегаз", МВт | 207.1181 | 270.4051
|  |  | Суммарное ожидаемое снижение потерь нефти в результате реализации программы по повышению надежности электроснабжения, тыс. тн. | 4623.1
|  |  | Суммарный экономический эффект, тыс. руб. от реализации всех мероприятий | 448792
|  |  | Стоимость программ, направленных на развитие, тыс. руб. | 2468553
|  |  | Стоимость программ, направленных на поддержание, тыс. руб. | 2992392
|  |  | Стоимость программ по повышению надёжности электроснабжения и обеспечения новых нагрузок, тыс. руб. | 5 460 945