## Разд 1-Финанс
Приложение N __ <1>
к решению ________
от "__" __________ г. N __ <2>
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | План 2019 год |  |  |  |  | План 2020 год |  |  |  |  | План 2021 год |  |  |  |  | План 2022 год |  |  |  |  | План 2023 год |  |  |  |  | Итого
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся со времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2017 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.1 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.2 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.3
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 2019 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 9633.2094 | 9633.2094 | 595.3197 |  |  | 19.26 | 576.0597 | 2983.5466 |  |  | 30.66 | 2952.8866 | 2191.5334 |  |  | 31.61 | 2159.9234 | 2091.9241 |  |  | 32.67 | 2059.2541 | 1770.8857 |  |  | 33.87 | 1737.0157 | 9633.2094 |  |  | 148.07 | 9485.1394
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 2019 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 4264.1549 | 4264.1549 | 311.1733 |  |  | 19.26 | 291.9133 | 727.7907 |  |  | 30.66 | 697.1307 | 1110.8422 |  |  | 31.61 | 1079.2322 | 354.2974 |  |  | 32.67 | 321.6274 | 1760.0514 |  |  | 33.87 | 1726.1814 | 4264.1549 |  |  | 148.07 | 4116.0849
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 2019 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 5314.8833 | 5314.8833 | 273.3121 |  |  |  | 273.3121 | 2244.9217 |  |  |  | 2244.9217 | 1069.8569 |  |  |  | 1069.8569 | 1726.7925 |  |  |  | 1726.7925 | 0 |  |  |  | 0 | 5314.8833 |  |  |  | 5314.8833
0.6. | Прочие инвестиционные проекты |  |  |  | н/д | н/д | н/д | 54.1712 | 54.1712 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 54.1712 |  |  |  | 54.1712
1899-12-31 | Самарская область | [6 empty] | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  |  |  | н/д | н/д | н/д | 4505.1664 | 4505.1664 | 311.1733 |  |  |  | 311.1733 | 727.7907 |  |  |  | 727.7907 | 1110.8422 |  |  |  | 1110.8422 | 354.2974 |  |  | 32.67 | 321.6274 | 1760.0514 |  |  | 33.87 | 1726.1814 | 4505.1664 |  |  | 148.07 | 4116.0849
1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | RK_OA SNG_01 | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 17.154 | 17.154 | [5 empty] | 9.4347 |  |  |  | 9.4347 | 7.7193 |  |  |  | 7.7193 | [10 empty] | 17.154 |  |  |  | 17.154
1.2.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | 36.5557 | 36.5557 | 36.5557 |  |  | 19.26 | 17.2957 | [20 empty] | 36.5557 |  |  | 19.26 | 17.2957
1.2.3. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | 26.2026 | 26.2026 | 26.2026 |  |  |  | 26.2026 | [20 empty] | 26.2026 |  |  |  | 26.2026
1.2.4. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 2019 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 164.2827 | 164.2827 | 26.2026 |  |  |  | 26.2026 | [5 empty] | 55.2323 |  |  |  | 55.2323 | 82.8478 |  |  |  | 82.8478 | [5 empty] | 164.2827 |  |  |  | 164.2827
1.2.5. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | RK_OA SNG_05 | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 130.4188 | 130.4188 | [5 empty] | 13.5243 |  |  |  | 13.5243 | 116.8945 |  |  |  | 116.8945 | [10 empty] | 130.4188 |  |  |  | 130.4188
1.2.6. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | RK_OA SNG_06 | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 293.1596 | 293.1596 | [5 empty] | 257.4787 |  |  |  | 257.4787 | 35.6809 |  |  |  | 35.6809 | [10 empty] | 293.1596 |  |  |  | 293.1596
1.2.7. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | RK_OA SNG_07 | 2020 | 2020 | н/д | н/д | н/д | 182.1543 | 182.1543 | [5 empty] | 182.1543 |  |  | 30.66 | 151.4943 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 182.1543 |  |  | 30.66 | 151.4943
1.2.8. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сургутская" | RK_OA SNG_08 | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 167.0758 | 167.0758 | [9 empty] | 0 | 167.0758 |  |  | 31.61 | 135.4658 | [10 empty] | 167.0758 |  |  | 31.61 | 135.4658
1.2.9. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | RK_OA SNG_09 | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 283.252 | 283.252 | [5 empty] | 261.0687 |  |  |  | 261.0687 | 22.1833 |  |  |  | 22.1833 | [10 empty] | 283.252 |  |  |  | 283.252
1.2.10. | Техническое перевооружение ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | RK_OA SNG_10 | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 169.3828 | 169.3828 | [10 empty] | 169.3828 |  |  |  | 169.3828 | [10 empty] | 169.3828 |  |  |  | 169.3828
1.2.11. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | RK_OA SNG_DD_02 | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 151.7917 | 151.7917 | [20 empty] | 151.7917 |  |  | 33.87 | 117.9217 | 151.7917 |  |  | 33.87 | 117.9217
1.2.12. | Техническое перевооружение ПС 110/35кВ "Мухановская" | RK_OA SNG_DD_03 | 2018 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 597.5119 | 597.5119 | [20 empty] | 597.5119 |  |  |  | 597.5119 | 597.5119 |  |  |  | 597.5119
1.2.13. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" (1 цех) | RK_OA SNG_DD_04 | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 89.6953 | 89.6953 | [10 empty] | 89.6953 |  |  |  | 89.6953 | [10 empty] | 89.6953 |  |  |  | 89.6953
1.2.14. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "БКНС" | RK_OA SNG_DD_05 | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 46.4944 | 46.4944 | [10 empty] | 46.4944 |  |  |  | 46.4944 | [10 empty] | 46.4944 |  |  |  | 46.4944
1.2.15. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | RK_OA SNG_DD_06 | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 67.4075 | 67.4075 | [10 empty] | 67.4075 |  |  |  | 67.4075 | [10 empty] | 67.4075 |  |  |  | 67.4075
1.2.16. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Дзержинская" | RK_OA SNG_DD_07 | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 48.4508 | 48.4508 | [10 empty] | 48.4508 |  |  |  | 48.4508 | [10 empty] | 48.4508 |  |  |  | 48.4508
1.2.17. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Семеновская" | RK_OA SNG_DD_08 | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 61.5712 | 61.5712 | [10 empty] | 61.5712 |  |  |  | 61.5712 | [10 empty] | 61.5712 |  |  |  | 61.5712
1.2.18. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Якушкинская" | RK_OA SNG_DD_09 | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 72.8166 | 72.8166 | [10 empty] | 72.8166 |  |  |  | 72.8166 | [10 empty] | 72.8166 |  |  |  | 72.8166
1.2.19. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | RK_OA SNG_DD_10 | 2021 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 72.9948 | 72.9948 | [10 empty] | 22.8472 |  |  |  | 22.8472 | 50.1476 |  |  |  | 50.1476 | [5 empty] | 72.9948 |  |  |  | 72.9948
1.2.20. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" | RK_OA SNG_DD_11 | 2022 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 86.8504 | 86.8504 | [15 empty] | 86.8504 |  |  | 32.67 | 54.1804 | [5 empty] | 86.8504 |  |  | 32.67 | 54.1804
1.2.21. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жуково" | RK_OA SNG_DD_12 | 2022 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 99.8339 | 99.8339 | [15 empty] | 99.8339 |  |  |  | 99.8339 | [5 empty] | 99.8339 |  |  |  | 99.8339
1.2.22. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Аманак» | RK_OA SNG_DD_13 | 2022 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 34.6177 | 34.6177 | [15 empty] | 34.6177 |  |  |  | 34.6177 | [5 empty] | 34.6177 |  |  |  | 34.6177
1.2.23. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | RK_OA SNG_DD_14 | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 75.402 | 75.402 | [20 empty] | 75.402 |  |  |  | 75.402 | 75.402 |  |  |  | 75.402
1.2.24. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Смагинская" | RK_OA SNG_DD_15 | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 240.1866 | 240.1866 | [20 empty] | 240.1866 |  |  |  | 240.1866 | 240.1866 |  |  |  | 240.1866
1.2.25. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Рассветская" (2 СШ) | RK_OA SNG_DD_16 | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 214.2998 | 214.2998 | [20 empty] | 214.2998 |  |  |  | 214.2998 | 214.2998 |  |  |  | 214.2998
1.2.26. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" | RK_OA SNG_DD_17 | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 224.39 | 224.39 | [20 empty] | 224.39 |  |  |  | 224.39 | 224.39 |  |  |  | 224.39
1.2.27. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Хилки" | RK_OA SNG_DD_18 | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 156.1223 | 156.1223 | [20 empty] | 156.1223 |  |  |  | 156.1223 | 156.1223 |  |  |  | 156.1223
1.2.28. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ДНС-1" | RK_OA SNG_DD_19 | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 100.3472 | 100.3472 | [20 empty] | 100.3472 |  |  |  | 100.3472 | 100.3472 |  |  |  | 100.3472
1.2.29. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | 2019 | 2020 | н/д | н/д | н/д | 226.3424 | 226.3424 | 222.2124 |  |  |  | 222.2124 | 4.13 |  |  |  | 4.13 | [15 empty] | 226.3424 |  |  |  | 226.3424
1.2.30. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Марьевская" | RK_OA SNG_22 | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 64.5294 | 64.5294 | [10 empty] | 64.5294 |  |  |  | 64.5294 | [10 empty] | 64.5294 |  |  |  | 64.5294
1.2.31. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Утевская" | RK_OA SNG_DD_20 | 2021 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 62.861 | 62.861 | [10 empty] | 62.861 |  |  |  | 62.861 | [10 empty] | 62.861 |  |  |  | 62.861
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | н/д | н/д | н/д | 5314.8833 | 5314.8833 | 273.3121 |  |  |  | 273.3121 | 2244.9217 |  |  |  | 2244.9217 | 1069.8569 |  |  |  | 1069.8569 | 1726.7925 |  |  |  | 1726.7925 | 0 |  |  |  | 0 | 5314.8833 |  |  |  | 5314.8833
1.4.1. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_01 | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 542.9645 | 542.9645 | [5 empty] | 349.455 |  |  |  | 349.455 | 193.5095 |  |  |  | 193.5095 | [10 empty] | 542.9645 |  |  |  | 542.9645
1.4.2. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_02 | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 542.9645 | 542.9645 | [5 empty] | 349.455 |  |  |  | 349.455 | 193.5095 |  |  |  | 193.5095 | [10 empty] | 542.9645 |  |  |  | 542.9645
1.4.3. | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_03 | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 756.0725 | 756.0725 | [5 empty] | 642.6616 |  |  |  | 642.6616 | 113.4109 |  |  |  | 113.4109 | [10 empty] | 756.0725 |  |  |  | 756.0725
1.4.4. | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | NS_OA SNG_04 | 2020 | 2021 | н/д | н/д | н/д | 217.3531 | 217.3531 | [5 empty] | 119.5442 |  |  |  | 119.5442 | 97.8089 |  |  |  | 97.8089 | [10 empty] | 217.3531 |  |  |  | 217.3531
1.4.5. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | 2018 | 2019 | н/д | н/д | н/д | 126.0936 | 126.0936 | 126.0936 |  |  |  | 126.0936 | [20 empty] | 126.0936 |  |  |  | 126.0936
1.4.6. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ Козловская-Берендеевская, АС-95 ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | NS_OA SNG_07 | 2021 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 449.0702 | 449.0702 | [10 empty] | 224.7676 |  |  |  | 224.7676 | 224.3027 |  |  |  | 224.3027 | [5 empty] | 449.0702 |  |  |  | 449.0702
1.4.7. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" | NS_OA SNG_08 | 2020 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 289.0032 | 289.0032 | [5 empty] | 5.1401 |  |  |  | 5.1401 | 106.8632 |  |  |  | 106.8632 | 177 |  |  |  | 177 | [5 empty] | 289.0032 |  |  |  | 289.0032
1.4.8. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | NS_OA SNG_09 | 2020 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 249.4473 | 249.4473 | [5 empty] | 24.9452 |  |  |  | 24.9452 | 47.5021 |  |  |  | 47.5021 | 177 |  |  |  | 177 | [5 empty] | 249.4473 |  |  |  | 249.4473
1.4.9. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | 2019 | 2020 | н/д | н/д | н/д | 362.8972 | 362.8972 | 54.4346 |  |  |  | 54.4346 | 308.4626 |  |  |  | 308.4626 | [15 empty] | 362.8972 |  |  |  | 362.8972
1.4.10. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | 2019 | 2020 | н/д | н/д | н/д | 68.4754 | 68.4754 | 10.2713 |  |  |  | 10.2713 | 58.2041 |  |  |  | 58.2041 | [15 empty] | 68.4754 |  |  |  | 68.4754
1.4.11. | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | 2018 | 2019 | н/д | н/д | н/д | 82.5126 | 82.5126 | 82.5126 |  |  |  | 82.5126 | [20 empty] | 82.5126 |  |  |  | 82.5126
1.4.12. | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | NS_OA SNG_18 | 2020 | 2020 | н/д | н/д | н/д | 387.0539 | 387.0539 | [5 empty] | 387.0539 |  |  |  | 387.0539 | [15 empty] | 387.0539 |  |  |  | 387.0539
1.4.13. | Строительство новой 2-х трансформаторной ПС 2х6300кВА. ПС 35/6кВ "Чубовка" | NS_OA SNG_24 | 2021 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 329.4735 | 329.4735 | [10 empty] | 45.2853 |  |  |  | 45.2853 | 284.1882 |  |  |  | 284.1882 | [5 empty] | 329.4735 |  |  |  | 329.4735
1.4.14. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. ПС 35/6 Южно-Неприковская | NS_OA SNG_DD_25 | 2021 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 213.0832 | 213.0832 | [10 empty] | 23.6 |  |  |  | 23.6 | 189.4832 |  |  |  | 189.4832 | [5 empty] | 213.0832 |  |  |  | 213.0832
1.4.15. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ АС-95 длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт. ПС 35/6 кВ Казанская | NS_OA SNG_DD_26 | 2021 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 217.2828 | 217.2828 | [10 empty] | 23.6 |  |  |  | 23.6 | 193.6828 |  |  |  | 193.6828 | [5 empty] | 217.2828 |  |  |  | 217.2828
1.4.16. | Строительство новой ПС: Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с ВВ-35кВ - 3шт. На ПС 110 кВ Елховка установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка. ПС 35/6 кВ "Ивановская" | NS_OA SNG_DD_27 | 2022 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 287.5802 | 287.5802 | [15 empty] | 287.5802 |  |  |  | 287.5802 | [5 empty] | 287.5802 |  |  |  | 287.5802
1.4.17. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х2,5 МВА. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Сарбайско-Мочалеевская" | NS_OA SNG_DD_28 | 2022 | 2022 | н/д | н/д | н/д | 193.5554 | 193.5554 | [15 empty] | 193.5554 |  |  |  | 193.5554 | [5 empty] | 193.5554 |  |  |  | 193.5554
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  |  |  | н/д | н/д | н/д | 54.1712 | 54.1712 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 54.1712 |  |  |  | 54.1712
1.6.1. | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | 2019 | 2023 | н/д | н/д | н/д | 54.1712 | 54.1712 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 10.8342 |  |  |  | 10.8342 | 54.1712 |  |  |  | 54.1712
<1> Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 11.15 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 11.11 - 11.15, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 11.11 - 11.15 или 11.6 - 11.15.

## Разд 2-ПланКапВлож
Приложение N __ <1>
к решению ________
от "__" __________ г. N __ <2>
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 2019 | 2023 | н/д | 8163.7378 | 61.86 | 2981.0706 | 2273.697 | 2847.1102 |  | - | 504.5082 | 2528.4294 | 1857.2317 | 1772.817 | 1500.7506 | 8163.7368
0.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 2019 | 2023 | н/д | 3613.6916 | 61.86 | 661.4106 | 1189.54 | 1700.881 | - | - | 263.7062 | 616.7717 | 941.3917 | 300.252 | 1491.569 | 3613.6906
0.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 2019 | 2023 | н/д | 4504.1384 | 0 | 2319.66 | 1084.157 | 1100.3214 | - | - | 231.6205 | 1902.4761 | 906.6584 | 1463.3835 | 0 | 4504.1384
0.6. | Прочие инвестиционные проекты |  | 2019 | 2023 | н/д | 45.9078 | 0 | 0 | 0 | 45.9078 | - | - | 9.1816 | 9.1816 | 9.1816 | 9.1816 | 9.1816 | 45.9078
1 | Самарская область |  |  |  | н/д | [5 empty] | - | -
43132 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  | 2019 | 2023 | н/д | 3613.6916 | 61.86 | 661.4106 | 1189.54 | 1700.881 | - | - | 263.7062 | 616.7717 | 941.3917 | 300.252 | 1491.569 | 3817.9376
1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | RK_OA SNG_01 | 2020 | 2021 | н/д | 14.5373 | 0 | 5.196 | 8.722 | 0.6193 | - | - |  | 7.9955 | 6.5418 |  |  | 14.5373
1.2.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 2019 | 2019 | н/д | 30.9794 | 0 | 17.106 | 12.416 | 1.4574 | - | - | 30.9794 |  |  |  |  | 30.9794
1.2.3. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 2019 | 2019 | н/д | 22.2056 | 0 | 3.659 | 17.539 | 1.0076 | - | - | 22.2056 |  |  |  |  | 22.2056
1.2.4. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 2019 | 2022 | н/д | 139.2226 | 0 | 65.442 | 68.003 | 5.7776 | - | - | 22.2056 |  | 46.807 | 70.21 |  | 139.2226
1.2.5. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | RK_OA SNG_05 | 2020 | 2021 | н/д | 110.5244 | 0 | 28.146 | 77.367 | 5.0114 | - | - |  | 11.4613 | 99.0631 |  |  | 110.5244
1.2.6. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | RK_OA SNG_06 | 2020 | 2021 | н/д | 248.4403 | 0 | 66.287 | 173.88 | 8.2733 | - | - |  | 218.2023 | 30.2381 |  |  | 248.4403
1.2.7. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | RK_OA SNG_07 | 2020 | 2020 | н/д | 154.368 | 0 | 39.376 | 108.058 | 6.934 | - | - |  | 154.368 |  |  |  | 154.368
1.2.8. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сургутская" | RK_OA SNG_08 | 2021 | 2021 | н/д | 141.5896 | 0 | 36.049 | 99.112 | 6.4286 | - | - |  |  | 141.5896 |  |  | 141.5896
1.2.9. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | RK_OA SNG_09 | 2020 | 2021 | н/д | 240.0441 | 0 | 113.315 | 116.343 | 10.3861 | - | - |  | 221.2446 | 18.7994 |  |  | 240.0441
1.2.10. | Техническое перевооружение ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | RK_OA SNG_10 | 2021 | 2021 | н/д | 143.5447 | 0 | 36.984 | 100.044 | 6.5167 | - | - |  |  | 143.5447 |  |  | 143.5447
1.2.11. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | RK_OA SNG_DD_02 |  |  | н/д | 128.637 | 0 | 0 | 0 | 128.637 | - | - |  |  |  |  | 128.637 | 128.637
1.2.12. | Техническое перевооружение ПС 110/35кВ "Мухановская" | RK_OA SNG_DD_03 | 2018 | 2023 | н/д | 506.366 | 0 | 0 | 0 | 506.366 | - | - |  |  |  |  | 506.366 | 506.366
1.2.13. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" (1 цех) | RK_OA SNG_DD_04 | 2021 | 2021 | н/д | 76.013 | 0 | 19.36 | 53.209 | 3.444 | - | - |  |  | 76.013 |  |  | 76.013
1.2.14. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "БКНС" | RK_OA SNG_DD_05 | 2021 | 2021 | н/д | 39.402 | 0 | 10.0436 | 27.581 | 1.7774 | - | - |  |  | 39.402 |  |  | 39.402
1.2.15. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | RK_OA SNG_DD_06 | 2021 | 2021 | н/д | 57.125 | 0 | 29.984 | 24.621 | 2.52 | - | - |  |  | 57.125 |  |  | 57.125
1.2.16. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Дзержинская" | RK_OA SNG_DD_07 | 2021 | 2021 | н/д | 41.06 | 0 | 21.505 | 17.697 | 1.858 | - | - |  |  | 41.06 |  |  | 41.06
1.2.17. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Семеновская" | RK_OA SNG_DD_08 | 2021 | 2021 | н/д | 52.179 | 0 | 27.328 | 22.489 | 2.362 | - | - |  |  | 52.179 |  |  | 52.179
1.2.18. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Якушкинская" | RK_OA SNG_DD_09 | 2021 | 2021 | н/д | 61.709 | 0 | 32.311 | 26.596 | 2.802 | - | - |  |  | 61.709 |  |  | 61.709
1.2.19. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | RK_OA SNG_DD_10 | 2021 | 2022 | н/д | 61.861 | 61.86 | 32.251 | 26.615 | -58.865 | - | - |  |  | 19.362 | 42.498 |  | 61.86
1.2.20. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" | RK_OA SNG_DD_11 | 2022 | 2022 | н/д | 73.602 | 0 | 0 | 0 | 73.602 | - | - |  |  |  | 73.602 |  | 73.602
1.2.21. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жуково" | RK_OA SNG_DD_12 | 2022 | 2022 | н/д | 84.605 | 0 | 0 | 0 | 84.605 | - | - |  |  |  | 84.605 |  | 84.605
1.2.22. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Аманак» | RK_OA SNG_DD_13 | 2022 | 2022 | н/д | 29.337 | 0 | 0 | 0 | 29.337 | - | - |  |  |  | 29.337 |  | 29.337
1.2.23. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | RK_OA SNG_DD_14 | 2023 | 2023 | н/д | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | - | - |  |  |  |  | 63.9 | 63.9
1.2.24. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Смагинская" | RK_OA SNG_DD_15 | 2023 | 2023 | н/д | 203.548 | 0 | 0 | 0 | 203.548 | - | - |  |  |  |  | 203.548 | 203.548
1.2.25. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Рассветская" (2 СШ) | RK_OA SNG_DD_16 | 2023 | 2023 | н/д | 181.61 | 0 | 0 | 0 | 181.61 | - | - |  |  |  |  | 181.61 | 181.61
1.2.26. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" | RK_OA SNG_DD_17 | 2023 | 2023 |  | 190.161 | 0 | 0 | 0 | 190.161 | - | - |  |  |  |  | 190.161 | 190.161
1.2.27. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Хилки" | RK_OA SNG_DD_18 | 2023 | 2023 | н/д | 132.307 | 0 | 0 | 0 | 132.307 | - | - |  |  |  |  | 132.307 | 132.307
1.2.28. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ДНС-1" | RK_OA SNG_DD_19 | 2023 | 2023 | н/д | 85.04 | 0 | 0 | 0 | 85.04 | - | - |  |  |  |  | 85.04 | 85.04
1.2.29. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | 2019 | 2020 | н/д | 191.8156 | 0 | 49.471 | 133.678 | 8.6666 | - | - | 188.3156 | 3.5 |  |  |  | 191.8156
1.2.30. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Марьевская" | RK_OA SNG_22 | 2021 | 2021 | н/д | 54.686 | 0 | 13.928 | 38.28 | 2.478 | - | - |  |  | 54.686 |  |  | 54.686
1.2.31. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Утевская" | RK_OA SNG_DD_20 | 2021 | 2021 | н/д | 53.272 | 0 | 13.669 | 37.29 | 2.313 | - | - |  |  | 53.272 |  |  | 53.272
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | н/д | 4504.1384 | 0 | 2319.66 | 1084.157 | 1100.3214 | - | - | 231.6205 | 1902.4761 | 906.6584 | 1463.3835 | 0 | 4504.1384
1.4.1. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_01 | 2020 | 2021 | н/д | 460.1394 | 0 | 395.137 | 46.014 | 18.9884 | - | - | 0 | 296.1483 | 163.9911 | 0 | 0 | 460.1394
1.4.2. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_02 | 2020 | 2021 | н/д | 460.1394 | 0 | 395.137 | 46.014 | 18.9884 | - | - | 0 | 296.1483 | 163.9911 | 0 | 0 | 460.1394
1.4.3. | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_03 | 2020 | 2021 | н/д | 640.7394 | 0 | 324.613 | 288.976 | 27.1504 | - | - | 0 | 544.6285 | 96.1109 | 0 | 0 | 640.7394
1.4.4. | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | NS_OA SNG_04 | 2020 | 2021 | н/д | 184.1976 | 0 | 166.51 | 10.02 | 7.6676 | - | - | 0 | 101.3087 | 82.8889 | 0 | 0 | 184.1976
1.4.5. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | 2018 | 2019 | н/д | 106.859 | 0 | 0 | 0 | 106.859 | - | - | 106.859 |  |  | 0 | 0 | 106.859
1.4.6. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ Козловская-Берендеевская, АС-95 ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | NS_OA SNG_07 | 2021 | 2022 | н/д | 380.568 | 0 | 186.562 | 176.264 | 17.742 | - | - |  |  | 190.481 | 190.087 | 0 | 380.568
1.4.7. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" | NS_OA SNG_08 | 2020 | 2022 | н/д | 244.918 | 0 | 44.468 | 46.303 | 154.147 | - | - |  | 4.356 | 90.562 | 150 | 0 | 244.918
1.4.8. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | NS_OA SNG_09 | 2020 | 2022 | н/д | 211.396 | 0 | 0 | 0 | 211.396 | - | - |  | 21.14 | 40.256 | 150 | 0 | 211.396
1.4.9. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | 2019 | 2020 | н/д | 307.54 | 0 | 114.691 | 179.532 | 13.317 | - | - | 46.131 | 261.409 |  | 0 | 0 | 307.54
1.4.10. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | 2019 | 2020 | н/д | 58.03 | 0 | 56.04 | 0 | 1.99 | - | - | 8.7045 | 49.3255 |  | 0 | 0 | 58.03
1.4.11. | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | 2018 | 2019 | н/д | 69.926 | 0 | 0 | 0 | 69.926 | - | - | 69.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.926
1.4.12. | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | NS_OA SNG_18 | 2020 | 2020 | н/д | 328.0118 | 0 | 147.822 | 165.987 | 14.2028 | - | - | 0 | 328.0118 | 0 | 0 | 0 | 328.0118
1.4.13. | Строительство новой 2-х трансформаторной ПС 2х6300кВА. ПС 35/6кВ "Чубовка" | NS_OA SNG_24 | 2021 | 2022 | н/д | 279.2149 | 0 | 251.327 | 15.637 | 12.2509 | - | - | 0 | 0 | 38.3774 | 240.8375 | 0 | 279.2149
1.4.14. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. ПС 35/6 Южно-Неприковская | NS_OA SNG_DD_25 | 2021 | 2022 | н/д | 180.579 | 0 | 117.515 | 54.17 | 8.894 | - | - | 0 | 0 | 20 | 160.579 | 0 | 180.579
1.4.15. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ АС-95 длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт. ПС 35/6 кВ Казанская | NS_OA SNG_DD_26 | 2021 | 2022 | н/д | 184.138 | 0 | 119.838 | 55.24 | 9.06 | - | - | 0 | 0 | 20 | 164.138 | 0 | 184.138
1.4.16. | Строительство новой ПС: Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с ВВ-35кВ - 3шт. На ПС 110 кВ Елховка установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка. ПС 35/6 кВ "Ивановская" | NS_OA SNG_DD_27 | 2022 | 2022 | н/д | 243.712 | 0 | 0 | 0 | 243.712 | - | - | 0 | 0 | 0 | 243.712 | 0 | 243.712
1.4.17. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х2,5 МВА. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Сарбайско-Мочалеевская" | NS_OA SNG_DD_28 | 2022 | 2022 | н/д | 164.03 | 0 | 0 | 0 | 164.03 | - | - | 0 | 0 | 0 | 164.03 | 0 | 164.03
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  |  |  | н/д | 45.9078 | 0 | 0 | 0 | 45.9078 | - | - | 9.1816 | 9.1816 | 9.1816 | 9.1816 | 9.1816 | 45.9078
1.6.1. | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | 2019 | 2023 | н/д | 45.9078 | 0 | 0 | 0 | 45.9078 | - | - | 9.1816 | 9.1816 | 9.1816 | 9.1816 | 9.1816 | 45.9078
<1> Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 14.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 14.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 14.2 - 14.3 или 14.3.

## Разд 3-ЦелиИП
Приложение N __ <1>
к решению ________
от "__" __________ г. N __ <2>
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой
Год раскрытия информации: 2018 год
Акционерное общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ...
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4... | 5.1 | 5.2 | 5... | 6.1 | 6.2 | 6... | 7.1 | 7.2 | 7... | 8.1 | 8.2 | 8... | 9.1 | 9.2 | 9... | 10.1 | 10.2 | 10...
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.6. | Прочие инвестиционные проекты | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1899-12-31 | Самарская область | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | RK_OA SNG_01 | да | да |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 |  |  |  |  | да |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 |  |  |  |  | да |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 |  |  |  |  | да |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | RK_OA SNG_05 |  |  |  |  | да |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.6. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | RK_OA SNG_06 |  |  |  |  | да |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.7. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | RK_OA SNG_07 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.8. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сургутская" | RK_OA SNG_08 |  |  |  | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.9. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | RK_OA SNG_09 |  |  |  | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.10. | Техническое перевооружение ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | RK_OA SNG_10 |  |  |  |  | да |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.11. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | RK_OA SNG_DD_02 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.12. | Техническое перевооружение ПС 110/35кВ "Мухановская" | RK_OA SNG_DD_03 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.13. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" (1 цех) | RK_OA SNG_DD_04 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.14. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "БКНС" | RK_OA SNG_DD_05 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.15. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | RK_OA SNG_DD_06 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.16. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Дзержинская" | RK_OA SNG_DD_07 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.17. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Семеновская" | RK_OA SNG_DD_08 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.18. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Якушкинская" | RK_OA SNG_DD_09 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.19. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | RK_OA SNG_DD_10 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.20. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" | RK_OA SNG_DD_11 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.21. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жуково" | RK_OA SNG_DD_12 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.22. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Аманак» | RK_OA SNG_DD_13 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.23. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | RK_OA SNG_DD_14 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.24. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Смагинская" | RK_OA SNG_DD_15 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.25. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Рассветская" (2 СШ) | RK_OA SNG_DD_16 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.26. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" | RK_OA SNG_DD_17 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.27. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Хилки" | RK_OA SNG_DD_18 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.28. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ДНС-1" | RK_OA SNG_DD_19 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.29. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 |  |  |  | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.30. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Марьевская" | RK_OA SNG_22 |  |  |  |  | да |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.31. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Утевская" | RK_OA SNG_DD_20 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_01 |  | да |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_02 |  | да |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3. | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_03 | да | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4. | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | NS_OA SNG_04 |  | да |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.5. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | да | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.6. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ Козловская-Берендеевская, АС-95 ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | NS_OA SNG_07 | да | да | да |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.7. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" | NS_OA SNG_08 | да | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.8. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | NS_OA SNG_09 |  | да |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.9. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | да | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.10. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 |  | да |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.11. | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 |  |  |  | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.12. | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | NS_OA SNG_18 | да | да |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.13. | Строительство новой 2-х трансформаторной ПС 2х6300кВА. ПС 35/6кВ "Чубовка" | NS_OA SNG_24 |  |  |  | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.14. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. ПС 35/6 Южно-Неприковская | NS_OA SNG_DD_25 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.15. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ АС-95 длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт. ПС 35/6 кВ Казанская | NS_OA SNG_DD_26 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.16. | Строительство новой ПС: Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с ВВ-35кВ - 3шт. На ПС 110 кВ Елховка установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка. ПС 35/6 кВ "Ивановская" | NS_OA SNG_DD_27 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.17. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х2,5 МВА. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Сарбайско-Мочалеевская" | NS_OA SNG_DD_28
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.
1.6.1. | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29
<1> Указывается номер приложения к решении об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизит решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Форма заполняется на каждый год периода, на который утверждается инвестиционная программа сетевой организации и (или) изменения, вносимые в инвестиционную программу сетевой организации.
<4> Наименования количественных показателей указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 4, ст. 282; 2009, N 17, ст. 2088; 2010, N 33, ст. 4431; 2011, N 45, ст. 6404; 2012, N 4, ст. 505; N 23, ст. 3008; 2013, N 27, ст. 3602; N 31, ст. 4216; N 31, ст. 4226; N 36, ст. 4586; N 50, ст. 6598; 2014, N 9, ст. 907; N 8, ст. 815; N 9, ст. 919; N 19, ст. 2416; N 25, ст. 3311; N 34, ст. 4659; 2015, N 5, ст. 827; N 8, ст. 1175; N 20, ст. 2924; N 37, ст. 5153; N 39, ст. 5405; N 45, ст. 6256; 2016, N 22, ст. 3212).

## Разд 4-ПланПринятияОС
Приложение N __ <1>
к решению ________
от "__" __________ г. N __ <2>
План
ввода основных средств (Плановые показатели реализации
"План ввода основных средств")
Раздел 1 План принятия основных средств
и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Акционерное общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2019 год | [6 empty] | 2020 год | [6 empty] | 2021 год | [6 empty] | 2022 год | [6 empty] | 2023 год | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <6> | Мвар <6> | км ЛЭП <6> | МВт <6> | Другое <6>
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.2 | 5.21 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.2 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.3 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 8163.7378 | 0 | 504.5086 | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5 | 0 | 2528.4294 | 8 | 4 | 56 | 0 | 18 | 0 | 1857.2245 | 66 | 1.3 | 331 | 0 | 34 | 0 | 1772.8166 | 48.7 | 4 | 135.7 | 0 | 16 | 0 | 1500.7516 | 7.5 | 0 | 43.8 | 0 | 4 |  | 8163.7306 | 150.8 | 9.3 | 581.8 | 0 | 77
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 3613.6916 | 0 | 263.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.7717 | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 941.392 | 8 | 1.3 | 12 | 0 | 29 | 0 | 300.252 | 2.5 | 4 | 39.7 | 0 | 11 | 0 | 1491.569 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 3 |  | 3613.6917 | 10.5 | 9.3 | 76.5 | 0 | 61
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 4504.1384 | 0 | 231.62 | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5 | 0 | 1902.4761 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 906.651 | 58 | 0 | 319 | 0 | 5 | 0 | 1463.383 | 46.2 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 24 | 0 | 1 |  | 4504.1301 | 140.3 | 0 | 505.3 | 0 | 16
0.6. | Прочие инвестиционные проекты |  | 45.9078 | 0 | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Самарская область | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43132 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  | 3613.6916 | 0 | 263.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.7717 | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 941.392 | 8 | 1.3 | 12 | 0 | 29 | 0 | 300.252 | 2.5 | 4 | 39.7 | 0 | 11 | 0 | 1491.569 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 3 |  | 3613.6917 | 10.5 | 9.3 | 76.5 | 0 | 61
1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | RK_OA SNG_01 | 14.5373 | [8 empty] | 7.9955 | [6 empty] | 6.5418 |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | 14.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 30.9794 |  | 30.979 | [11 empty] | 10 | [22 empty] | 30.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.3. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 22.2056 |  | 22.206 | [11 empty] | 2 | [22 empty] | 22.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.4. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 139.2226 |  | 22.206 | [11 empty] | 2 |  | 46.807 | [6 empty] | 70.21 |  |  | 24 |  | 1 | [8 empty] | 139.223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3
1.2.5. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | RK_OA SNG_05 | 110.5244 | [8 empty] | 11.4613 | [6 empty] | 99.0631 |  |  |  |  | 5 | [15 empty] | 110.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.6. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | RK_OA SNG_06 | 248.4403 | [8 empty] | 218.2023 |  | 4 |  |  |  |  | 30.2381 |  |  |  |  | 12 | [15 empty] | 248.4403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12
1.2.7. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | RK_OA SNG_07 | 154.368 | [8 empty] | 154.368 | [9 empty] | 12 |  | 1 | [15 empty] | 154.368 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1
1.2.8. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сургутская" | RK_OA SNG_08 | 141.5896 | [15 empty] | 141.59 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 141.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.9. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | RK_OA SNG_09 | 240.0441 | [8 empty] | 221.2446 | [6 empty] | 18.8 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 240.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.10. | Техническое перевооружение ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | RK_OA SNG_10 | 143.5447 | [15 empty] | 143.54 |  |  |  |  | 6 | [15 empty] | 143.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.11. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | RK_OA SNG_DD_12 | 128.637 | [29 empty] | 128.637 | [6 empty] | 128.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12. | Техническое перевооружение ПС 110/35кВ "Мухановская" | RK_OA SNG_DD_13 | 506.366 | [29 empty] | 506.366 | [6 empty] | 506.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" (1 цех) | RK_OA SNG_DD_14 | 76.013 | [15 empty] | 76,013 |  | 0,4 | [6 empty] | 0.85 |  |  | 1 | [8 empty] | 76.013 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1
1.2.14. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "БКНС" | RK_OA SNG_DD_15 | 39.402 | [15 empty] | 39,402 | [9 empty] | 1,2 |  | 5 | [8 empty] | 39.402 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 5
1.2.15. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | RK_OA SNG_DD_16 | 57.125 | [15 empty] | 57,125 | [9 empty] | 9,5 |  | 1 | [8 empty] | 57.125 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1
1.2.16. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Дзержинская" | RK_OA SNG_DD_17 | 41.06 | [15 empty] | 41,06 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 41.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.17. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Семеновская" | RK_OA SNG_DD_18 | 52.179 | [15 empty] | 52,179 | [7 empty] | 2,5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 52.179 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.18. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Якушкинская" | RK_OA SNG_DD_19 | 61.709 | [15 empty] | 61,709 |  | 0,9 | [6 empty] | 3.15 |  |  | 1 | [8 empty] | 61.709 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 1
1.2.19. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | RK_OA SNG_DD_20 | 61.861 | [15 empty] | 19,362 | [6 empty] | 42.498 |  |  | 5 |  | 1 | [8 empty] | 61.86 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
1.2.20. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" | RK_OA SNG_DD_21 | 73.602 | [22 empty] | 73,602 | [9 empty] | 6,8 |  | 1 |  | 73.602 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 1
1.2.21. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жуково" | RK_OA SNG_DD_22 | 84.605 | [22 empty] | 84,605 | [9 empty] | 13 |  | 1 |  | 84.605 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1
1.2.22. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Аманак» | RK_OA SNG_DD_23 | 29.337 | [22 empty] | 29,337 | [11 empty] | 1 |  | 29.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.23. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | RK_OA SNG_DD_24 | 63.9 | [29 empty] | 63.9 | [6 empty] | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.24. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Смагинская" | RK_OA SNG_DD_25 | 203.548 | [29 empty] | 203.548 | [6 empty] | 203.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.25. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Рассветская" (2 СШ) | RK_OA SNG_DD_26 | 181.61 | [29 empty] | 181.61 | [6 empty] | 181.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.26. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" | RK_OA SNG_DD_27 | 190.161 | [29 empty] | 190.161 | [6 empty] | 190.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.27. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Хилки" | RK_OA SNG_DD_28 | 132.307 | [29 empty] | 132.307 | [6 empty] | 132.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.28. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ДНС-1" | RK_OA SNG_DD_29 | 85.04 | [29 empty] | 85.04 | [6 empty] | 85.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.29. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_30 | 191.8156 |  | 188.316 | [6 empty] | 3.5 |  |  | 5 |  | 4 | [22 empty] | 191.816 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4
1.2.30. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Марьевская" | RK_OA SNG_31 | 54.686 | [15 empty] | 54.69 | [20 empty] | 54.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.31. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Утевская" | RK_OA SNG_DD_32 | 53.272 | [15 empty] | 53,272 | 8 | [19 empty] | 53.272 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 4504.1384 | 0 | 231.62 | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5 | 0 | 1902.4761 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 906.651 | 58 | 0 | 319 | 0 | 5 | 0 | 1463.383 | 46.2 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4504.1301 | 140.3 | 0 | 505.3 | 0 | 16
1.4.1. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_01 | 460.1394 | [8 empty] | 296.1483 | [6 empty] | 163.9911 |  |  | 76 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 460.1394 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
1.4.2. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_02 | 460.1394 | [8 empty] | 296.1483 | [6 empty] | 163.9911 |  |  | 76 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 460.1394 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
1.4.3. | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_03 | 640.7394 | [8 empty] | 544.6285 | [6 empty] | 96.1109 | 50 |  | 110 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 640.7394 | 50 | 0 | 110 | 0 | 0
1.4.4. | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | NS_OA SNG_04 | 184.1976 | [8 empty] | 101.3087 | [6 empty] | 82.8889 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 184.1976 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
1.4.5. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | 106.859 |  | 106.859 | 12.6 |  | 7.3 | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 106.859 | 12.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0
1.4.6. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ Козловская-Берендеевская, АС-95 ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | NS_OA SNG_07 | 380.568 | [15 empty] | 190,481 | [6 empty] | 190.087 | 8 |  | 17 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 380.568 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0
1.4.7. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*2,5 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" | NS_OA SNG_08 | 244.918 | [8 empty] | 4.356 | [6 empty] | 90.562 | [6 empty] | 150 | 5 |  | 21 |  | 2 |  | 0 | [6 empty] | 244.918 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2
1.4.8. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | NS_OA SNG_09 | 211.396 | [8 empty] | 21.14 | [6 empty] | 40.256 | [6 empty] | 150 |  |  | 51 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 211.396 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
1.4.9. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | 307.54 |  | 46.131 | [6 empty] | 261.409 | 8 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 307.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | 58.03 |  | 8.705 | [6 empty] | 49.3255 |  |  | 51 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 58.0305 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
1.4.11. | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_12 | 69.926 | 0 | 69.925 | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 69.925 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5
1.4.12. | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | NS_OA SNG_13 | 328.0118 | [8 empty] | 328.0118 | [6 empty] | 0 | 8 |  | 32 |  | 5 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 328.0118 | 8 | 0 | 32 | 0 | 5
1.4.13. | Строительство новой 2-х трансформаторной ПС 2х6300кВА. ПС 35/6кВ "Чубовка" | NS_OA SNG_14 | 279.2149 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 38,37 | [6 empty] | 240,837 | 12.6 |  |  |  | 1 |  | 0 | [6 empty] | 279.207 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.14. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. ПС 35/6 Южно-Неприковская | NS_OA SNG_DD_15 | 180.579 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 160.579 | 12.6 |  |  |  | 1 |  | 0 | [6 empty] | 180.579 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.15. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ АС-95 длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт. ПС 35/6 кВ Казанская | NS_OA SNG_DD_16 | 184.138 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 164.138 | 8 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | [6 empty] | 184.138 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1
1.4.16. | Строительство новой ПС: Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с ВВ-35кВ - 3шт. На ПС 110 кВ Елховка установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка. ПС 35/6 кВ "Ивановская" | NS_OA SNG_DD_17 | 243.712 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 243.712 | [6 empty] | 0 | 2.5 |  | 20 |  | 1 |  | 243.712 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 1
1.4.17. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х2,5 МВА. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Сарбайско-Мочалеевская" | NS_OA SNG_DD_18 | 164.03 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 164.03 | [6 empty] | 0 | 5 |  | 4 |  |  |  | 164.03 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  | 45.9078 |  | 9.1816 | [6 empty] | 9.1816 | [6 empty] | 9.1816 | [6 empty] | 9.1816 | [6 empty] | 9.1826 | [6 empty] | 45.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | 45.9078 |  | 9.1816 | [6 empty] | 9.1816 | [6 empty] | 9.1816 | [6 empty] | 9.1816 | [6 empty] | 9.1826 | [6 empty] | 45.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<1> Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Вместо слов "План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)" указываются слова:
"План ввода основных средств", если форма заполняется в отношении сетевой организации;
"Плановые показатели реализации инвестиционной программы", если форма заполняется в отношении субъекта электроэнергетики (за исключением сетевых организаций).
<4> Вместо слов "Раздел 1 (Раздел 3)." указываются слова:
"Раздел 1.", если форма заполняется в отношении сетевой организации;
"Раздел 3.", если форма заполняется в отношении субъекта электроэнергетики (за исключением сетевых организаций).
<5> Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знаке "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
<6> Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24.

## Разд 1- ПланПринятияОС квар
Приложение N __ <1>
к решению ________
от "__" __________ г. N __ <2>
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных
средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
2018 год
Акционерное общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4>
1 | 2 | 3 | 2001-01-04 | 2002-01-04 | 2003-01-04 | 2004-01-04 | 2005-01-04 | 2006-01-04 | 2007-01-04 | 2001-02-04 | 2002-02-04 | 2003-02-04 | 2004-02-04 | 2005-02-04 | 2006-02-04 | 2007-02-04 | 2001-03-04 | 2002-03-04 | 2003-03-04 | 2004-03-04 | 2005-03-04 | 2006-03-04 | 2007-03-04 | 2001-04-04 | 2002-04-04 | 2003-04-04 | 2004-04-04 | 2005-04-04 | 2006-04-04 | 2007-04-04 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5086 | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5 | 0 | 504.5086 | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5
0.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.62 | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5 | 0 | 231.62 | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5
0.6. | Прочие инвестиционные проекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Самарская область |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | RK_OA SNG_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.979 | [5 empty] | 0 | 30.979
1.2.3. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.206 | [5 empty] | 0 | 22.206
1.2.4. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.206 | [5 empty] | 0 | 22.206
1.2.5. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | RK_OA SNG_05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.6. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | RK_OA SNG_06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.7. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | RK_OA SNG_07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.8. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сургутская" | RK_OA SNG_08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.9. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | RK_OA SNG_09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.10. | Техническое перевооружение ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | RK_OA SNG_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.11. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | RK_OA SNG_DD_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.12. | Техническое перевооружение ПС 110/35кВ "Мухановская" | RK_OA SNG_DD_03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.13. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" (1 цех) | RK_OA SNG_DD_04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.14. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "БКНС" | RK_OA SNG_DD_05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.15. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | RK_OA SNG_DD_06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.16. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Дзержинская" | RK_OA SNG_DD_07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.17. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Семеновская" | RK_OA SNG_DD_08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.18. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Якушкинская" | RK_OA SNG_DD_09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.19. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | RK_OA SNG_DD_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.20. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" | RK_OA SNG_DD_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.21. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жуково" | RK_OA SNG_DD_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.22. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Аманак» | RK_OA SNG_DD_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.23. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | RK_OA SNG_DD_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.24. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Смагинская" | RK_OA SNG_DD_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.25. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Рассветская" (2 СШ) | RK_OA SNG_DD_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.26. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" | RK_OA SNG_DD_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.27. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Хилки" | RK_OA SNG_DD_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.28. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ДНС-1" | RK_OA SNG_DD_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.29. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.316 | [5 empty] | 0 | 188.316
1.2.30. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Марьевская" | RK_OA SNG_22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.31. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Утевская" | RK_OA SNG_DD_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.62 | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5 | 0 | 231.62 | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5
1.4.1. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.2. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.3. | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.4. | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | NS_OA SNG_04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.5. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.859 | 12.6 |  | 7.3 |  |  | 0 | 106.859 | 12.6 |  | 7.3
1.4.6. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ Козловская-Берендеевская, АС-95 ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | NS_OA SNG_07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.7. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" | NS_OA SNG_08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.8. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | NS_OA SNG_09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.9. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.131 | [5 empty] | 0 | 46.131
1.4.10. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.705 | [5 empty] | 0 | 8.705
1.4.11. | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.925 | 8 |  | 8 |  | 5 | 0 | 69.925 | 8 |  | 8 |  | 5
1.4.12. | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | NS_OA SNG_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.13. | Строительство новой 2-х трансформаторной ПС 2х6300кВА. ПС 35/6кВ "Чубовка" | NS_OA SNG_24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.14. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. ПС 35/6 Южно-Неприковская | NS_OA SNG_DD_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.15. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ АС-95 длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт. ПС 35/6 кВ Казанская | NS_OA SNG_DD_26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.16. | Строительство новой ПС: Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с ВВ-35кВ - 3шт. На ПС 110 кВ Елховка установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка. ПС 35/6 кВ "Ивановская" | NS_OA SNG_DD_27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.4.17. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х2,5 МВА. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Сарбайско-Мочалеевская" | NS_OA SNG_DD_28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 | [5 empty] | 0 | 9.1816
1.6.1. | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1816 | [5 empty] | 0 | 9.1816
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизита решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
<4> Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24.

## ПланПоказРеализаИП - Напряж
Приложение N __ <1>
к решению ________
от "__" __________ г. N __ <2>
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства
под напряжение и (или) включение объектов капитального
строительства для проведения пусконаладочных работ
Акционерное общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2019 год | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | Квартал | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | Квартал | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | Квартал | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4> | Квартал | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ЛЭП <4> | МВт <4> | Другое <4>
1 | 2 | 3 | 2001-01-04 | 2002-01-04 | 2003-01-04 | 2004-01-04 | 2005-01-04 | 2006-01-04 | 2001-02-04 | 2002-02-04 | 2003-02-04 | 2004-02-04 | 2005-02-04 | 2006-02-04 | 2001-02-04 | 2002-02-04 | 2003-02-04 | 2004-02-04 | 2005-02-04 | 2006-02-04 | 2001-02-04 | 2002-02-04 | 2003-02-04 | 2004-02-04 | 2005-02-04 | 2006-02-04 | 2001-03-04 | 2002-03-04 | 2003-03-04 | 2004-03-04 | 2005-03-04 | 2006-03-04
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 20.6 | 0 | 1900-01-14 07:12 | 0 | 1900-01-04 |  | 8 | 1900-01-03 | 1900-02-24 | 0 | 1900-01-17 |  | 1900-03-06 | 1899-12-31 07:12 | 1900-11-26 | 0 | 1900-02-02 |  | 1900-02-16 16:48 | 1900-01-03 | 1900-05-14 16:48 | 0 | 1900-01-15 |  | 7.5 | 0 | 1900-02-11 19:12 | 0 | 1900-01-03
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 0 | 1900-01-17 |  | 1900-01-07 | 1899-12-31 07:12 | 1900-01-11 | 0 | 1900-01-28 |  | 1900-01-01 12:00 | 1900-01-03 | 1900-02-07 16:48 | 0 | 1900-01-10 |  | 0 | 0 | 1900-01-18 19:12 | 0 | 1900-01-02
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 20.6 | 0 | 1900-01-14 07:12 | 0 | 1900-01-04 |  | 8 | 0 | 1900-02-19 | 0 | 0 |  | 1900-02-26 | 0 | 1900-11-14 | 0 | 1900-01-04 |  | 1900-02-14 04:48 | 0 | 1900-04-05 | 0 | 1900-01-04 |  | 7.5 | 0 | 1900-01-23 | 0 | 1899-12-31
0.6. | Прочие инвестиционные проекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1899-12-31 | Самарская область
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 0 | 1900-01-17 |  | 1900-01-07 | 1899-12-31 07:12 | 1900-01-11 | 0 | 1900-01-28 |  | 1900-01-01 12:00 | 1900-01-03 | 1900-02-07 16:48 | 0 | 1900-01-10 |  | 0 | 0 | 1900-01-18 19:12 | 0 | 1900-01-02
1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | RK_OA SNG_01 | [17 empty] | 2
1.2.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | [11 empty] | 1900-01-09
1.2.3. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | [11 empty] | 1900-01-01
1.2.4. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | [11 empty] | 1900-01-01 | [9 empty] | 24 |  | 1
1.2.5. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | RK_OA SNG_05 | [17 empty] | 5
1.2.6. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | RK_OA SNG_06 | [8 empty] | 1900-01-03 | [8 empty] | 12
1.2.7. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | RK_OA SNG_07 | [15 empty] | 12 |  | 1
1.2.8. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сургутская" | RK_OA SNG_08 | [17 empty] | 1
1.2.9. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | RK_OA SNG_09 | [17 empty] | 1
1.2.10. | Техническое перевооружение ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | RK_OA SNG_10 | [17 empty] | 6
1.2.11. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | RK_OA SNG_DD_02
1.2.12. | Техническое перевооружение ПС 110/35кВ "Мухановская" | RK_OA SNG_DD_03
1.2.13. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" (1 цех) | RK_OA SNG_DD_04 | [14 empty] | 0,4 | [5 empty] | 0.85 |  |  | 1
1.2.14. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "БКНС" | RK_OA SNG_DD_05 | [21 empty] | 1,2 |  | 5
1.2.15. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | RK_OA SNG_DD_06 | [21 empty] | 9,5 |  | 1
1.2.16. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Дзержинская" | RK_OA SNG_DD_07 | [17 empty] | 1
1.2.17. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Семеновская" | RK_OA SNG_DD_08 | [19 empty] | 2,5 |  |  |  | 1
1.2.18. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Якушкинская" | RK_OA SNG_DD_09 | [14 empty] | 0,9 | [5 empty] | 1900-01-02 03:36 |  |  | 1
1.2.19. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | RK_OA SNG_DD_10 | [21 empty] | 5 |  | 1
1.2.20. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" | RK_OA SNG_DD_11 | [27 empty] | 6,8 |  | 1
1.2.21. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жуково" | RK_OA SNG_DD_12 | [27 empty] | 13 |  | 1
1.2.22. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Аманак» | RK_OA SNG_DD_13 | [29 empty] | 1
1.2.23. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | RK_OA SNG_DD_14
1.2.24. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Смагинская" | RK_OA SNG_DD_15
1.2.25. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Рассветская" (2 СШ) | RK_OA SNG_DD_16
1.2.26. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" | RK_OA SNG_DD_17
1.2.27. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Хилки" | RK_OA SNG_DD_18
1.2.28. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ДНС-1" | RK_OA SNG_DD_19
1.2.29. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | [9 empty] | 1900-01-04 |  | 1900-01-03
1.2.30. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Марьевская" | RK_OA SNG_22
1.2.31. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Утевская" | RK_OA SNG_DD_20 | [13 empty] | 1900-01-07
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 20.6 | 0 | 1900-01-14 07:12 | 0 | 1900-01-04 |  | 8 | 0 | 1900-02-19 | 0 | 0 |  | 1900-02-26 | 0 | 1900-11-14 | 0 | 1900-01-04 |  | 1900-02-14 04:48 | 0 | 1900-04-05 | 0 | 1900-01-04 |  | 7.5 | 0 | 1900-01-23 | 0 | 1899-12-31
1.4.1. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_01 | [15 empty] | 76
1.4.2. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_02 | [15 empty] | 76
1.4.3. | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_03 | [13 empty] | 1900-02-18 |  | 1900-04-19
1.4.4. | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | NS_OA SNG_04 | [15 empty] | 25
1.4.5. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 |  | 12.6 |  | 1900-01-06 07:12
1.4.6. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ Козловская-Берендеевская, АС-95 ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | NS_OA SNG_07 | [19 empty] | 1900-01-07 |  | 17
1.4.7. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" | NS_OA SNG_08 | [19 empty] | 1900-01-04 |  | 21 |  | 2
1.4.8. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | NS_OA SNG_09 | [21 empty] | 51
1.4.9. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | [7 empty] | 8
1.4.10. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | [9 empty] | 1900-02-19
1.4.11. | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 |  | 8 |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-04
1.4.12. | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | NS_OA SNG_18 | [13 empty] | 1900-01-07 |  | 32 |  | 1900-01-04
1.4.13. | Строительство новой 2-х трансформаторной ПС 2х6300кВА. ПС 35/6кВ "Чубовка" | NS_OA SNG_24 | [19 empty] | 1900-01-11 14:24 |  |  |  | 1
1.4.14. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. ПС 35/6 Южно-Неприковская | NS_OA SNG_DD_25 | [19 empty] | 1900-01-11 14:24 |  |  |  | 1899-12-31
1.4.15. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ АС-95 длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт. ПС 35/6 кВ Казанская | NS_OA SNG_DD_26 | [19 empty] | 1900-01-07 |  | 1900-01-06 |  | 1899-12-31
1.4.16. | Строительство новой ПС: Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с ВВ-35кВ - 3шт. На ПС 110 кВ Елховка установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка. ПС 35/6 кВ "Ивановская" | NS_OA SNG_DD_27 | [25 empty] | 2.5 |  | 1900-01-19 |  | 1899-12-31
1.4.17. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х2,5 МВА. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Сарбайско-Мочалеевская" | NS_OA SNG_DD_28 | [25 empty] | 5 |  | 1900-01-03
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.
1.6.1. | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29
<1> Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 4.3.6 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 4.3.1 - 4.3.6, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 4.3.1 - 4.3.6 или 4.2.1 - 4.3.6.
<4> Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24.

## ПланПоказРеалИП - Ввод
Приложение N __ <1>
к решению ________
от "__" __________ г. N __ <2>
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности
(мощностей) в эксплуатацию
Акционерное общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | Итого
|  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | План
|  |  | МВ x А <4> | Мвар <4> | км ВЛ 1-цеп <4> | км ВЛ 2-цеп <4> | км КЛ <4> | МВт <4> | Другое <4> | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 2001-01-04 | 2002-01-04 | 2003-01-04 | 2004-01-04 | 2005-01-04 | 2006-01-04 | 2007-01-04 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.7.1 | 5.7.2 | 5.7.3 | 5.7.4 | 5.7.5 | 5.7.6 | 5.9.1 | 5.9.2 | 5.9.3 | 5.9.4 | 5.9.5 | 5.9.6 | 5.11.1 | 5.11.2 | 5.11.3 | 5.11.4 | 5.11.5 | 5.11.6 | 2001-01-06 | 2002-01-06 | 2003-01-06 | 2004-01-06 | 2005-01-06 | 2006-01-06
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [9 empty] | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5 |  | 8 | 4 | 56 | 0 | 18 |  | 66 | 1.3 | 331 | 0 | 34 |  | 48.7 | 4 | 135.7 | 0 | 16 |  | 7.5 | 0 | 43.8 | 0 | 4 | 0 | 150.8 | 9.3 | 581.8 | 0 | 77
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 |  | 8 | 1.3 | 12 | 0 | 29 |  | 2.5 | 4 | 39.7 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 9.3 | 76.5 | 0 | 61
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [9 empty] | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5 |  | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 58 | 0 | 319 | 0 | 5 |  | 46.2 | 0 | 96 | 0 | 5 |  | 7.5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 140.3 | 0 | 505.3 | 0 | 16
0.6. | Прочие инвестиционные проекты | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1899-12-31 | Самарская область | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 |  | 8 | 1.3 | 12 | 0 | 29 |  | 2.5 | 4 | 39.7 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 9.3 | 76.5 | 0 | 61
1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | RK_OA SNG_01 | [24 empty] | 2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.2. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | [18 empty] | 10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.3. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | [18 empty] | 2 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.4. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | [18 empty] | 2 | [9 empty] | 24 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3
1.2.5. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" | RK_OA SNG_05 | [24 empty] | 5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.6. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | RK_OA SNG_06 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | 12 | [12 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12
1.2.7. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Запрудная" | RK_OA SNG_07 | [22 empty] | 12 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1
1.2.8. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Сургутская" | RK_OA SNG_08 | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.9. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Тверская" | RK_OA SNG_09 | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.10. | Техническое перевооружение ПС110/35/6кВ "Красногородецкая" | RK_OA SNG_10 | [24 empty] | 6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.11. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | RK_OA SNG_DD_02 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12. | Техническое перевооружение ПС 110/35кВ "Мухановская" | RK_OA SNG_DD_03 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" (1 цех) | RK_OA SNG_DD_04 | [21 empty] | 0,4 | [5 empty] | 0.85 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1
1.2.14. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "БКНС" | RK_OA SNG_DD_05 | [28 empty] | 1,2 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 5
1.2.15. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Боголюбовка» | RK_OA SNG_DD_06 | [28 empty] | 9,5 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1
1.2.16. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Дзержинская" | RK_OA SNG_DD_07 | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.17. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Семеновская" | RK_OA SNG_DD_08 | [26 empty] | 2,5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.18. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Якушкинская" | RK_OA SNG_DD_09 | [21 empty] | 0,9 | [5 empty] | 3.15 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 1
1.2.19. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | RK_OA SNG_DD_10 | [28 empty] | 5 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
1.2.20. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Восточная" | RK_OA SNG_DD_11 | [34 empty] | 6,8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 1
1.2.21. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Жуково" | RK_OA SNG_DD_12 | [34 empty] | 13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1
1.2.22. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Аманак» | RK_OA SNG_DD_13 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.23. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Мочалеевка» | RK_OA SNG_DD_14 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.24. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Смагинская" | RK_OA SNG_DD_15 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.25. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Рассветская" (2 СШ) | RK_OA SNG_DD_16 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.26. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Ново-Ключевская" | RK_OA SNG_DD_17 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.27. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ "Хилки" | RK_OA SNG_DD_18 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.28. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ДНС-1" | RK_OA SNG_DD_19 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.29. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | [16 empty] | 5 |  | 4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4
1.2.30. | Реконструкция ПС 35/6кВ "Марьевская" | RK_OA SNG_22 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.31. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Утевская" | RK_OA SNG_DD_20 | [20 empty] | 8 | [16 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [9 empty] | 20.6 | 0 | 15.3 | 0 | 5 |  | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 58 | 0 | 319 | 0 | 5 |  | 46.2 | 0 | 96 | 0 | 5 |  | 7.5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 140.3 | 0 | 505.3 | 0 | 16
1.4.1. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 1 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_01 | [22 empty] | 76 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
1.4.2. | Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ АС-120 - 76 км ВЛ - 110 кВ № 2 от ПС 220/110 кВ "Южная" до ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_02 | [22 empty] | 76 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
1.4.3. | Строительство двухтрансформаторной 2х25 МВА ПС 110/35/6 "Грековская" | NS_OA SNG_03 | [20 empty] | 50 |  | 110 | [14 empty] | 0 | 50 | 0 | 110 | 0 | 0
1.4.4. | Строительство ВЛ-35 кВ 25 км ВЛ - 35 кВ от ПС 110/35/6 "Грековская" до ПС 35/6 "Ветлянская" и ЛЭП 6 кВ | NS_OA SNG_04 | [22 empty] | 25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
1.4.5. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | [8 empty] | 12.6 |  | 7.3 | [26 empty] | 0 | 12.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0
1.4.6. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство отпайки от ВЛ-35 кВ Козловская-Берендеевская, АС-95 ПС 35/6 кВ "Сологаевская" | NS_OA SNG_07 | [26 empty] | 8 |  | 17 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0
1.4.7. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10 кВ "Лещевская" | NS_OA SNG_08 | [26 empty] | 5 |  | 21 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2
1.4.8. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ 35/10кВ на Лещевском месторождении | NS_OA SNG_09 | [28 empty] | 51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
1.4.9. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | [14 empty] | 8 | [22 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10. | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | [16 empty] | 51 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
1.4.11. | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | [8 empty] | 8 |  | 8 |  | 5 | [24 empty] | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5
1.4.12. | Строительство новой двухтрансформаторной ПС 35/6 кВ 2*4 МВА; ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ Екатериновская - установка ячейки ВВ-35 кВ - 2 шт. ВЛ-35 кВ одноцепная 18х2 км ПС 35/10 "Южно-Орловская" | NS_OA SNG_18 | [20 empty] | 8 |  | 32 |  | 5 | [12 empty] | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 5
1.4.13. | Строительство новой 2-х трансформаторной ПС 2х6300кВА. ПС 35/6кВ "Чубовка" | NS_OA SNG_24 | [26 empty] | 12.6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.14. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. ПС 35/6 Южно-Неприковская | NS_OA SNG_DD_25 | [26 empty] | 12.6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.15. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4 МВА. Строительство 2-й ВЛ-35 кВ АС-95 длиной 7 км от ПС 110/35/6 кВ "Козловская", установка на ПС 110/35/6 кВ "Козловская" блока ВВ-35 -1 шт. ПС 35/6 кВ Казанская | NS_OA SNG_DD_26 | [26 empty] | 8 |  | 7 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1
1.4.16. | Строительство новой ПС: Установка Т-1,2-Т 35/6 кВ 2500 кВА - 2 шт; ОРУ по схеме 35-5Н с ВВ-35кВ - 3шт. На ПС 110 кВ Елховка установка ВВ-35 кВ - 3 шт. Строительство ВЛ-35 кВ Ивановская - Елховка. ПС 35/6 кВ "Ивановская" | NS_OA SNG_DD_27 | [32 empty] | 2.5 |  | 20 |  | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 1
1.4.17. | Строительство двухтрансформаторной ПС 2х2,5 МВА. Двухцепная ВЛ-35кВ АС-95 4 км. ПС 35/6 кВ 1800 кВА "Сарбайско-Мочалеевская" | NS_OA SNG_DD_28 | [32 empty] | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<1> Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
<4> Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24.

## ПланПоказРеал ИП-Источ финан
Приложение N __ <1>
к решению ________
от "__" __________ г. N __ <2>
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной
программы <3>
Акционерное общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Самарская область
наименование субъекта Российской Федерации
N п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I + II), в том числе: |  | 504.51 | 2528.43 | 1857.23 | 1772.83 | 1500.75 | 8163.75
I | Собственные средства всего, в том числе: | 504.51 | 2528.43 | 1857.23 | 1772.83 | 1500.75 | 8163.75
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 0 | 6.72 | 7.53 | 8.43 | 9.44 | 32.12
1,1,1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 0 | 6.72 | 7.53 | 8.43 | 9.44 | 32.12
1.1.1.1 | передача и распределение электрической энергии | 0 | 6.72 | 7.53 | 8.43 | 9.44 | 32.12
1.1.1.2 | наименование вида деятельности <6>
... | ...
1,1,2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам
1,1,3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе:
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии
1,1,4 | прочая прибыль
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 96.3
1,2,1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 96.3
1.2.1.1 | наименование вида деятельности <6>
1.2.1.2 | наименование вида деятельности <6>
... | ...
1,2,2 | прочая амортизация
1,2,3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.2.3.1 | наименование вода деятельности <6>
1.2.3.2 | наименование вида деятельности <6>
... | ...
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 485.25 | 2502.45 | 1830.44 | 1745.14 | 1472.05 | 8035.33
1,4,1 | средства дополнительной эмиссии акций
II | Привлеченные средства, всего, в том числе:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Векселя
2.4 | Займы организаций
2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе:
2,5,1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе:
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2,5,2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
<1> Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизита решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Форма заполняется отдельно по субъекту электроэнергетики в целом и по каждому субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики. Для системного оператора Единой энергетической системы России и организации по управлению по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью форма заполняется только по субъекту электроэнергетики в целом.
<4> При заполнении формы по субъекту электроэнергетики в целом указываются слова "Всего по инвестиционной программе", при заполнении формы по субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указывается наименование соответствующего субъекта Российской Федерации.
<5> Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 3.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 3.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 3.3 или 3.2 - 3.3.
<6> Наименования видов деятельности указываются в соответствии с финансовым планом:
опубликованным в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24, сетевой организацией в составе информации о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах;
представленным в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977, субъектом электроэнергетики (за исключением сетевых организаций) в орган исполнительной власти, принявший решение об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.