## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждаю Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "Самаранефтегаз" Н.А. Останков
_________________________
(подпись)
"____"_______________2020 год
М.П.
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | IV |  | квартал | 2019 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Самарская область
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе |  | 453.3833 | 0 | 453.381 | 311.1733 | 22.1097 | 0 | 0.60306 | 31.6696 | 2.4827 | 89.7878 | 4.5726 | 189.7159 | 14.4513 | 431.2713 | -85.2152 | _
1.2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | RK_OA SNG_02 | 36.5557 | 0 | 36.5557 | 36.5557 | 5.68 | 0 | 0.12583 | 17.3737 | 0 | 2.9545 | 1.1069 | 16.2275 | 4.4472 | 30.8757 | -1.8475 | _ | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.3 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Горбуновская" | RK_OA SNG_03 | 26.2026 | 0 | 26.2026 | 26.2026 | 9.0927 | 0 | 0.11349 | 4.4511 | 1.5 | 13.3534 | 1.7074 | 8.3981 | 5.7718 | 17.1099 | -11.646 | _ | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.4 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | RK_OA SNG_04 | 164.2827 | 0 | 164.2827 | 26.2026 | 2.3262 | 0 | 0.2554 | 9.8447 | 0.59912 | 16.36 | 0.9697 | -0.002114 | 0.50202 | 161.9564 | -15.3903 | _ | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.2.29 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Промысловая" (2 цех) | RK_OA SNG_19 | 226.3424 | 0 | 226.34 | 222.2124 | 5.0107 | 0 | 0.10833 | 0 | 0.38358 | 57.12 | 0.78857 | 165.0924 | 3.7303 | 221.3293 | -56.3314 | _ | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 639.9789 | 0 | 639.9789 | 273.3121 | 137.9808 | 47.6302 | 15.1875 | 27.2133 | 23.2655 | 115.6301 | 64.9021 | 82.8387 | 34.6258 | 501.9981 | -50.728 | 31.89%
1.4.5 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*6,3 МВА. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 7,3 км. ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | NS_OA SNG_06 | 126.0936 | 0 | 126.0936 | 126.0936 | 70.9502 | 41.1589 | 4.6113 | 20.3091 | 14.7854 | 7.9828 | 29.6413 | 56.6428 | 21.9122 | 55.1435 | 21.6585 | 11.2% | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.4.9 | Строительство двухтрансформаторной ПС 2*4,0 МВА. ПС 35/10кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_10 | 362.8972 | 0 | 362.8972 | 54.4346 | 4.7226 | 0 | 1.311 | 0 | 3.3751 | 54.43 | 0 | 0.00458 | 0.036474 | 358.1746 | -54.43 | _ | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.4.10 | Строительство ВЛ-35 кВ 51 км ВЛ - 35 кВ Карабикуловского месторождения | NS_OA SNG_11 | 68.4754 | 0 | 68.4754 | 10.2713 | 15.8538 | 0 | 0.028844 | 0 | 0.087191 | 10.27 | 11.7166 | 0.00131 | 4.0211 | 52.6216 | 1.4466 | _ | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.4.11 | Строительство 2-хтрансформаторной ПС 2х4 МВА, ВВ-35 кВ - 3 шт. ОРУ-35 по 35-5Н. Установка АВР 35 и 6 кВ. Строительство ВЛ 35 кВ - АС-95 - 8 км. ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | NS_OA SNG_17 | 82.5126 | 0 | 82.5126 | 82.5126 | 46.4543 | 6.4712 | 9.2364 | 6.9041 | 5.0177 | 42.9473 | 23.5442 | 26.19 | 8.656 | 36.0584 | -19.4031 | 142.7% | Уточнение кредиторской задолженности по факту выполненных работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч. |  | 54.1712 | 0 | 54.1712 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 54.1712 | 0 | _
1.6.1 | Установка новых БСК в центры нагрузок | PES_OA SNG_DD_29 | 54.1712 | 0 | 54.1712 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 54.1712 | 0 | _ | Реализация проекта перенесена на последующие отчетные периоды
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 1147.5334 | 0 | 1147.531 | 595.3197 | 160.0905 | 47.6302 | 15.7906 | 58.8828 | 25.7482 | 205.4179 | 69.4746 | 283.3846 | 49.0771 | 987.4406 | -135.9432 | 33.15%
504.5082